09.05.2007

Informatīvais ziņojums par rīcības plāna koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004. – 2013.gadam pasākumu izpildi 2006.gadā

Rīcības plāna izpildes analīze

2006.gadā no plānotajiem 27 pasākumiem ģimenei labvēlīgu apstākļu radīšanai valstī (turpmāk – pasākumi) pilnībā vai daļēji nodrošināta 22 pasākumu īstenošana. Rezultātā no 14 rīcības plāna uzdevumiem pilnībā izpildīti 9, bet daļēji izpildīti 2 rīcības plāna uzdevumi:

- nodrošināta ģimenei draudzīgas vides veidošana, īstenots 1 pasākums:

  - izveidoti 84 bērnu rotaļu, sporta un atpūtas laukumi, īstenojot pašvaldības rotaļlaukumu projektus, vienlaikus tika arī veicināta zaļo teritoriju saglabāšana publiskos parkos un dzīvojamos kvartālos (1.4.apakšpunkts) (BM);

- nodrošināta ģimenes locekļu nodarbinātības pilnveidošana, no plānotajiem 3 pasākumiem (2.2.–2.4.apakšpunkts) īstenoti 2:

  - Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai” projekta „Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība 2004.-2006.” ietvaros īstenota bezdarbnieku apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana, iesaistot 4452 bezdarbniekus, savukārt ESF nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi” ietvaros 2006.gada laikā tika veiktas darba devēju nozaru apvienību un lielāko darba devēju ekspresaptaujas, īstenoti 2 pētījumi par pieprasījumu darba tirgū un par ilgstošo bezdarbnieku kvalitatīvā sastāva atbilstību darba tirgus pieprasījumam (2.2.apakšpunkts) (LM);

  - 2006.gada 22.augustā pieņemti MK noteikumi Nr.681 „Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumos Nr.491 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība””, kas nosaka, ka licences saņēmējam ir pienākums darbiekārtošanas pakalpojumu reklāmā norādīt firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī licences reģistrācijas numuru (2.4.apakšpunkts) (LM);

- nodrošināts finansiālais atbalsts ģimenei, īstenoti 2 pasākumi:

  - ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums un atvieglojums par apgādībā esošām personām 2006.gadam tika paaugstināts saskaņā ar valdības iepriekš konceptuāli apstiprināto grafiku (- 32 un 28  lati mēnesī attiecīgi) (4.2.apakšpunkts) (FM);

  - ģimenes valsts pabalsta apmērs pārskatīts un palielināts par 33%, 2006.gada 11.jūlijā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.571 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.jūlija noteikumos Nr.562 „Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību””, kas noteic, ka sākot ar 2007.gada 1.janvāri ģimenes valsts pabalsts par 1.bērnu ģimenē ir 8 lati mēnesī (attiecīgi par 2.bērnu - 9,60 lati, par 3.bērnu - 12,80 lati, bet par 4. un nākamajiem bērniem ģimenē - 14,40 lati mēnesī) (4.3.apakšpunkts) (LM);

- nodrošināta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu aprūpes sistēmas pilnveidošana, no plānotajiem 3 pasākumiem (7.1. – 7.3.apakšpunkts) īstenots 1:

  - 2006.gadā izveidoti 12 bērnu rotaļu un attīstības centri (7.1.apakšpunkts) (BM);

- nodrošināts informatīvais atbalsts ģimenei, īstenoti 2 pasākumi:

  - sniegta psiholoģiskā palīdzība personām, kas gatavojas reģistrēt laulību 5 Latvijas reģionos – Rīgā, Vidzemes, Kurzemes, Latgales un Zemgales reģionā (psihologa  pakalpojumi tiek sniegti Rīgā, Rēzeknē, Valmierā, Tukumā un Kuldīgā) (8.1.apakšpunkts) (BM);

  - laikrakstā „Latvijas Avīze” ievietots informatīvs materiāls par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem un veselības aprūpes sistēmu, izveidoti un „Latvijas Neatkarīgajā Televīzijā” pārraidīti informatīvi videoklipi par reformām veselības aprūpē – slimnīcu reorganizāciju un modernizāciju, zāļu kompensācijas sistēmu, personāla ilgtermiņa attīstības stratēģiju veselības aprūpē, ģimenes ārstu apmaksas modeļa pilnveidošanu u.c., veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā nodrošināta informatīvā tālruņa darbība par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, izdoti 7 bukleti – buklets „Kā saņemt valsts garantēto veselības aprūpi. Pacientu iemaksa”, buklets par Eiropas veselības apdrošināšanas karti, buklets „Kas jāzina par kompensējamo zāļu sistēmu”, buklets „Kā pasargāt sevi no saslimšanas ar putnu gripu” (VM), buklets „Kā palīdzēt ģimenei, kurā ir alkoholisms”, buklets „Mans ķermenis ir tikai mans!” un buklets „Vārdi spēj sāpināt. Vārdi spēj iepriecināt”, izveidoti un televīzijās kanālos (LTV-1, LNT, TV-3) pārraidīti informatīvi videoklipi par dažādiem atkarību veidiem un par bērnu atstāšanu bez uzraudzības (8.3.apakšpunkts) (BM).

- nodrošināta ģimenes veselības aprūpes pilnveidošana, īstenots 1 pasākums:

  - izstrādāti un izdoti 3 informatīvie materiāli – „Ģimenes veselības ABC” (Māmiņu dienasgrāmata), „Zīdīšanas ABC”, bukletu „Difterija nogalina. Vakcinējies bez maksas”, kā arī noorganizēta izstāde „Balta patiesība par dzīvību” (9.1.apakšpunkts) (VM);

- nodrošināts atbalsts ģimenei, kurā ir persona ar īpašām vajadzībām, īstenoti 4 pasākumi:

  - ERAF projekta ietvaros trijās Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības iestādēs paveikti darbi, kas nodrošina pieeju personām ar kustību traucējumiem, ir izstrādāts projekts ERAF 2007.-2013.gadam, kurā no ERAF līdzekļiem paredzēts finansēt 10 profesionālās izglītības iestāžu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem un profesionālās izglītības ieguvei nepieciešamo telpu renovāciju, kā arī aprīkojuma modernizāciju, lai nodrošinātu audzēkņiem izglītības programmās noteikto teorētisko un praktisko nodarbību norisi atbilstoši darba aizsardzības prasībām (10.1.apakšpunkts) (IZM);

  - bērniem – invalīdiem tika izsniegti dažādi tehniskie palīglīdzekļi (1727 ortozes, 21 protēze, 883 gatavie ortopēdiskie apavi, 119 acu protēzes un 482 dzirdes aparāti, kā arī veikta 240 dzirdes aparātu pielāgošana) (10.2.apakšpunkts) (LM);

  - izstrādāts un sagatavots publicēšanai informatīvs buklets vecākiem un skolu direktoriem par bērnu ar speciālām vajadzībām izglītošanās iespējām (10.3.apakšpunkts) (IZM);

  - izdots informatīvais buklets „Kā saņemt valsts garantēto veselības aprūpi. Pacientu iemaksa” (VM), izstrādāts un sagatavots publicēšanai informatīvs buklets vecākiem un skolu direktoriem par bērnu ar speciālām vajadzībām izglītošanās iespējām Latvijas izglītības sistēmā (IZM) (10.4.apakšpunkts);

- nodrošināts atbalsts ģimenei cīņā pret dažāda veida atkarībām, īstenoti 2 pasākumi (11.3. un 11.4.apakšpunkts):

  - noorganizēta interaktīvās izziņas līdzekļa „Pazeme”, kas paredzēts apreibinošu vielu lietošanas primārai profilaksei, prezentācija skolās (VM);

  - 2006./2007.gadā turpināta mācību priekšmeta ”Sociālās zinības” ieviešana vispārējā pamatizglītībā; datoratkarības un citu azartspēļu atkarības tēma, līdztekus narkotisko un psihotropo vielu, tabakas un alkohola atkarības tēmām, ir iekļauta mācību priekšmeta „Sociālās zinības” standartā, datoratkarības profilaksi paredz arī mācību priekšmeta „Informātika” standarts; atkarību profilakse netieši integrēta arī citu mācību priekšmetu, piem., literatūras, bioloģijas, saturā; sagatavoti metodiskie ieteikumi klases audzinātājiem „Klases stundu programmas paraugs”, kuros paredzēts klases stundās aplūkot jautājumus par dažādu vardarbības veidu un atkarību (datorspēles, azartspēles, alkohols, narkotikas, smēķēšana u.c.) negatīvajām sekām un ietekmi uz personības attīstību (IZM) (11.4.apakšpunkts);

- nodrošināts atbalsts ģimenei krīzes situācijā, īstenoti 2 pasākumi:

  - izveidoti 3 ģimenes atbalsta centri (Jelgavā, Limbažos un Tērvetes pagastā) (BM) (12.1.apakšpunkts);

  - nodrošināta 1 660 vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācija (866 bērniem – dzīvesvietā un 794 bērniem – institūcijās), kas ir par 226 bērniem vairāk nekā 2005.gadā, kad sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēma 1 434 bērns (872 - dzīvesvietā, bet 562 bērni – institūcijās) (LM) (12.4.apakšpunkts);

- nodrošināta vardarbības mazināšana ģimenē, īstenots 1 pasākums:

  - izstrādāti vardarbības primārās profilakses apmācību materiāli un veikti sabiedrības informēšanas pasākumi – sabiedrības informēšanas programmas „Palīdzi bērnam izaugt!”” ietvaros īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa fiziskās un emocionālās vardarbības mazināšanai pret bērniem (sagatavoti 27 materiāli, 5 TV un radio raidījumi, rosinot un vadot sabiedrības diskusiju); īstenota plaša sociālā kampaņa pret vardarbību ģimenē (BM); sekmēta sadarbība ar valsts, pašvaldību institūcijām un NVO, veicinot kultūras izglītības iestādēs strādājošo informētību par vardarbības pret bērnu atpazīšanu, iejaukšanās iespējām, negatīvajām sekām (KM) (13.2.apakšpunkts);

- nodrošināta institucionālās sistēmas pilnveidošana ģimenes atbalstam, īstenoti 4 pasākumi (14.2., 14.3., 14.5., 14.6.apakšpunkts):

  - noslēgts līgums par desmit minūšu garu radio raidījumu „ĢIMENES LIETA”, kura mērķis ir pievērst uzmanību ģimenei, tās problēmām, kā arī informēt ģimenes par iespējām, ko garantē un nodrošina valsts, kā arī noorganizēta reklāmas kampaņa Latvijas televīzijā, LNT un TV 3 Latvia (14.2.apakšpunkts) (BM);

  - noorganizēta informatīvā kampaņa „Eiropas Nedēļa drošībai un veselībai darbā”, kuras tēma bija jauniešu drošība un veselības aizsardzība darbā, bet sauklis „Drošs sākums!"; gada laikā tika sarīkotas vairākas tikšanās ar jauniešiem skolās, vasaras nometnēs, tika rīkotas publiskās diskusijas; viena no nozīmīgākajām ,,Drošs sākums!" aktivitātēm bija plakātu konkurss „Mans darbs - drošs darbs”, kurš Latvijā tika organizēts jau otro gadu; pirmo reizi kampaņas „Eiropas nedēļas drošībai un veselības aizsardzībai darbā” ietvaros 2006.gadā Latvijā tika organizēts video filmu konkurss jauniešiem „Drošs sākums. Eiropas Jauniešu gada filmu producents”; Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra (PKIVA) tika sniegtas bezmaksas konsultācijas profesijas un izglītības izvēles, karjeras plānošanas un darba meklēšanas jautājumos (14.3.apakšpunkts) (LM);

  - izstrādāti 2 vardarbības primārās profilakses apmācību materiāli un veikti sabiedrības informēšanas pasākumi sadarbībā ar Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociāciju „Papardes zieds” un nodibinājumu „Centrs Dardedze” (14.5.apakšpunkts) (BM);

  - apkopota informācija par bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes atbalsta jomā strādājošām NVO, tādējādi atvieglojot sadarbības iespējas starp NVO un valsts iestādēm, kā arī NVO savstarpējo sadarbību – jebkuram interesentam ir iespējams iegūt aktualizētu informāciju par bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes atbalsta jomā strādājošajām NVO BM (Basteja bulvāris 14, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67356497, e-pasts: pasts@bm.gov.lv) (14.6.apakšpunkts) (BM).

Rīcības plāna ietvaros 9 īstenoto pasākumu faktiskie rezultāti atšķiras no plānotajiem (1.4., 7.1., 9.1., 10.1., 10.3., 11.3., 14.3., 14.5., 14.6.apakšpunkts), kas saistīts ar pasākumu īstenošanai pagājušajā gadā atvēlēto valsts budžeta līdzekļu apmēru (9.1., 10.1., 11.3. apakšpunkts), kā arī cita efektīvāka rīcības varianta izvēli noteiktā uzdevuma izpildei (1.4., 7.1., 10.3., 14.3., 14.5., 14.6.apakšpunkts).

2 pasākumiem (2.2.un 8.1.apakšpunkts) šobrīd vēl nav iespējams izvērtēt, vai sasniegti prognozējamie rezultāti, jo minēto pasākumu īstenošana sākta tikai pagājušajā gadā, savukārt, lai izvērtētu sasniegumus, nepieciešama salīdzinoša informācija par iepriekšējiem rīcības plāna īstenošanas periodiem, savukārt 4 pasākumiem (10.2., 11.4., 12.4.un 13.2.apakšpunkts) nav iespējams izvērtēt, vai sasniegti prognozējamie rezultāti, jo rīcības plānā nav atbilstošu indikatīvo rādītāju vai arī tie nav noteikti pietiekami precīzi, lai varētu novērtēt, cik lielā mērā plānotie pasākumi ir īstenoti.

2 rīcības plāna uzdevumu (5.un 6.punkts) ietvaros netika izpildīts neviens no 2 plānotajiem pasākumiem, jo 5.1.apakšpunkts, kuru bija plānots īstenot pagājušajā gadā bija zaudējis aktualitāti, jo tika konstatēts, ka jau ar esošajiem politikas instrumentiem ir iespējams nodrošināt attiecīgās ģimenes atbalsta politikas jomas īstenošanas efektivitāti. Rīcības plāna plānotais pasākums 6.1. nav izpildīts, jo sociālo pedagogu darba samaksas jautājumi nav IZM kompetencē, kā arī neviena cita institūcija šo jautājumu nav risinājusi.

Savukārt 1 rīcības plāna uzdevuma (3.punkts) ietvaros pagājušajā gadā pasākumi netika plānoti.

1 rīcības plāna pasākums (11.5.apakšpunkts), kuru bija plānots īstenot pagājušajā gadā, tika īstenots 2005.gadā.

Ievērojot minēto, konstatējams, ka rīcības plāna mērķi iepriekšējā gada ietvaros ir izdevies daļēji sasniegt, jo īstenoti 80 procenti no plānotajiem rīcības plāna pasākumiem. 60 procenti jeb vairāk nekā puse no īstenotajiem pasākumiem īstenoti pilnībā – atbilstoši pasākuma prognozējamajiem rezultātiem.

Salīdzinot pagājušajā gadā rīcības plāna izpildi ar 2005.un 2004.gada rīcības plāna izpildes rezultātiem, secināms, ka ir pieaudzis īstenojamo pasākumu skaits (2004.gadā rīcības plāna ietvaros īstenoti 3 pasākumi, nodrošinot 3 rīcības plāna uzdevumu izpildi, 2005.gadā īstenots 21 pasākums, nodrošinot 11 rīcības plāna uzdevumu izpildi, bet pagājušajā gadā – 23 pasākumi, pilnībā nodrošinot rīcības plāna uzdevumu izpildi 9 jomās). Vienlaikus ir pieaudzis arī par rīcības plāna izpildi atbildīgo institūciju skaits, attiecīgi 2004.gadā – 2 institūcijas, 2005.gadā – 4, bet 2006.gadā – 5.

Būtiskākie rīcības plāna izpildes trūkumi un nepilnības ir šādas:

- daļai rīcības plāna pasākumu nav iespējams precīzi novērtēt izpildes rezultātus, jo rīcības plānā nav ietverti atbilstoši indikatīvie rādītāji;

- faktiskie pasākumu izpildes rezultāti neatbilst plānotajiem rezultātiem,

- pastāv nepietiekama koordinācija starp iesaistītajām institūcijām, rezultātā pasākumi tiek izpildīti nepilnīgi vai vispār netiek izpildīti;

- atbildīgas institūcijas nesniedz aktualizētu informāciju par pasākumiem, kuru izpildes termiņš bija 2004.un 2005.gads (1.1. – 1.3., 14.1., 2.1., 3.1., 3.2., 4.1., 8.2., 11.1., 11.2., 12.2., 12.3., 13.1., 14.4.apakšpunkts).

Galvenie šajā un nākamajā rīcības plāna izpildes periodā veicamie pasākumi, lai precizētu un nodrošinātu rīcības plāna efektīvāku izpildi:

1. Ar iesaistītajām institūcijām precizēt par 6.1.un 7.2.apakšpunkta izpildi atbildīgās institūcijas. Rezultātā tiks nodrošināta iepriekšējā gadā rīcības plāna ietvaros 6.1.un 7.2.apakšpunktā plānoto pasākuma izpilde, kā arī rīcības plānā ietvertās aktivitātes sasaiste ar citiem politikas instrumentiem.

2. Atbildīgajām institūcijām šā gada laikā īstenot 2.3.un 7.3. apakšpunktā minētos pasākumus, savukārt 6.1.un 7.2. apakšpunktā noteiktos pasākumus – īstenot 2008.gadā.

3. Precizēt ar atbildīgajām institūcijām rīcības plāna pasākumu izpildes rezultātus (indikatīvos rādītājus) 10.2., 11.4., 12.4.un 13.2.apakšpunktā noteiktajiem pasākumiem.

4. Saskaņot rīcības plānā noteiktos plānoto pasākumu prognozējamos rezultātus (1.4., 7.1., 9.1., 10.1., 10.3., 11.3., 14.3., 14.5., 14.6.apakšpunkts) ar atbildīgo institūciju faktiski plānotajiem pasākumu rezultātiem.

5. Atbildīgām institūcijām sniegt informāciju par pasākumu izpildes rezultātiem arī par pasākumiem, kuru izpildes termiņš atbilstoši rīcības plānā noteiktajam bija pirms attiecīgā atskaites perioda (2004., 2005., 2006.gads), bet kuru izpilde turpinās arī atskaites periodā.

Rīcības plāna izpildes rezultāti

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra rīkojuma Nr.949 „Par 2004. -2013.gada rīcības plānu koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai” 4.punktā noteikto Bērnu un ģimenes lietu ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par rīcības plāna koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004. – 2013.gadam pasākumu izpildi 2006.gadā.

Atbilstoši Rīcības plānā noteiktajam, 2006.gadā ir īstenoti šādi pasākumi:

| Nr. p. k. plānā | Pasākumi un nepieciešamie pakalpojumi | Iesaistītās institūcijas | Termiņi | Rezultāti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ģimenei draudzīgas vides veidošana |
| 1.4. | Veikt pasākumus bērnu rotaļlaukumu iekārtošanas, kā arī zaļo teritoriju saglabāšanas veicināšanai publiskos parkos un dzīvojamos kvartālos. | BM, VIDM, NVO, pašvaldības | No 2006. gada ikgadēji. | Izveidoti 84 bērnu rotaļu, sporta un atpūtas laukumi, veidojot bērniem un ģimenei draudzīgu pašvaldību, to veidošanas projektu izstrādes stadijā piedalījušies bērni. Plānotie rezultāti ir atšķirīgi no faktiskajiem, jo bija nepieciešams nodrošināt, ka arī mazajās pašvaldībās tiek sekmēta ģimenei draudzīgas infrastruktūras veidošana. Faktiskie pasākuma rezultāti nodrošināja efektīvāku politikas rezultātu sasniegšanu, jo pieļāva visām pašvaldībām uz pēc iespējas vienlīdzīgākiem pamatiem pretendēt uz valsts atbalstu bērnu rotaļlaukumu iekārtošanā. Rezultātā tiek nodrošināta labāko rotaļlaukumu projektu īstenošana pašvaldībās, kurās valsts atbalsts ģimenei draudzīgas vides veidošanā bija īpaši nepieciešams. Īstenojot pašvaldībās rotaļlaukumu projektus, vienlaikus tika arī veicināta zaļo teritoriju saglabāšana publiskos parkos un dzīvojamos kvartālos. |
| 2. Ģimenes locekļu nodarbinātības pilnveidošana |
| 2.2. | Attīstīt valsts nodarbinātības veicināšanas sistēmu, izveidojot informācijas tīklu, kas balstīts uz ikgadējiem pētījumiem par kārtējā gada pieprasītajām profesijām, kā arī par to, kādas profesijas darba tirgū būs pieprasītas nākamajos piecos gados, efektīvas bezdarbnieku pārkvalificēšanās nodrošināšanai, kā arī sabiedrības informēšanai par pieprasījumu darba tirgū. | LM, IZM un citas ministrijas | Informācijas tīkla izveidošana- 2006. gada janvāris; pētījumu veikšana– ikgadēja. | Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai” projekta „Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība 2004.-2006.” ietvaros īstenota bezdarbnieku apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana, iesaistot 4452 bezdarbniekus, tajā skaitā sadalījumā pa mērķgrupām: - jaunieši - bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kas ir ieguvuši profesijas apguvei nepieciešamo izglītības līmeni, vēlas un spēj apgūt profesiju – 946; - pieaugušie bezdarbnieki vecumā no 25 gadiem, kas ir ieguvuši profesijas apguvei nepieciešamo izglītības līmeni, vēlas un spēj apgūt profesiju, 3506. Pēc apmācības darbā iekārtojušies 4759 bezdarbnieki. ESF nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi” ietvaros 2006.gada laikā tika veiktas šādas aktivitātes: darba devēju nozaru apvienību un lielāko darba devēju ekspresaptaujas; pētījums par pieprasījumu darba tirgū; pētījums „Ilgstošo bezdarbnieku kvalitatīvā sastāva atbilstības darba tirgus pieprasījumam izvērtēšana”. Informācija par šiem pētījumiem un to rezultātiem pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā – www.nva.lv . |
| 2.3. | Izstrādāt metodiskos ieteikumus darba devēju kontroles mehānisma pilnveidošanai, lai nodrošinātu Darba likumā paredzēto vecāku tiesību pēc bērna kopšanas atvaļinājuma atgriezties tajā pašā darba vietā ievērošanas kontroli. | LM | 2006. gada janvāris. | Valsts darba inspekcija (VDI) veikusi savu inspektoru apmācību šajā jautājumā. Starp pasākumu un tā izpildes prognozējamiem rezultātiem ir izveidojusies nesakritība, jo atbildīgajai institūcijai nebija piešķirti nepieciešamie līdzekļi metodisko ieteikumu izstrādei darba devēju kontroles mehānisma pilnveidošanai. Valsts darba inspekcijas inspektoru apmācības procesā par darba devēju kontroles mehānisma pilnveidi izmantotie materiāli tiks izmantoti par pamatu attiecīgo metodisko ieteikumu izstrādei. |
| 2.4. | Noteikt, ka reklāmas par starpniecību darba meklēšanā īstenojamas tikai tādā gadījumā, ja reklāmdevējs uzrāda no NVA saņemto licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, kas apliecina attiecīgas tiesības. | LM | 2006. gads. | 2006.gada 22.augustā pieņemti MK noteikumi Nr.681 „Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumos Nr.491 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība””, kas nosaka, ka licences saņēmējam ir pienākums darbiekārtošanas pakalpojumu reklāmā norādīt firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī licences reģistrācijas numuru. |
| 4. Finansiālais atbalsts ģimenei |
| 4.2. | Paaugstināt neapliekamo minimumu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 18.maija protokollēmumā noteiktajam, paredzot, ka līdz 2010.gadam neapliekamā minimuma apmērs veido 50% no mēneša minimālās algas un nodokļa atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu ir ne mazāk kā puse no neapliekamā minimuma apmēra. | BM,LM, FM | 2006. gada janvāris. | Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums un atvieglojums par apgādībā esošām personām 2006.gadam tika paaugstināts saskaņā ar valdības iepriekš konceptuāli apstiprināto grafiku (- 32 un 28 lati mēnesī attiecīgi). Savukārt 2006.gadā valdība pieņēma lēmumu 2007.gadam noteikt straujāku neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma palielinājumu nekā paredzēts valdības konceptuāli apstiprinātajā grafikā, t.i., ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu palielināt līdz 50 latiem mēnesī, bet atvieglojumu par apgādībā esošām personām - līdz 35 latiem mēnesī. |
| 4.3. | Pārskatīt ģimenes valsts pabalsta apmēru. | LM | No 2006. gada. | Ģimenes valsts pabalsta apmērs pārskatīts un palielināts par 33%. 2006.gada 11.jūlijā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.571 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.jūlija noteikumos Nr.562 „Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību””, kas noteic, ka sākot ar 2007.gada 1.janvāri ģimenes valsts pabalsts par 1.bērnu ģimenē ir 8 Ls mēnesī (attiecīgi par 2.bērnu - 9,60 Ls, par 3.bērnu - 12,80 Ls, bet par 4. un nākamajiem bērniem ģimenē - 14,40 Ls mēnesī). |
| 6. Izglītības sistēmas pielāgošana ģimenes vajadzībām |
| 6.1. | Nodrošināt finansējumu sociālo pedagogu darba apmaksai no valsts budžeta. | IZM | No 2006. gada ikgadēji. | Plānotais pasākums nav izpildīts, jo sociālo pedagogu darba samaksas jautājumi nav IZM kompetencē, kā arī neviena cita institūcija to jautājumu nav risinājusi. Ir nepieciešams veikt grozījumus rīcības plāna koncepcijā „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004.-2013.gadam, nosakot citu atbildīgo institūciju. |
| 7. Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu aprūpes sistēmas pilnveidošana |
| 7.1. | Izveidot 8 bērnu rotaļu un attīstības centrus īslaicīgai (līdz 4st.) bērnu aprūpei. | BM, Pašvaldības | No 2004. gada ikgadēji. | 2006.gadā izveidoti 12 bērnu rotaļu un attīstības centri. Projektus par minēto bērnu rotaļu un attīstības centru izveidi realizēja Lāču pamatskola, Sabiles vidusskola, Vārves pagasta pašvaldība, Aizputes pilsētas pašvaldība, Liepājas Ezerkrasta sākumskola, Jaunpils vidusskola, Priekuļu pagasta pašvaldība, Riebiņu novada pašvaldība, Ugāles pagasta pašvaldība, Stendes pilsētas pašvaldība, Kandavas novada pašvaldība un Limbažu pilsētas pašvaldība. |
| 7.2. | Veikt bērnu pirmskolas aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanu (10 objekti gadā). | BM, Pašvaldības | No 2005. gada ikgadēji. | Izveidoti 84 bērnu rotaļu, sporta un atpūtas laukumi, veidojot bērniem un ģimenei draudzīgu pašvaldību, to veidošanas projektu izstrādes stadijā piedalījušies bērni. Izveidoti 12 bērnu rotaļu un attīstības centri. |
| 7.3. | Pašvaldībās izveidot vienotu informācijas sistēmu par aukļu pakalpojumiem attiecīgajā administratīvajā teritorijā. | BM, Pašvaldības | No 2006. gada ikgadēji. | Pasākums nav izpildīts. Pasākuma realizēšana uzsākta, bet rezultāts nav sasniegts, jo pasākumu pilnībā īstenot saskaņā ar Valsts programmu bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2007.gadam, kura apstiprinātā 2006.gada 29.decembrī, plānots tikai sākot ar 2007.gadu. |
| 8. Informatīvais atbalsts ģimenei |
| 8.1. | Rīkot informatīvi - konsultatīvus pasākumus par dažādām ar laulību saistītām tēmām personām, kas gatavojas reģistrēt laulību. | BM, LM, VM, NVO | No 2005. gada ikgadēji | Sniegta psiholoģiskā palīdzība personām, kas gatavojas reģistrēt laulību 5 Latvijas reģionos – Rīgā, Vidzemes, Kurzemes, Latgales un Zemgales reģionā (psihologa pakalpojumi tiek sniegti Rīgā, Rēzeknē, Valmierā, Tukumā un Kuldīgā). |
| 8.3. | Informēt ģimenes par sociālās un veselības aprūpes pakalpojumiem un palīdzību: izdodot un izplatot bukletus; nodrošinot informāciju plašsaziņu līdzekļos. | LM,VM, BM, NRTP, Pašvaldības | No 2006. gada ikgadēji. | VM ir īstenojusi šādus pasākumus: - Laikrakstā „Latvijas Avīze” ievietots informatīvs materiāls par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem un veselības aprūpes sistēmu. - Izveidoti un „Latvijas Neatkarīgajā Televīzijā” pārraidīti informatīvi videoklipi par reformām veselības aprūpē – slimnīcu reorganizāciju un modernizāciju, zāļu kompensācijas sistēmu, personāla ilgtermiņa attīstības stratēģiju veselības aprūpē, ģimenes ārstu apmaksas modeļa pilnveidošanu u.c. - Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā darbojas informatīvais tālrunis par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. - Izdots buklets „Kā saņemt valsts garantēto veselības aprūpi. Pacientu iemaksa” 1024600 eks. latviešu un krievu valodā. - Izdots buklets par Eiropas veselības apdrošināšanas karti 50000 eks. - Izdots buklets „Kas jāzina par kompensējamo zāļu sistēmu” 25000 eks. latviešu un krievu valodā. - Izdots buklets „Kā pasargāt sevi no saslimšanas ar putnu gripu” 500000 eks. BM sadarbībā ar nodibinājumu „Centrs Dardedze” ir īstenojuši šādus pasākumus: - Izdots buklets „Kā palīdzēt ģimenei, kurā ir alkoholisms” 7000 eks. - Izdots buklets „Mans ķermenis ir tikai mans!” 7000 eks. - Izdots buklets „Vārdi spēj sāpināt. Vārdi spēj iepriecināt” 7000 eks. BM ir īstenojusi šādus pasākumus: - Izveidoti un televīzijās kanālos (LTV-1, LNT, TV-3) pārraidīti informatīvi videoklipi par dažādiem atkarību veidiem un par bērnu atstāšanu bez uzraudzības. |
| 9. Ģimenes veselības aprūpes pilnveidošana |
| 9.1. | Izstrādāt un izdot informatīvus bukletus par šādām aktuālām, ar veselības aprūpi saistītām tēmām: par grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpi; par reproduktīvo veselību pusaudžiem; par bērnu vakcināciju; par abortiem; par zīdīšanas veicināšanu. | VM, BM, NVO | No 2006. gada ikgadēji. | VM ir izstrādājusi un izdevusi šādus informatīvus materiālus: - „Ģimenes veselības ABC” (Māmiņu dienasgrāmata) - izveidots materiāla vizuālais noformējums, veikta tekstuālās daļas korektūra un materiāla maketēšana. - Izdots materiāls „Zīdīšanas ABC” 21000 eks. krievu un latviešu valodā. Materiālu saņem mātes pēc dzemdībām dzemdību nodaļā. - Buklets „Difterija nogalina. Vakcinējies bez maksas” 100000 eks. – buklets satur informāciju par infekcijas slimībām, pret kurām jāvakcinējas, kā arī bērnu vakcinācijas kalendāru. Noorganizēta izstāde „Balta patiesība par dzīvību”, kas tika veltīta ģimenei, mātes un bērna veselībai, abortu profilaksei. |
| 10. Atbalsts ģimenei, kurā ir persona ar īpašām vajadzībām |
| 10.1. | Turpināt izglītības iestāžu pielāgošanu bērnu invalīdu vajadzībām | IZM, Pašvaldības, LM, BM | No 2005. gada ikgadēji | ERAF projekta ietvaros trijās Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības iestādēs paveikti darbi, kas nodrošina pieeju personām ar kustību traucējumiem: - Ventspils 20.arodvidusskola īstenojusi projektu „Ventspils 20.arodvidusskolas renovācija, metālapstrādes un elektriķu apmācību tehnoloģiskā procesa modernizācija, aktivizācija un profesionālās izglītības pieejamība personām ar kustību traucējumiem”. Projekta ietvaros izveidota laboratorija elektronikas montētāja specialitātei ar 30 mācību darba vietām. Projekta īstenošana ļauj laboratorijā izglītoties arī invalīdiem ar kustību traucējumiem, kuri būs apmācīti darbam ar modernām iekārtām un tehnoloģijām. - Jelgavas Amatniecības vidusskola īstenojusi projektu „Mācību aprīkojuma modernizācija un renovācija izglītības programmā „Autotransports” mūsdienīgu zināšanu, kvalifikāciju un prasmju apgūšanai, telpu pielāgošana personām ar kustību traucējumiem”. Projekta ietvaros ierīkots sanitārais mezgls, uzbrauktuve un izveidota ieeja, kas piemērota šādiem invalīdiem. Pēc pārbūves izglītības iestāde piedāvā izglītību kustību invalīdiem piemērotās izglītības iestādes akreditētās izglītības programmās. - Cēsu 4.arodvidusskola īstenojusi projektu „Jauno tehnoloģiju mācību laboratoriju izveide”. Projekta ietvaros ierīkots sanitārais mezgls, izveidota un sakārtota uzbrauktuve un sakārtots pagalms. Pēc pārbūves izglītības iestāde piedāvā izglītību kustību invalīdiem piemērotā izglītības iestādē un akreditētās izglītības programmās. Ir izstrādāts projekts ERAF 2007.-2013.gadam, kurā no ERAF līdzekļiem paredzēts finansēt 10 profesionālās izglītības iestāžu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem un profesionālās izglītības ieguvei nepieciešamo telpu renovāciju, kā arī aprīkojuma modernizāciju, lai nodrošinātu audzēkņiem izglītības programmās noteikto teorētisko un praktisko nodarbību norisi atbilstoši darba aizsardzības prasībām. 2006.gadā neviena vispārējās izglītības iestāde netika pielāgota bērniem ar kustību traucējumiem. Finansiāls atbalsts šī pasākuma īstenošanai ir paredzēts no Eiropas struktūrfondiem laika posmā no 2007.–2013.gadam, plānojot katrā rajonā un republikas pilsētā vienu vispārējās izglītības iestādi (kopā 39) pielāgot bērniem ar kustību traucējumiem. |
| 10.2. | Palielināt bērnu invalīdu aprūpei piemērotu un dažādotu tehnisko palīglīdzekļu piegādi kvantitatīvi un kvalitatīvi. | LM | No 2006. gada ikgadēji. | Bērniem - invalīdiem izsniegti šādi tehniskie palīglīdzekļi: ortozes - 1727 gb. par summu Ls 46155.65; protēzes - 21 gb. par summu Ls 18054.49; gatavie ortopēdiskie apavi - 883 pāri par summu Ls 35612.72; individuāli izgatavojamie ortopēdiskie apavi - 105 pāri par summu Ls 25200.44; acu protēzes - 119 gb. par summu Ls 35599.85; dzirdes aparāti - 482 gb. par summu Ls 21539.89; dzirdes aparātu pielāgošana - 240 gb. par Ls summu 2880.00 |
| 10.3. | Izstrādāt metodiku darbam ar bērniem invalīdiem, kas mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs. | IZM | No 2006. gada reizi divos gados. | IZM Izglītības satura un eksaminācijas centrs (turpmāk ISEC) ir apzinājis Eiropas pieredzi darbam ar bērniem invalīdiem, kas mācās vispārizglītojošās iestādēs projekta ”Labā prakse vērtēšanā bērniem ar speciālajām izglītības vajadzībām” ietvaros. Apzināta labākā pieredze Latvijā. Izveidotas darba grupas 10 mācību priekšmetu programmu paraugu izstrādei bērniem ar speciālās izglītības vajadzībām. Izveidota kompetenta konsultatīvā padome būtisku speciālās izglītības satura un metodikas jautājumu apspriešanai. Ir izveidots un ar 2007.gada 2.aprīli darbu sāks Valsts specializētās izglītības centrs, kura funkcijās ietilps šādas metodikas sagatavošana. Izstrādāts un sagatavots publicēšanai informatīvs buklets vecākiem un skolu direktoriem par bērnu ar speciālām vajadzībām izglītošanās iespējām Latvijas izglītības sistēmā. |
| 10.4. | Izdot bukletus par bērniem invalīdiem pieejamajiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidiem, ārstniecības pakalpojumiem, izglītības iespējām. | LM,VM, IZM,BM | No 2006. gada ikgadēji. | VM ir izdevusi bukletu „Kā saņemt valsts garantēto veselības aprūpi. Pacientu iemaksa” 1024600 eks. latviešu un krievu valodā. ISEC ir izstrādāts un sagatavots publicēšanai informatīvs buklets vecākiem un skolu direktoriem par bērnu ar speciālām vajadzībām izglītošanās iespējām Latvijas izglītības sistēmā. |
| 11. Atbalsts ģimenei cīņā pret dažāda veida atkarībām |
| 11.3. | Veidot TV klipus un publikācijas par atkarību no alkohola, narkotikām, datorspēlēm vai azartspēlēm. | BM,VM, LM, NRTP | No 2006. gada ikgadēji. | VM ir noorganizējusi interaktīvās izziņas līdzekļa „Pazeme”, kas paredzēts apreibinošu vielu lietošanas primārai profilaksei, prezentāciju skolās. |
| 11.4. | Bērnu izglītošana, iekļaujot datoratkarību un azartspēļu atkarības tēmu sociālo zinību stundās līdzīgā apjomā kā par alkoholu, narkotikām, smēķēšanu. | IZM | 2006. gads. | 2006./2007.gadā turpinās mācību priekšmeta ”Sociālās zinības” ieviešana vispārējā pamatizglītībā. Datoratkarības un citu azartspēļu atkarības tēma, līdztekus narkotisko un psihotropo vielu, tabakas un alkohola atkarības tēmām, ir iekļauta mācību priekšmeta „Sociālās zinības” standartā, datoratkarības profilaksi paredz arī mācību priekšmeta „Informātika ” standarts. Atkarību profilakse netieši integrēta arī citu mācību priekšmetu, piem., literatūras, bioloģijas, saturā. Valsts jaunatnes iniciatīvu centrā 2006.gadā ir sagatavoti metodiskie ieteikumi klases audzinātājiem „Klases stundu programmas paraugs”, kuros paredzēts klases stundās aplūkot jautājumus par dažādu vardarbības veidu un atkarību (datorspēles, azartspēles, alkohols, narkotikas, smēķēšana u.c.) negatīvajām sekām un ietekmi uz personības attīstību. |
| 11.5. | Noteikt administratīvo atbildību par starpniecību alkohola iegādē nepilngadīgajiem. | BM, FM | 2006. gads. | Pasākums izpildīts 2005.gadā. Bērnu tiesību aizsardzības likumā ar 2005.gada 17.marta likumu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" 48.panta ceturtā daļa izteikta šādā redakcijā: „Par bērna iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā vai smēķēšanā vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības. Par bērna iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā vai smēķēšanā uzskatāma arī alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošana bērna rīcībā.” Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ar 2005.gada 17.marta likumu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" 172.pants papildināts ar trešo daļu šādā redakcijā: "Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā, tā, ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. |
| 12. Atbalsts ģimenei krīzes situācijā |
| 12.1. | Palielināt reģionālo centru skaitu, kas sniegtu kompleksu palīdzību krīzes situācijās (tai skaitā- nodrošinot īslaicīgu uzturēšanos mātēm ar bērniem krīzes gadījumos). | LM,BM Pašvaldības, NVO | No 2004. līdz 2008. gadam. | Izveidoti 3 ģimenes atbalsta centri (Jelgavā, Limbažos un Tērvetes pagastā). |
| 12.4. | Uzlabot vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas iespējas. | LM,BM | No 2006. gada ikgadēji. | 2006.gadā salīdzinot ar 2005.gadu palielinājies ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem nodrošināto bērnu skaits - pagājušajā gadā sociālā rehabilitācija nodrošināta 1 660 bērniem (866 bērniem dzīvesvietā un 794 bērniem institūcijās), kas ir par 226 bērniem vairāk nekā 2005.gadā, kad sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēma 1 434 bērns (872 - dzīvesvietā, bet 562 bērni – institūcijās). |
| 13. Vardarbības mazināšana ģimenē |
| 13.2. | Veikt sabiedrības, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmā, izglītības iestādēs strādājošo informēšanu par vardarbības pret bērnu atpazīšanu, iejaukšanās iespējām, negatīvajām sekām. | BM,LM, IZM, KM, NVO | No 2006. gada ikgadējs. | BM izstrādāja vardarbības primārās profilakses apmācību materiāli un veikti sabiedrības informēšanas pasākumi. „Sabiedrības informēšanas programmas „Palīdzi bērnam izaugt!”” ietvaros īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa fiziskās un emocionālās vardarbības mazināšanai pret bērniem (27 materiāli, 5 TV un radio raidījumi, rosināta un vadīta diskusija). Sadarbībā ar krīzes centru „Dardedze” īstenota plaša sociālā kampaņa pret vardarbību ģimenē. KM sekmēja sadarbību ar valsts, pašvaldību institūcijām un NVO, veicinot kultūras izglītības iestādēs strādājošo informētību par vardarbības pret bērnu atpazīšanu, iejaukšanās iespējām, negatīvajām sekām. |
| 14. Institucionālās sistēmas pilnveidošana ģimenes atbalstam |
| 14.2. | Sagatavot ieteikumus raidījumu tēmām ģimenes un bērna tiesību aizsardzības jomā. | BM | No 2005. gada ikgadēji. | Noslēgts līgums par desmit minūšu garu radio raidījumu „ĢIMENES LIETA”. Raidījuma mērķis ir pievērst uzmanību ģimenei, tās problēmām, kā arī informēt ģimenes par iespējām, ko garantē un nodrošina valsts. Noorganizēta reklāmas kampaņa Latvijas televīzijā; LNT; TV 3 Latvia. |
| 14.3. | Īstenot informatīvus pasākumus sabiedriskām organizācijām par jauniešu informēšanu attiecībā uz izglītības un legālām darba iespējām, kā arī par riska situācijām darba tirgū. | BM,LM, IZM, NVO, ĪUMSILS | No 2005. gada ikgadēji. | Viena no Valsts darba inspekcijas (VDI) 2006.gada darbības prioritātēm bija informatīvās kampaņas „Eiropas Nedēļa drošībai un veselībai darbā” organizēšana, kuras tēma bija jauniešu drošība un veselības aizsardzība darbā, bet sauklis „Drošs sākums!". Gada laikā tika sarīkotas vairākas tikšanās ar jauniešiem skolās, vasaras nometnēs, tika rīkotas publiskās diskusijas. Viena no nozīmīgākajām ,,Drošs sākums!" aktivitātēm bija plakātu konkurss "Mans darbs - drošs darbs", kurš Latvijā tika organizēts jau otro gadu. Pirmo reizi kampaņas „Eiropas nedēļas drošībai un veselības aizsardzībai darbā” ietvaros 2006.gadā Latvijā tika organizēts video filmu konkurss jauniešiem "Drošs sākums. Eiropas Jauniešu gada filmu producents". VDI piedalījās arī izstādē „Skola 2006” un „Darbs. Karjera. Izglītība”. Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra (PKIVA) sniedz bezmaksas konsultācijas profesijas un izglītības izvēles, karjeras plānošanas un darba meklēšanas jautājumos. Konsultācijas tiek piedāvātas gan individuāli, gan grupās un pieejamas gan PKIVA telpās, gan pēc pieprasījuma tiek organizētas izbraukuma konsultācijas (skolās un citur). |
| 14.5. | Rīkot sabiedrisko organizāciju projektu konkursus sabiedrības izglītošanai un informēšanai bērnu un ģimenes tiesību jomā. | BM | No 2006. gada ikgadēji. | Izstrādāti 2 vardarbības primārās profilakses apmācību materiāli un veikti sabiedrības informēšanas pasākumi sadarbībā ar Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociāciju „Papardes zieds” un nodibinājumu „Centrs Dardedze”. |
| 14.6. | Izveidot un uzturēt bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes atbalsta jomā strādājošu nevalstisko organizāciju reģistru/datu bāzi BM. | BM | No 2006. gada ikgadēji. | Apkopota informācija par bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes atbalsta jomā strādājošām NVO. Rezultātā atvieglota sadarbības iespējas starp NVO un valsts iestādēm, kā arī NVO savstarpējā sadarbība, jo jebkuram interesentam ir iespējams iegūt aktualizētu informāciju par bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes atbalsta jomā strādājošajām NVO BM (Basteja bulvāris 14, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67356497, e-pasts: pasts@bm.gov.lv). |

# Ziņojumā lietotie saīsinājumi

| IeM | Iekšlietu ministrija | RAPLM | Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
| --- | --- | --- | --- |
| BM | Bērnu un ģimenes lietu ministrija | SM | Satiksmes ministrija |
| ISEC | Izglītības satura un eksaminācijas centrs | TM | Tieslietu ministrija |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija | VM | Veselības ministrija |
| KM | Kultūras ministrija | VP | Valsts policija |
| LM | Labklājības ministrija |  |  |

23.04.2007 12:43

4782

I.Vertļina

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

Bērnu un ģimenes politikas departamenta

Politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente

67356477, fakss: 67356464

inna.vertlina@bm.gov.lv