Ministru kabineta

2019.gada 16.aprīļa sēdes

protokollēmums (prot. Nr.20, 32.§)

Informatīvais ziņojums

par Jauniešu garantijas

īstenošanas progresu

Rīga 2019

Satura rādītājs:

Ziņojumā lietotie saīsinājumi:	3

Ievads	4

1. Esošās situācijas apraksts	5

1.1. Jauniešu ekonomiskā aktivitāte, nodarbinātība un bezdarbs	5

1.2. Jauniešu reģistrētais bezdarbs	8

1.3. NEET grupas jauniešu raksturojums	10

2. Jauniešu garantijas programmas būtība un mērķis	11

3. Jauniešu garantijas programmas finansējums 2014.-2018.gadā	13

4. Jauniešu garantijas programmas īstenošanas progress 2014.- 2018.gadā	14

4.1. Informācija par JG dalībniekiem	14

4.2. Informācija par Jauniešu garantijas programmas pasākumiem	16

4.3. Jauniešu garantijas programmas īstenošanas progress un turpmākas atbalsta sniegšanas iespējas jauniešiem	23

5. Ziņojuma kopsavilkums	28

# Ziņojumā lietotie saīsinājumi:

CSP – Centrālā statistikas pārvalde

DP – Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”

ESF – Eiropas Sociālais fonds

EK – Eiropas Komisija

ES – Eiropas Savienība

Eurostat – Eiropas Savienības Statistikas birojs

FM – Finanšu ministrija

JG – Jauniešu garantijas programma

JNI – Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

JSPA – Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

LM – Labklājības ministrija

NEET grupas jaunieši – jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu

NEET līmenis (NEET rate) – jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu īpatsvars jauniešu kopskaitā attiecīgajā vecumā (vecuma grupa 15-24 gadi vai 15-29 gadi)

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra

OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

SAM – Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais atbalsta mērķis

SB – speciālais budžets

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra

# Ievads

Ziņojums izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra protokola Nr.67, 92.§ “Informatīvais ziņojums "Par jauniešu garantijas īstenošanu Latvijā 2014.-2018.gadā”” 4.punktu, kas paredz sākot ar 2015.gadu, LM sadarbībā ar IZM, katru gadu iesniegt informāciju Ministru kabinetam par JG īstenošanas progresu. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa protokola Nr.19 , 33.§ “Informatīvais ziņojums "Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu"” minētā ziņojuma iesniegšanas termiņš ir katra gada 15.marts.

Ziņojums uzkrājošā veidā sniedz informāciju par JG - DP 7.2.1.SAM “Palielināt nodarbinātībā, izglītība vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību JG ietvaros” (turpmāk – 7.2.1.SAM) pasākumu ieviešanas gaitu (progresu) no to sākšanas 2014.gada janvārī līdz 2018.gada beigām, informāciju par finansējuma izlietojumu, kā arī informāciju par rādītāju sasniegšanas progresu un īstenošanas laikā identificētajām problēmām. Ziņojumā ir iekļauta arī informācija par DP 8.3.3.SAM „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos JG ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” (turpmāk – 8.3.3.SAM) ieviešanas progresu – šī SAM papildina 7.2.1.SAM iekļautās darbības NEET grupas jauniešu integrēšanai izglītības sistēmā un darba tirgū.

# 1. Esošās situācijas apraksts

# 1.1. Jauniešu ekonomiskā aktivitāte, nodarbinātība un bezdarbs

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par jauniešu situāciju darba tirgū. Statistika ir apkopota trijos vecumu griezumos: 15-24 gadi (klasiskā jauniešu statistiskā grupa), 15-29 gadi (JG dalībnieki) un 25-29 gadi, atkarībā no tā, kādos griezumos šie dati ir pieejami dažādās datubāzēs (CSP, Eurostat, NVA).

Saskaņā ar CSP datiem, kopumā 2018.gadā Latvijā bija 34,5 tūkst. NEET grupas jaunieši vecumā 15-29 gadi (no tiem 13,6 tūkst. bija vecumā 15-24 gadi) - par 3,6 tūkst. jeb 9% mazāk kā iepriekšējā gadā un par 19,4 tūkst. jeb 36% mazāk kā 2014.gadā.

NEET grupas jauniešu skaits kopš 2014.gada samazinājās straujāk salīdzinājumā ar kopējā jauniešu skaita izmaiņām (36% samazinājums pret 16%), kas var liecināt par to, ka NEET grupas jaunieši šajos gados ir atgriezušies darba tirgū un palikuši aktīvi, kaut arī jāatzīst, ka šo tendenci  ietekmēja arī demogrāfiskā situācija valstī.

Piecu gadu laikā kopš JG pasākumu īstenošanas uzsākšanas darbā iekārtojās vismaz 106 tūkstoši jauniešu, kas piedalījušies NVA un VIAA atbalsta pasākumos. Detalizēta informācija par JG rezultātiem atrodama ziņojuma 4.1. un 4.2.apakšsadaļā (t.sk. arī par darbā iekārtošanās rādītājiem).

Tālāk ziņojumā tiek sniegta detalizēta informācija par jauniešiem darba tirgū.

Saskaņā ar CSP datiem, 2018.gadā Latvijā dzīvoja vidēji  298 tūkst. jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem, no tiem 58% jeb 173 tūkst. vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Salīdzinājumā ar 2017.gadu, jauniešu skaits samazinājās par 4%, savukārt salīdzinājumā ar 2014.gadu – par 17%. Pēdējo 20 gadu laikā jauniešu skaits vecumā 15-29 gadi samazinājās par 40% (1997.gadā – 501 tūkst. jauniešu).

Jauniešu vecumā 15-29 gadi īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā veido 16% (jauniešu vecumā 15-24 gadi – 9%). Jauniešu vecumā 15-24 gadi un 25-29 gadi ekonomiskās aktivitātes rādītāji ir atspoguļoti 1.attēlā:

Attēls Nr.1: Indikatīvais jauniešu sadalījums pa ekonomiskās aktivitātes veidiem (izmantoti CSP un Eurostat dati par 2018.gada 1.-4.ceturksni)

|  | JAUNIEŠI vecumā 15-29 gadi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15-24 gadi: |  | 25-29 gadi: |  |
|  | Skaits | Īpatsvars kopskaitā | Skaits | Īpatsvars kopskaitā |
| Kopējais skaits: | 173 300 | 58% | 124 500 | 42% |
| No tiem strādā | 57 400 | 33% | 99 200 | 80% |
| Neaktīvi (mācās - skolēni, studenti) | 107 900 | 62% | 14 700 | 12% |
| T.sk. nemācās, nestrādā un neapgūst arodu: | 13 600 | 8% | 20 900 | 17% |
| t.sk. meklē darbu t.sk. NVA reģistrētie bezdarbnieki | 8 000 3 600 | 5% 2% | 10 600 6 400 | 9% 5% |

Salīdzinājumā ar 2017.gadu vecuma grupā 15-24 gadi kopējais jauniešu skaits samazinājās par 3%, savukārt vecuma grupā 25-29 gadi par  5%. Vecuma grupā 15-24 gadi ekonomiskā neaktivitāte palika nemainīga, bet par 7% jeb par 2,4 procentpunktiem samazinājās NEET jauniešu skaits (par 4 800 personām).

Savukārt vecuma grupā 25-29 gadi par 6% jeb 1,8 procentpunktu pieauga kopējais NEET jauniešu skaits (par 1 200 personām), bet ekonomiskā neaktivitāte šajā vecumā arī nav mainījusies.

Kopumā aptuveni 122 tūkst. jauniešu vecumā 15-29 gadi ir ekonomiski neaktīvi. Neaktīvie jaunieši 15-24 gadu vecumā pārsvarā ir skolēni vai studenti, kas studē pilna laika klātienē un nestrādā (kopumā 108 tūkst., CSP dati), savukārt 25-29 gadu vecumā ekonomiskā neaktivitāte ir zema un vairāk izteiktāka sievietēm, kas var liecināt par to, ka tās varētu būt sievietes, kas atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Aptuveni 19 tūkst. jauniešu vecumā 15-29 gadi meklē darbu, bet 157 tūkst. jauniešu strādā.

2018.gadā Latvijā vidēji 34,5 tūkst. jauniešu vecumā 15-29 gadi nestrādāja, nemācījās un neapguva arodu (par 3,6 tūkst. jeb 9% mazāk kā iepriekšējā gadā un par 19,4 tūkst. jeb 36% mazāk kā 2014.gadā), no tiem 13,6 tūkst. bija vecumā 15-24 gadi. Tā ir galvenā JG mērķa grupa.

Kā redzams 1.attēlā, aptuveni 54% no visiem NEET grupas jauniešiem aktīvi meklē darbu (samazinājums par 3 procentpunktiem jeb 3,1 tūkst. salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu). Kopumā jauniešu situācija darba tirgū pēdējos gados turpināja pakāpeniski uzlaboties – pieauga jauniešu nodarbinātības līmenis, un mazinājās bezdarbs.

Attēls Nr.2: Jauniešu vecumā 15-29 gadi nodarbinātības līmenis

Latvijā un Eiropas Savienībā (Eurostat dati)

Kā redzams 2.attēlā, kopš 2014.gada, jauniešu vecumā 15-24 gadi nodarbinātības līmenis palielinājās par 3,7 procentpunktiem, 2018.gada 3.ceturksnī atpaliekot no ES vidējā tikai par 0,2 procentpunktiem. Savukārt jauniešu vecumā 25-29 gadi nodarbinātības līmenis palielinājās par 0,8 procentpunktiem, 2018.gada 3.ceturksnī pārsniedzot ES vidējo rādītāju par 2,3 procentpunktiem.

Attēls Nr.3: Jauniešu vecumā 15-29 gadi bezdarba līmenis

Latvijā un Eiropas Savienībā (Eurostat dati)

Kā redzams 3.attēlā, kopš 2014.gada, jauniešu vecumā 15-24 gadi bezdarba līmenis samazinājās vidēji par 8,6 procentpunktiem, 2018.gada 3.ceturksnī apsteidzot ES vidējo līmeni par 4,2 procentpunktiem. Savukārt jauniešu vecumā 25-29 gadi bezdarba līmenis samazinājās par 1,9 procentpunktiem, 2018.gada 3.ceturksnī līdzinoties ES vidējam līmenim.

Attēls Nr.4: Jauniešu vecumā 15-24 gadi bezdarba līmenis un

jauniešu – bezdarbnieku skaits (CSP, Eurostat dati)

Pēdējos gados turpināja uzlaboties jauniešu bezdarba situācija, ko ietekmēja gan ekonomiskās aktivitātes pieaugums tautsaimniecībā, gan atbalsta pasākumu jauniešiem, īpaši JG, īstenošana, gan nelabvēlīgie demogrāfiskie faktori (jauniešu skaits iedzīvotāju kopskaitā pēdējā desmitgadē samazinājās). Tāpat var secināt, ka jauniešiem risks nokļūt bezdarba situācijā nav izteikti lielāks salīdzinājumā ar citām vecuma grupām. Vidēji 4% no jauniešu kopskaita vecumā 15-24 gadi 2018.gadā bija bezdarbnieki, savukārt iedzīvotājiem vecumā 15-64 gadi šis īpatsvars veido 5%.

# 1.2. Jauniešu reģistrētais bezdarbs

Zemāk ir sniegta informācija par reģistrētā bezdarba portretu jauniešiem. Reģistrēto jauniešu – bezdarbnieku skaits (15-29 gadi) veido vidēji 54% no visiem jauniešiem bezdarbniekiem valstī un 29% no kopējā NEET grupas jauniešu skaita valstī (skat. attēlā Nr.1 iekļauto informāciju). Uzlabojoties situācijai darba tirgū un īstenojot JG pasākumus, pakāpeniski samazinās arī jauniešu – reģistrēto bezdarbnieku skaits. 2018.gada decembra beigās NVA uzskaitē bija     9 584 jaunieši vecumā 15-29 gadi (par  15% jeb     1 654 personām mazāk kā 2017.gadā), no tiem   36% jeb     3 445 bija vecumā 15-24 gadi. Kopumā 2018.gadā reģistrēta bezdarbnieka statusu ieguvuši     8 982 jauniešu vecumā 15-24 gadi un    12 633 jauniešu vecumā 25-29 gadi, kas varētu veidot indikatīvi vismaz 63% no NEET grupas jauniešu skaita attiecīgajā gadā. Piecu gadu laikā kopš JG uzsākšanas –2014.-2018.gadā JG atbalsta pasākumos piedalījās vidēji 146 tūkstoši jauniešu vecumā 15-29 gadi.

Attēls Nr.5: Reģistrēto jauniešu – bezdarbnieku skaita izmaiņas

2008.-2018.gadā (NVA dati)

2018.gada beigās  8% no visiem reģistrētajiem jauniešiem – bezdarbniekiem vecumā 15-29 gadi bija ilgstošie bezdarbnieki (738 no 9 584). Jauniešiem vecumā 15-24 gadi šis rādītājs veidoja  5% (182 no 3 445). Salīdzinot jauniešu darbā iekārtošanos 2018.gadā ar pārējo vecuma grupu bezdarbnieku darbā iekārtošanās rādītājiem, jāsecina, ka jauniešu darbā iekārtošanās rādītāji ir nedaudz labāki, turklāt jaunieši bezdarbnieka statusā pavada gandrīz par vienu trešdaļu īsāku laika periodu nekā citi reģistrētie bezdarbnieki (129 diena un 191 diena).  Vidējais bezdarba ilgums 2018.gada beigās jauniešiem bezdarbniekiem vecumā 15-29 gadi bija 105 dienas jeb vidēji 3,5 mēneši. Jauniešiem bezdarbniekiem vecumā 15-24 gadi vidējais bezdarba ilgums bija mazāks –  89 dienas jeb vidēji 3 mēneši.

Vidēji  50% reģistrēto jauniešu bezdarbnieku vecumā 15-29 gadi ir darba tirgum nepietiekams izglītības līmenis (vispārējā vidējā izglītība un zemāka). Jauniešiem vecumā 15-24 gadi šīs rādītājs ir ievērojami lielāks un sasniedz  60%.

Attēls Nr.6: Reģistrēto jauniešu – bezdarbnieku izglītības līmenis

(NVA dati, 2018.gada decembris)

Darba tirgum nepietiekams izglītības līmenis ir viens no galvenajiem iemesliem jauniešu bezdarba situācijai. Kā liecina Eurostat dati par 2018.gada 3.ceturksni, atšķirība starp jauniešu ar augstāko izglītību bezdarba līmeni un jauniešu ar vispārējo vidējo vai zemāku izglītības līmeni ir gandrīz uz pusi jeb 50%  lielākā (attiecīgi 17,9% un 25,1%).

Savukārt jauniešiem – bezdarbniekiem, kas ir ieguvuši izglītību vai kvalifikāciju, dažreiz pietrūkst kvalitatīvas darba pieredzes, ko pieprasa darba tirgū, un nereti arī darba tirgū pieprasīto pamatprasmju (komunikācijas, datortehnoloģiju lietošanas, valodu u.c.). Tā reģistrētā bezdarba statistika liecina, ka vidēji  18% jauniešu vecumā 15-29 gadi (24% vecumā 15-24 gadi) nebija iepriekšējās darba pieredzes, savukārt 82% jauniešu (76% 15-24 gadu vecumā) bija iepriekšējā darba pieredze, lai gan bieži mazāk kvalificētajās profesijās.

# 1.3. NEET grupas jauniešu raksturojums

Saskaņā ar CSP datiem, Latvijā 2018.gadā vidējais NEET grupas jauniešu īpatsvars kopējā jauniešu skaitā (NEET līmenis) vecumā 15-24 gadi veidoja  7,8% (12,0% 2014.gadā), vecuma grupā 25-29 gadi – 16,8% (19,9% 2014.gadā).

Attēls Nr.7: NEET grupas jauniešu vecumā 15-29 gadi īpatsvara izmaiņas

attiecīgā vecuma jauniešu kopskaitā 2004.-2018.gadā (NEET līmenis, Eurostat un CSP dati)

2018.gadā salīdzinājumā ar 2014.gadu NEET līmenis vecuma grupā 15-29 gadi ir samazinājies par 3,6 procentpunktiem: par 4 procentpunktiem vecuma grupā 15-24 gadi un 3 procentpunktiem vecuma grupā 25-29 gadi.

Attēls Nr.8: NEET grupas jauniešu vecumā 15-24 gadi skaita izmaiņas

2010.-2018.gadā (CSP dati)

Kopumā tendence NEET grupas jauniešu skaita izmaiņām pēdējos gados paliek pozitīva - tā jauniešu vecumā 15-24 gadi  skaits kopš 2010.gada Latvijā samazinās ik gadu vidēji par 15% (skat. 8.attēlu).

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) izstrādātajām darba tirgus vidējā un ilgtermiņa prognozēm, nākotnē tautsaimniecībā vēl vairāk samazināsies pieprasījums pēc mazkvalificētiem darbiniekiem, līdz ar to jauniešiem ar zemu izglītības līmeni un bez profesionālās kvalifikācijas būs arvien grūtāk iekļauties darba tirgū.

Saskaņā ar NVA datiem, 2018.gadā lielākais reģistrēto vakanču pieaugums bija  vērojams kvalificētu strādnieku un amatnieku profesijās, savukārt profesiju griezumā pieprasītākās bija: augstās kvalifikācijas profesiju grupā - vecākie eksperti, klientu konsultanti un tirdzniecības jomas speciālisti, programmētāji, būvniecības speciālisti, sociālā darba speciālisti; vidējās kvalifikācijas profesiju grupā – pārdevēji, ēku būvnieki, kravas automobiļa vadītāji, metinātāji un griezēji, betonētāji, pavāri, noliktavu darbinieki; zemās kvalifikācijas profesiju grupā – palīgstrādnieki, apkopēji, marķētāji, krāvēji, ēku būvniecības strādnieki, preču izvietotāji.

## 2. Jauniešu garantijas programmas būtība un mērķis

JG Latvijā tiek īstenota kopš 2014.gada sākuma un lielākā daļa atbalsta pasākumu jauniešiem tika pabeigta 2018.gadā - pēc šī perioda atbalstu jauniešiem ir plānots sniegt citu projektu, tajā skaitā ESF līdzfinansēto projektu ietvaros (skat. informāciju zemāk).

JG mērķis ir veicināt nodarbinātībā, izglītībā un apmācībās neiesaistītu jauniešu (NEET grupas jauniešu) iesaisti darba tirgū vai izglītībā. JG mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuriem četru mēnešu laikā pēc reģistrācijas NVA vai iesnieguma iesniegšanas izglītības iestādē, kas īsteno 1 vai 1,5 – gadīgās profesionālās izglītības programmas, atkarībā no jaunieša iegūtajām prasmēm un iepriekšējas darba pieredzes tiek piedāvāti dažādi atbalsta pasākumi: atbalsts darba meklēšanā, kvalitatīvs tālākās izglītības, pirmās darba pieredzes iegūšanas vai darba piedāvājums (tajā skaitā izglītības programmās, kuras pabeidzot tiek iegūta atzīta profesionālā kvalifikācija).

JG programma paredz visaptverošu pieeju NEET grupas jauniešu iekļaušanai izglītības sistēmā un darba tirgū – tā ir cieši saistīta ar citiem atbalsta mehānismiem jauniešu līdzdalības veicināšanai (skat. pielikumu Nr.3 “Atbalsta instrumenti NEET grupas jauniešiem”).

Kopš 2014.gada janvāra un līdz 2018.gada decembrim JG ietvaros jaunieši vecumā 15-29 gadi, kas ieguva reģistrētā bezdarbnieka statusu NVA, ciešā sadarbībā ar karjeras konsultantu un citiem speciālistiem varēja noskaidrot savas stiprās puses, saņemt informāciju par Latvijā pieejamām darbavietām, iegūt jaunas prasmes un pirmo darba pieredzi, iesaistīties apmācībās, kā arī saņemt atbalstu komercdarbības uzsākšanai (turpmāk - 7.2.1.1.pasākums). Kopumā jauniešiem bija pieejami 10 pasākumi, dalība kuros tiek noteikta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, t.sk., ņemot vērā jaunieša iepriekšējo pieredzi darba tirgū, iegūto izglītību, kā arī iemaņu un prasmju līmeni. Pieteikties šī atbalsta saņemšanai varēja 28 NVA filiālēs visā Latvijā. Sākot ar 2019.gada 1.janvāri atbalsts reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem NVA tiek sniegts vispārējā rindas kārtībā un pasākumi, kas pieejami jauniešiem, nedaudz mainījās (pasākums “Darbnīcas jauniešiem” tika pievienots konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem un tā saturs tika mainīts, savukārt pasākuma “Pirmā darba pieredze jaunietim” vietā jauniešiem tiek piedāvāta dalība subsidētās nodarbinātības pasākumos).

Savukārt kopš 2014.gada jūnija VIAA sadarbībā ar vidēji 30 profesionālās izglītības iestādēm un koledžām īsteno profesionālās izglītības programmas, kurās jaunieši gada vai pusotra gada laikā var iegūt profesionālo izglītību kādā no 154 profesijām (turpmāk - 7.2.1.2.pasākums). Uzņemšana programmās notiek divas reizes gadā.

VIAA galvenā mērķa grupa iesaistei sākotnējās profesionālās izglītības programmās JG ietvaros ir jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav nodarbināti un ir bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas vai ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas īstenotajās izglītības programmās. Tajā pat laikā atbalsts apmācību programmu veidā tiek piedāvāts arī jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās un nav nodarbināti, ieslodzījuma vietās. Ārpus JG, VIAA 2015.-2017.gadā iesaistīja savās sākotnējās profesionālās izglītības programmās otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā arī nodarbinātos jauniešus. Savukārt 2017.gada septembrī, 2018.gada janvārī-februārī nodarbināto jauniešu vecumā no 17 līdz 24 gadiem uzņemšana mācību uzsākšanai sākotnējās profesionālās izglītības programmās otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā tika organizēta darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa ‘’Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci’’ (turpmāk – 8.4.1.SAM) ietvaros.

Papildus minētajam 2014.gada nogalē JSPA uzsāka 8.3.3.SAM projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu. Projekta “PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tajā skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai VIAA īstenotajos JG projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projekta „PROTI un DARI!” ietvaros tiek sniegts atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem, kas dažādu faktoru ietekmē nav iesaistīti nodarbinātībā vai izglītībā (t.i., jaunieši ar zemu izglītības līmeni, jaunieši, kuri pārtraukuši mācības, jo tās sagādā grūtības, jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm, jaunieši no sociālā riska ģimenēm, jaunieši ar uzvedības traucējumiem, jaunieši ar veselības problēmām (t.sk. invaliditāti), jaunieši ar atkarībām, jaunieši ar zemu vai ļoti zemu motivācijas līmeni). Atbalsts mērķa grupas jauniešiem ir pieejams pašvaldībās, kur katram jaunietim tiek izstrādāta individuāla pasākumu programma, kuras īstenošanas laikā jaunietim tiek attīstītas nepieciešamās prasmes un tiek veicināta jaunieša iesaiste izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai VIAA īstenotajos JG projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba mazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projektā ir paredzēts sniegt jauniešiem šādu atbalstu: jauniešu uzrunāšana, konsultēšana, individuālā profilēšana un individuālās pasākumu programmas izstrāde, programmas vadītāja atbalsts, mentora atbalsts, atbalsta pasākumi (var ietvert tādas aktivitātes kā neformālā un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos, jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes pie komersantiem, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiskajos pasākumos jauniešiem ar invaliditāti (surdotulka, asistenta palīdzība, specializētais transports)).

JG ietvaros visos trijos projektos ilgtermiņa pasākumos (profesijas ieguve, pirmās darba pieredzes iegūšana, komercdarbības uzsākšana, subsidētā nodarbinātība, darbs ar mazāk motivētiem jauniešiem pašvaldību līmenī u.c.) ir plānots iesaistīt 33 962 jauniešus, vienlaicīgi vismaz 100 000 jauniešu nodrošinot atbalstu darba meklēšanā un konsultācijas karjeras jautājumos, kā arī vidēji 45 000 jauniešu iesaistot konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos (individuālās konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei.

## 3. Jauniešu garantijas programmas finansējums 2014.-2018.gadā

Kopējais JG programmas finansējums 2014.- 2019.gadā (7.2.1.SAM) veido   70 161 382 euro, tai skaitā JNI finansējums – 29 010 639 euro, ESF finansējums – 34 978 130 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 4 679 039 euro un privātais līdzfinansējums – ne mazāk kā  1 493 574 euro.

Tabula 1: JG kopējais finansējums:

|  | - Kopējais finansējums | - Tajā skaitā - JNI finansējums | - Tajā skaitā - ESF finansējums | - Tajā skaitā - Valsts budžeta finansējums | - Tajā skaitā - Privātais finansējums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - NVA projekts (7.2.1.1.pasākums) | - 33 977 163 | - 15 515 561 | - 15 692 361 | - 1 275 667 | - 1 493 574 |
| - VIAA projekts - (7.2.1.2.pasākums) | - 36 184 219 | - 13 495 078 | - 19 285 769 | - 3 403 372 | - nav paredzēts |

- 2014.-2018.gadā JG īstenošanai tika novirzīti 69 506 782 euro (99% no JG kopbudžeta 2014.-2019.gadā), tajā skaitā JNI finansējums – 27 438 446 euro (izpilde 95%), ESF finansējums – 32 855 861 euro (izpilde 94%), valsts budžeta līdzfinansējums – 4 335 296 euro (izpilde 93%) un privātais līdzfinansējums – 4 877 179 euro (izpilde 327%).

Tabula 2: JG finansējums 2014.-2018.gadā, atbilstoši projektiem piešķirtā valsts budžeta izlietojumam:

|  | NVA projekts (7.2.1.1.pasākums)* |  |  |  | VIAA projekts (7.2.1.2.pasākums) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kopējais izlietotais finansējums 2014.-2017. gadā | Izlietotais finansējums 2018.gadā | Kopējais izlietotais finansējums 2014.- 2018. gadā | Izpilde pret kopējo plānoto finansējumu 2014.-2019. gg. | Kopējais izlietotais finansējums 2014.-2017. gadā | Izlietotais finansējums 2018.gadā | Kopējais izlietotais finansējums 2014.-2018. gadā | Izpilde pret kopējo plānoto finansējumu 2014.-2019. gg. |
| Kopējās attiecināmās izmaksas, t.sk.: | 29 883 167 | 6 787 284 | 36 670 451 | 107,92% | 27 889 617 | 4 946 714 | 32 836 331 | 90,75% |
| JNI finansējums | 12 316 599 | 2 873 896 | 15 190 495 | 97,90% | 10 402 827 | 1 845 124 | 12 247 951 | 90,76% |
| ESF finansējums | 12 480 200 | 2 873 896 | 15 354 096 | 97,84% | 14 865 166 | 2 636 599 | 17 501 765 | 90,75% |
| Valsts budžeta līdzfinansējums | 1 017 888 | 230 793 | 1 248 681 | 97,88% | 2 621 624 | 464 991 | 3 086 615 | 90,70% |
| Privātais līdzfinansējums | 4 068 480 | 808 699 | 4 877 179 | 326,54% | 0 | 0 | 0 | 0 |

- * Finansējums norādīts, iekļaujot izlietoto finansējumu pilna laika studentiem (142 906.03 euro), reģionālajai mobilitātei (2015.g. 2781.04 euro).

- NVA projekta gadījumā (7.2.1.1.pasākums) 2014.-2018.gadā finansējums veidoja   36 670 451 euro (107,92% no kopējā 7.2.1.1.pasākuma finansējuma – pārsniegums saistīts ar privātā līdzfinansējuma daļas palielinājumu). 7.2.1.1.pasākumā uz 2018.gada beigām bija izveidojies finanšu atlikums indikatīvi 690 317 euro apmērā (JNI – 325 066 euro, ESF – 338 265 euro, valsts budžeta finansējums – 26 986 euro) jeb 2,03% no sākotnēji plānotā finansējuma (detālāka informācija un aprēķini pieejami 4.3.sadaļā). Savukārt VIAA projekta gadījumā (7.2.1.2.pasākums) 2014.-2018.gadā finansējums veidoja 32 836 331 euro (90,75% no kopējā 7.2.1.2.pasākuma finansējuma).

- Uz 05.03.2019. Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 7.2.1. SAM ietvaros ir apstiprināti maksājuma pieprasījumi par kopējo finansējumu 67 470 480 euro apmērā.

- Papildus iepriekš minētajam, JSPA 8.3.3.SAM projekta “PROTI un DARI!” kopējais finansējums 2015.- 2020.gadam veido  6 802 502 euro (atbilstoši 2017.gadā ierosinātajiem grozījumiem DP, samazinot 8.3.3.SAM kopējos iznākuma, rezultāta un finanšu rādītājus), tajā skaitā ESF finansējums – 5 782 127 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 020 375 euro. 2015.-2018.gadā 8.3.3.SAM īstenošanai tika novirzīti 3 571 366 euro.

## 4. Jauniešu garantijas programmas īstenošanas progress 2014.- 2018.gadā

Šajā sadaļā uzkrājošā veidā ir sniegta informācija par JG dalībniekiem, kā arī sasniegtajām rādītāju vērtībām dažādos atbalsta pasākumos 2014.-2018.gadā. Šie dati balstās uz NVA, VIAA un JSPA iesniegto operatīvo informāciju uz 2018.gada beigām un var atšķirties no informācijas, kas ir iekļauta maksājuma pieprasījumos, ko projekti iesniedza Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai pēc 2018.gada 31.decembra.

# 4.1. Informācija par JG dalībniekiem

- 2014.-2018.gadā reģistrētā bezdarbnieka statusu NVA saņēma 73 818 jaunieši vecumā 15-24 gadi un 82 877 jaunieši vecumā 25-29 gadi, savukārt VIAA īstenotajās programmās iesaistījās 9 443 nenodarbinātie jaunieši. 2014.-2018.gadā darbā iekārtojās 42 942 NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki vecumā 15-24 gadi un 56 284 jaunieši vecumā 25-29 gadi  (62% no visiem NVA reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem).

- Kopumā 2014.- 2018.gadā JG ietvaros darba meklēšanas atbalsta pasākumos piedalījās 137 651 jaunietis, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 47 104 jaunieši, jauniešiem tika sniegtas 176 839 karjeras konsultācijas (168 677 saņēma karjeras konsultācijas NVA un 8 162 VIAA, individuāli un grupās). Savukārt ilgtermiņa atbalsts tika sniegts 29 526 jauniešiem (20 083 reģistrētajiem bezdarbniekiem; 8 938 nenodarbinātajiem jauniešiem un 505 ieslodzījuma vietās esošajiem jauniešiem 7.2.1.2.pasākuma ietvaros). Dalībnieku skaits veido 103% no plānotā JG iesaistāmo jauniešu skaita (2014.-2019.gadā programmā jāiesaista 28 700 NEET jaunieši). Savukārt 8.3.3.SAM projekta “PROTI un DARI!” pasākumos piedalījās 1 951 jaunietis jeb 56% no plānotā iesaistāmo jauniešu skaita (un no tiem 1 580 personas pabeidza dalību atbalsta aktivitātēs).

- Tālāk ziņojumā tiek sniegts 7.2.1.SAM  dalībnieku statistiskais portrets. 2018.gadā pasākuma dalībnieku skaitā bija 59% sieviešu un 41% vīriešu, 69% no visiem atbalstu saņēmušajiem jauniešiem bija bezdarbnieki, tostarp 18% - ilgstošie bezdarbnieki, savukārt 31% no dalībniekiem bija izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas. No visiem  2014.-2018.gadā iesaistītajiem jauniešiem 26% bija ar pamatizglītību vai nepabeigtu pamatizglītību, 62% - ar vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo izglītību un 12% - ar augstāko izglītību. Kopumā 63% no visiem atbalstu saņēmušajiem jauniešiem bija no lauku apvidiem, 7% - personas ar invaliditāti un 10% citas nelabvēlīgākā situācijā esošas personas (trūcīgas personas, personas ar apgādībā esošiem bērniem, bezpajumtnieki u.c.).

- 2013.gada 28.februāra ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē pieņemtajā ES Padomes ieteikumā par JG izveidošanu dalībvalstīm tika rekomendēts piedāvāt atbalstu jauniešiem vecumā 15-24 gadi pēc iespējas ātrāk – vēlams pirmajos četros mēnešos, kad jaunietis pamet mācības vai sāk meklēt darbu. LM regulāri saņem no VIAA un NVA informāciju par to, vai atbalsta pasākumi jauniešiem tika sniegti pirmajos četros mēnešos kopš iesaistes JG brīža:

2014.-2018.gadā no visiem JG programmas dalībniekiem vecumā 15-24 gadi (kopumā 83 261 personas: NVA projekts (7.2.1.1.pasākums) – 73 818, VIAA – 9 443) pirmajos četros mēnešos (indikatīvi aprēķini):

26% jeb 21 453 personas iekārtojās darbā;

35% jeb 28 943 personas saņēma vismaz vienu darba piedāvājumu (informāciju par vakanto darba vietu);

22% jeb 18 076 personas uzsāka dalību apmācībās, pirmās darba pieredzes iegūšanas u.c. NVA un VIAA ilgtermiņa atbalsta pasākumos;

0.1% jeb 118 personas atsāka izglītības ieguvi ārpus JG (NVA – 118 personas);

57%  jeb 47 529 personas saņēma karjeras konsultanta atbalstu (NVA – 39367, 53%).

Pirmajos četros mēnešos kopš bezdarbnieka statusa saņemšanas vai pieteikuma iesniegšanas dalībai JG vidēji 29 080 jaunieši jeb 39% jauniešu iestājās atbalsta pasākumā vai atgriezās darba tirgū, savukārt vidēji 14 670 jeb 20% no visiem jauniešiem vecumā 15-24 gadi zaudēja bezdarbnieka statusu pienākumu nepildīšanas dēļ. Savukārt sešu mēnešu laikā kopš bezdarbnieka statusa saņemšanas vai pieteikuma iesniegšanas dalībai JG 36 865 jaunieši jeb 50% iestājās atbalsta pasākumā vai atgriezās darba tirgū.

Kā redzams no iepriekš minētajiem datiem, daļa jauniešu (20% pirmajos četros mēnešos) zaudēja bezdarbnieka statusu, neiestājoties atbalsta pasākumos un pārtrauc dalību JG pasākumos priekšlaicīgi. Iemesli šādai rīcībai ir dažādi: jaunieši nepildīja bezdarbnieka pienākumus un neieradās NVA noteiktajā dienā, daļa sniedza nepatiesas ziņas par sevi, vēl daļa vēlējās pēc iespējas ātrāk atrast darbu un nevēlējās iesaistīties atbalsta pasākumos, vēl daļa jauniešu turpināja darba meklējumus ārzemēs). Tas liecina par to, ka daļai jauniešu ir zema motivācija darba meklēšanā un viņiem nepieciešams sniegt papildus atbalstu un informāciju par notiekošajiem procesiem darba tirgū – darbam ar šādiem jauniešiem tiek īstenots projekts „PROTI un DARI” (skat. informāciju par šo projektu zemāk).

# 4.2. Informācija par Jauniešu garantijas programmas pasākumiem

2014.-2018.gadā JG dalībnieki iesaistījās šādos NVA pasākumos:

Tabula 3: Dalībnieku skaits NVA īstenotajos JG pasākumos (7.2.1.1.pasākums):

| - Atbalstāmā darbība | - Atbalsta pasākumi | - Atbalsta pasākuma uzsākšanas datums | - Atbalstāmo darbību ietvaros plānotie un sasniegtie rezultāti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Projektā plānotie rezultāti kopā | - Projektā sasniegtie rezultāti - 2014.-2018.gadā (kumulatīvi) |  |
|  |  |  |  | - Skaits | - % no plānotā |
| - Darba meklēšanas atbalsta pasākumi, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi un karjeras konsultācijas | - Bezdarbnieka individuālā darba meklēšanas plāna izstrāde, bezdarbnieka profilēšana (klasifikācija secīgai iesaistei aktīvajos nodarbinātības pasākumos), piemērota darba noteikšana, informēšana par darba meklēšanas metodēm, darba meklēšanas pienākuma izpildes pārbaude un citi aktīvu darba meklēšanu veicinoši pasākumi, kas motivē jauniešus bezdarbniekus aktīvāk meklēt darbu un iekļauties darba tirgū; - - karjeras konsultācijas, kas palīdz izvēlēties turpmāko darbības jomu vai apmācību virzienu, atbilstoši jauniešu interesēm, vēlmēm un pieprasījumam darba tirgū; - - konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei, tai skaitā darba tiesisko attiecību veidošanā, darba tiesībās un darba aizsardzībā. Pasākums paredzēts jauniešiem vecumā 15-29 gadi. | - 02.01.2014. - 02.01.2014. - 31.01.2014. | - 135 519 sagatavotie individuālie darba meklēšanas plāni - 185 236 karjeras konsultācijas - 43 222 jaunieši bezdarbnieki | - 137 651 - sagatavotie individuālie darba meklēšanas plāni - 168 677 - 47 104 | - 102% - 91% - 109% |
| - Neformālās izglītības programmu īstenošana | - Mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguve, noslēguma pārbaudījumu organizēšana (tai skaitā, valsts valodas prasmes pārbaudes). Jaunietim pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu. - Pasākumā tiek iesaistīti jaunieši vecumā 15-29 gadi. | - 13.02.2014. | - 7 179 jaunieši bezdarbnieki | - 6 654 | - 93% |
| - Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība | - Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība ietver noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu kārtošanu un attiecīgas kategorijas vadītāja apliecības ieguvi saskaņā ar transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju tiesību ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem. - Pasākumā tiek iesaistīti jaunieši vecumā 15-29 gadi. | - 13.02.2014. | - 2 608 jaunieši bezdarbnieki | - 2 627 | - 101% |
| - Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana | - Profesionālās tālākizglītības programmu apguve, kas dod iespēju jaunietim iegūt profesionālo kvalifikāciju (pēc attiecīgās programmas apguves jaunietis kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un jaunietim, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību); - Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguve, kas jaunietim dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes (jaunietim saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītību). - Pasākumā tiek iesaistīti jaunieši vecumā 15-29 gadi. | - 19.02.2014. | - 6 247 jaunieši bezdarbnieki | - 5 787 | - 93% |
| - Pirmās darba pieredzes jaunietim ieguve | - Atbalsts vērsts uz jauniešu integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darbavietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību (atbalstāmās darbības ietvaros darba devēji, no jauna izveidojot darba vietu, ar pasākumā iesaistītiem jauniešiem bezdarbniekiem uz 12 mēnešiem nodibina darba tiesiskās attiecības, nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz apgūt jaunietim bezdarbniekam darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas). - Pasākums paredzēts jauniešiem vecumā 18-29 gadi. | - 22.09.2014. | - 481 jaunieši bezdarbnieki | - 506 - jaunieši bezdarbnieki | - 105% |
| - Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā | - Atbalsta sniegšana jauniešu darbam sabiedrības labā, kas veicina biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanu un vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu (atbalstāmās darbības ietvaros biedrības/ nodibinājumi slēdz līgumu ar jaunieti bezdarbnieku, nodarbinot to ne ilgāk kā 6 mēnešus). - Pasākums paredzēts jauniešiem vecumā 18-29 gadi. | - 03.03.2014. | - 4 446 jaunieši bezdarbnieki | - 4 315 | - 97% |
| - Darbnīcas jauniešiem | - Minētais pasākums dod iespēju jauniešiem vienā vai vairākās izglītības iestādēs iepazīt kopskaitā trīs profesionālās izglītības programmas (atbalstāmās darbības ietvaros izglītības iestādes jauniešiem bezdarbniekiem nodrošina iepazīstināšanu ar izvēlētajai profesionālās izglītības programmai nepieciešamajām teorētiskajām un praktiskajām pamatzināšanām, praktisko ievirzi izvēlētajā profesionālās izglītības programmā). - Pasākums paredzēts jauniešiem vecumā 15-24 gadi. | - 14.03.2014. | - 2 745 jaunieši bezdarbnieki | - 2 323 | - 85% |
| - Subsidētās darbavietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām) | - Minētais pasākums paredz sekmēt mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot viņu darba prasmes un iemaņas (atbalstāmās darbības ietvaros jaunieši bezdarbnieki tiek nodarbināti līdzfinansētās darba vietās, lai palīdzētu jauniešiem bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības). - Pasākums paredzēts jauniešiem vecumā 18-29 gadi. | - 18.09.2014. | - 1 598 - darba vietas | - 1 614 - darba vietas | - 101% |
| - Atbalsts pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai | - Konsultatīva un finanšu atbalsta pasākumi pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai, kas palīdz jauniešiem, uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus. - Pasākums paredzēts jauniešiem vecumā 18-29 gadi. - Pasākums JG ietvaros tika īstenots 2014.-2016.gadā, pēc tam dalība jauniešiem pasākumā tika nodrošināta no valsts sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālā budžeta. | - 26.11.2014. | - 290 - jaunieši bezdarbnieki | - 290 - jaunieši bezdarbnieki | - 100% |
| - Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei | - Finanšu atlīdzība transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcā dzīvošanas izdevumu kompensāciju (nosakot atlīdzības apmēru par dzīvojamo telpu īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, ņem vērā arī transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ). Atbalsts tiek sniegts jauniešiem, kuri iesaistīti neformālās izglītības programmu apguvē, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu apguvē, saņem atbalstu atbalstāmajā darbībā “Pirmā darba pieredze jaunietim”, “Darbnīcas jauniešiem” un “Atbalsts subsidēto darbavietu izveidei jauniešiem”. | - 17.03.2014. | - 3 965 jaunieši bezdarbnieki | - 3 911 | - 99% |

Dalība iepriekš minētajos pasākumos tiek noteikta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem un gandrīz visos pasākumos, izņemot pasākumu “Darbnīcas jauniešiem” sākotnēji plānotas vērtības ir izpildītas vismaz 90% apmērā. Svarīgi atzīmēt, ka pēdējos gados tika vērojams būtisks jauniešu – reģistrēto bezdarbnieku samazinājums (skat. informāciju 1.sadaļā), līdz ar to atsevišķos pasākumos tika iesaistīts mazāks jauniešu skaits (darbnīcas jauniešiem, karjeras konsultācijas), savukārt citos – lielāks (subsidētās nodarbinātības pasākumi, pirmās darba pieredzes ieguve, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība).

2014.-2018.gadā JG programmas dalībnieki iesaistījās šādās VIAA īstenotajās programmās:

Tabula 4: Dalībnieku skaits VIAA īstenotajos JG pasākumos (7.2.1.2.pasākums):

|  |  |  | - Atbalsta pasākumi |  |  | - Atbalsta pasākuma uzsākšanas datums |  |  | - Atbalstāmo darbību ietvaros plānotie un sasniegtie rezultāti |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Atbalstāmā darbība |  |  |  |  |  |  |  |  | - Projektā plānotie rezultāti kopā |  |  | Projektā sasniegtie rezultāti 2014.- 2018.gadā (kumulatīvi) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Skaits |  |  | - % no plānotā |  |
| - Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana | - Sākotnējās profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā īstenošana. |  |  | - 01.09.2014. |  |  | - 9 200 jaunieši |  |  | - 8 938 jaunieši |  |  | - 97% |  |  |
| - Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana | - Sākotnējās profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā īstenošana. |  |  | - 01.09.2014. |  |  | - 2 206 nodarbinātie jaunieši |  |  | - 2 387* jaunieši |  |  | - 108% |  |  |
| - Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana | - Kvalifikāciju ieguvušo jauniešu skaits |  |  | - 2015.gada II un IV ceturksnis |  |  | - 6 500 jaunieši |  |  | - 5 773 jaunieši |  |  | - 89% |  |  |
| - Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana | - Kvalifikāciju ieguvušo jauniešu skaits |  |  | - 2015.gada II un IV ceturksnis |  |  | - 1 496 nodarbinātie jaunieši |  |  | - 1 679 jaunieši |  |  | - 112% |  |  |
| - Izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem | - Izglītības programmu īstenošanu ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem vispārējo pamatprasmju apguvei, profesionālajai tālākizglītībai, profesionālajai pilnveidei. |  |  | - 2015.gada II ceturksnis |  |  | - 500 jaunieši |  |  | - 505 jaunieši |  |  | - 101% |  |  |
| - Karjeras atbalsta pasākumi | - Karjeras atbalsta pasākumi, tai skaitā, karjeras konsultācijas sākotnējās profesionālās izglītības programmās un izglītības programmās ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem, kā arī prasmju un profesiju demonstrācijas, izstādes – konkursi. |  |  | - 2015.gada II ceturksnis |  |  | - 8 000 jaunieši |  |  | - 8 162 jaunieši |  |  | - 102% |  |  |
| - Karjeras atbalsta pasākumi | - Jaunieši, kas saņēmuši karjeras atbalsta pasākumus ieslodzījuma vietās līdz 2015.gada 1.jūnijam |  |  | - 2015.gada I ceturksnis |  |  | - 95 jaunieši |  |  | - 95 jaunieši |  |  | - 100% |  |  |

- * skat. aprakstu par 7.2.1.2.pasākuma mērķa grupu 12.lp.

2016.-2018.gadā JG programmas dalībnieki iesaistījās šādās JSPA īstenotajās aktivitātēs:

Tabula 5: Dalībnieku skaits JSPA īstenotajos pasākumos (8.3.3.SAM):

| - Atbalstāmā darbība | - Atbalsta pasākumi | - Atbalsta pasākuma uzsākšanas datums | - Atbalstāmo darbību ietvaros plānotie un sasniegtie rezultāti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Projektā plānotie rezultāti kopā | Projektā sasniegtie rezultāti uz 2018.gada beigām (kumulatīvi) |  |
|  |  |  |  | - Skaits | - % no plānotā |
| - Nodarbinātības valsts aģentūrā nereģistrēto neaktīvo NEET jauniešu, uzrunāšana, konsultēšana, profilēšana un, iesaiste individuālajā pasākumu programmas aktivitāšu īstenošanā | - Jauniešu uzrunāšana, konsultēšana, individuālā profilēšana un individuālās pasākumu programmas izstrāde, programmas vadītāja atbalsts, mentora atbalsts, atbalsta pasākumi (var ietvert tādas aktivitātes kā neformālā un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos, jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes pie komersantiem, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiskajos pasākumos jauniešiem ar invaliditāti u.c.). | - 2016.gada 3.ceturksnis | - 3 500 jaunieši | - 1 951 | - 56% |

- Pārskata periodā lielākais jauniešu skaits tika iesaistīts apmācību pasākumos – t.i., 24 511 jaunieši jeb 65% no kopējā dalībnieku skaita JG ilgtermiņa atbalsta pasākumos (viens dalībnieks var apmeklēt vairākus pasākumus):

Attēls 9: Jauniešu dalība JG pasākumos 2014.-2018.gadā

(7.2.1.1. un 7.2.1.2.pasākums):

- 2018.gadā veiktas šādas izmaiņas JG pasākumu īstenošanas kārtībā (13.03.2018. grozījumi 2015.gada 28.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.207 „DP 7.2.1.SAM "Palielināt NEET grupas jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi JG ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana JG ietvaros" īstenošanas noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.207)):

- - precizēti iesaistes nosacījumi pasākumā “Subsidētās darba vietas jauniešiem”, lai tajā varētu iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus, kuri īslaicīgi strādājuši, bet šajā periodā saglabājuši bezdarbnieka statusu un personas ar invaliditāti no 15 gadu vecuma (iepriekš – 18 gadi);

- - ar grozījumiem tika noteikta iespēja iesaistīt jauniešus citos NVA īstenotajos atbalsta pasākumos gadījumos, ja projekta īstenošanas termiņš nav pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atbalstu jauniešiem.

Projektā “PROTI un DARI!” faktiskā atbalsta sniegšana jauniešiem pašvaldībās tika uzsākta ar 2016.gada trešo ceturksni. 2018.gadā projektā sasniedzamais dalībnieku skaits tika samazināts uz 3 500 personām, tāpat tika pagarināts projekta īstenošanas laiks līdz 2020. gada 31. decembrim. Kopā līdz 2018.gada beigām JSPA noslēdza sadarbības līgumus ar 82 pašvaldībām un uz gada beigām spēkā bija sadarbības līgumi ar 74 pašvaldībām. 2018.gadā tika turpināta informatīvā atbalsta sniegšana pašvaldībām, uzsvaru liekot uz individuālajām klātienes konsultācijām projektā iesaistītajiem speciālistiem un pieredzes apmaiņas pasākumiem, kuros projektā iesaistītie speciālisti dalījās praktiskajā pieredzē par projekta ieviešanas aktualitātēm dažādu reģionu pašvaldībās. Līdz 2018.gada beigām JSPA organizēja 31 vebinārās mācības un 34 klātienes neformālās mācības pašvaldību deleģētajiem mentoriem, kuros tika apmācīti 519 mentori, kā arī tika organizēti 12 četru dienu mācību moduļi pašvaldību deleģētajiem programmu vadītājiem, kuros tika apmācīti 204 programmu vadītāji. Līdz 2018.gada beigām tika veiktas 73 kvalitātes novērtēšanas vizītes, kā arī tika nodrošinātas 17 supervīzijas 81 projektā iesaistītajam pašvaldību speciālistam.

2018.gada 1.martā notika piektā JG programmas īstenošanas konsultatīvās padomes sēde. Sēdes laikā tika apspriesti tādi jautājumi kā atbalsta jauniešiem sniegšana pēc JG projektu noslēguma, NEET grupas jauniešu – potenciālo JG dalībnieku piesaistes iespējas, kā arī labākas sadarbības iespējas ar darba devējiem, īstenojot JG pasākumus.

2018.-2019.gadā Latvijā tiek veikti divi nozīmīgi novērtējumi, kas ļaus saņemt vispusīgu aktīvās darba tirgus politikas pasākumu, īpaši JG programmas, rezultātu izvērtējumu un kalpos par papildus avotu bezdarbnieku vajadzību un portreta padziļinātai izzināšanai. 2017.gadā ir uzsākta zinātniskā pētījuma par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū īstenošana (to īstenos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas eksperti). Zinātniskais pētījums tiek īstenots ar mērķi izvērtēt darba tirgus politikas ietekmi uz iekļaujoša darba tirgus attīstību Latvijā, un tā rezultāti tiks izmantoti “Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādņu 2015.-2020. gadam” starpposma novērtējuma izstrādē, kā arī darba tirgus politikas pilnveidošanai. Zinātniskā pētījuma ietvaros apskatāmie jautājumi ir šādi:

1)	Bezdarbnieku aktivizēšanas politika: individuālais darbs ar klientu; aktīvās un pasīvās darba tirgus politikas sasaiste; reģionālā mobilitāte – NVA pārklājums lokālā līmenī, attālās teritorijās dzīvojošo klientu aktivizēšana.

2)	NVA īstenoto pasākumu efektivitāte: pasākumu ietekmes izvērtēšana ar kontrafaktuālām metodēm (atbalstu saņēmušo un kontroles grupu salīdzināšana); atsevišķu grupu darba tirgus iznākumi pēc dalības NVA pasākumos (t.sk. bezdarbnieki ar zemu izglītības līmeni, bezdarbnieki ar invaliditāti, jaunieši (15-29), pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, bezdarbnieki lauku reģionos); NVA pasākumos piešķiramā atbalsta pietiekamība (t.sk. stipendiju apmērs, algu subsīdijas, mobilitātes atbalsts un tā piešķiršanas nosacījumi); rekomendācijas un priekšlikumi aktīvo nodarbinātības pasākumu pilnveidei. Pētījums tiks publicēts 2019.gada aprīlī.

2018.gada septembrī - 2019.gada martā SIA Ernst&Young veica noslēguma izvērtējumu “Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderība, efektivitāte un ietekme”.

Izvērtējumā tika vērtēta 7.2.1.1. pasākuma, 7.2.1.2.pasākuma un 8.3.3.SAM pasākuma īstenošanas progress.

Izvērtējumā tika atzīts, ka kopumā JG atbalsta aktivitātes mērķtiecīgi veicina jauniešu straujāku atgriešanu darba tirgū - pozitīva intervences ietekme gada laikā kopš dalības beigu datuma (t.sk. pārtraukšanas datuma) uz darbā iekārtojušos vai pašnodarbinātību uzsākušo jauniešu īpatsvaru novērojama teju visās aktivitātēs - īstermiņā (6 un 12 mēnešu laikā) un vidējā termiņā (18 mēnešu laikā) pozitīva intervences ietekme uz darbā iekārtošanos novērota profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās (tostarp tematiskajām grupām “Komercdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)”, “Enerģētika” un “Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības”), svešvalodu apguvušo vidū, “Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību” dalībniekiem un sākotnējās profesionālās izglītības programmās (tostarp tematiskajām grupām “Komercdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības). Īstermiņā darbā iekārtošanos veicinājusi arī dalība “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” atbalsta aktivitātē.

Savukārt zemāki darbā iekārtošanās rādītāji, salīdzinājumā ar kontrolgrupu, vērojami šādās atbalsta aktivitātēs:

-        Datorprasmju apguve (dalību pabeidz vidēji 95% un darba iekārtojās vidēji 70% no pasākumu dalībniekiem) un valsts valodas apguve (dalību pabeidz 95% un darbā iekārtojās 71% dalībnieku) neformālās izglītības programmas ietvaros (NVA). Valsts valodas rezultātus iespējams skaidrot ar jauniešu vēlāku dalības uzsākšanu salīdzinājumā ar iesaisti citās atbalsta aktivitātēs, savukārt datorprasmju apguve nav bijusi pietiekama, lai integrētu darba tirgū sociālā riska grupas.

-        Tematiskajās grupās “Tūrisms” (dalību pabeidz vidēji 81% dalībnieku un darbā iekārtojās 70%), “Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” (dalību pabeidz vidēji 84% un darbā iekārtojās 85%), “Veselība un sociālā aprūpe” (dalību pabeidz vidēji 96% un darbā iekārtojās 76%) un “Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana” (dalību pabeidz vidēji 85% un darbā iekārtojās 69%) profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmas (NVA).

Efektīvākās atbalsta aktivitātes (t.i. attiecinot kontrafaktuālās analīzes rezultātus pret ieguldītajiem līdzekļiem) attiecībā uz jauniešu darbā iekārtošanos bijušas “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” un profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas (izņemot tematiskās grupas – “Tūrisms”, “Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, “Veselība un sociālā aprūpe”, un “Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana”), kā arī transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, pirmā darba pieredze jaunietim un neformālā izglītības programma - svešvalodu apguve.

Visbiežāk dalībnieki iekārtojušies darbā piektajā (pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki), septītajā (kvalificēti strādnieki un amatnieki) un devītajā (vienkāršās profesijas) profesiju grupā. Kā otrās (vecākie speciālisti) un trešās (speciālisti) profesiju grupas darbinieki caurmērā biežāk strādājuši jaunieši pēc sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguves tematiskajās grupās – “Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains”, “Kokrūpniecība” un “Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju”, pirmās darba pieredzes jaunietim un atbalsta pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Vienlaikus, jauniešiem esot nodarbinātiem augstākā profesiju grupā, viņu darba samaksa biežāk ir zem profesijas grupas vidējā. Taču ņemot vērā jauniešu neilgo darba pieredzi, atalgojums zem profesijas grupas vidējā ir pieņemams un saskaņā ar vispārējo darba samaksas sadalījumu nodarbinātu jauniešu vidū.

Atbalsta aktivitātes, kas veicinājušas vienlaikus augstāku darba samaksu un iekārtošanos augstākā profesiju grupā ir neformālās izglītības svešvalodu apguves programma, atbalsta pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai un sākotnējās profesionālās izglītības programmas tematiskajās grupās “Komercdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)” un “Transports un loģistika”.

Taču jāuzsver, ka nevienā no atbalsta aktivitātēm nav novērojama statistiski nozīmīga pozitīva ietekme uz dalībnieku darba samaksu (reģistrētu jauniešu bezdarbnieku vidū salīdzinājumā pret kontroles grupu), izņemot sākotnējās profesionālās izglītības programmas un subsidētās darba vietas jauniešiem ir veicinājušas augstāku vidējo mēneša neto darba samaksu jauniešiem ar invaliditāti.

Izvērtējuma ietvaros tika veikta arī atbalsta pasākumu dalībnieku aptauja. Pēc jauniešu pašu viedokļa, jaunieši ieguvuši caurmērā pozitīvu pieredzi atbalsta aktivitātēs, kas ne tikai atsevišķos gadījumos ir vērsta uz tehnisku prasmju (kā datorprasmes, profesionālā kvalifikācija u.c.) iegūšanu, bet arī ceļot jauniešu motivācijas līmeni un attīstot sociālās prasmes, t.i., uzlabojot komunikāciju prasmes, kā arī iegūstot jaunus kontaktus, kas jauniešiem noderējuši arī turpmāk.

Atbilstoši izvērtējuma datiem, četru gadu laikā (2014.-2017.gads) vidēji aptuveni 21,5 tūkst. jauniešu iekārtojušies darbā pēc dalības NVA un VIAA atbalsta pasākumos, t.i., gada laikā nodarbinātībā iesaistītais visu JG dalībnieku skaits atbilst aptuveni 13% no nodarbināto jauniešu skaita 2017.gadā.

Attiecībā uz sadarbības mehānismu un atbalsta pasākumu plānošanu, izvērtējumā ir atzīts, ka sadarbības modelis starp ieviešanas procesā iesaistītajām institūcijām ir bijis sekmīgs, aptverot tajā skaitā informācijas aprites procesus starp iestādēm. Datu apkopošana par dalībniekiem notiek gan regulāri, aptverot dažādus skaita un kvalitātes uzraudzības rādītājus, gan pēc dažādu pušu pieprasījuma.

Jau šobrīd secināms, ka saskaņā ar JG projektu sniegto informāciju, kopējais vidējais darbā iekārtošanās rādītājs jauniešiem, kas piedalījās JG ilgtermiņa pasākumos (7.2.1.1. un 7.2.1.2.pasākums) 2018.gadā veidoja 51%, vēl 26% JG dalībnieku iekārtojās darbā pirmo četru mēnešu laikā, saņemot NVA īstermiņa atbalstu. Vidējais darbā iekārtošanās rādītājs jauniešiem, kas piedalījās pasākumos “Pirmā darba pieredze jaunietim” un “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem” veidoja 80%, NVA profesionālās apmācību programmu beidzējiem –50%, neformālās izglītības programmu dalībniekiem – 45% un tiem, kas piedalījās pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” – 34%. VIAA apmācību programmās darbā iekārtošanās rādītājs veidoja 73% no aptaujātajiem jauniešiem, kuri, uzsākot mācības, nebija nodarbināti, bet pēc dalības mācībās (iegūstot kvalifikāciju) atrodas darba attiecībās.

JSPA projektā (8.3.3.SAM) uz 2018.gada beigām aptuveni 66% no projektu pabeigušajiem jauniešiem bija pabeiguši to sekmīgi, no tiem: 33% - iesaistījās darba tirgū, 25% - iesaistījās NVA JG projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos , 24% - iesaistījās izglītībā, t.sk. aroda apguvē pie amata meistara, 18% - iesaistījās nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Vislabākie darbā iekārtošanās rādītāji, saskaņā ar NVA JG projekta sniegto informāciju, ir vērojami šādās apmācību programmās: ēku celtnieks, konditors, lokomotīvju saimniecības tehniķis, marketologs un tirgzinis, pasta operators, pavārs, grāmatvedis, bruģētājs, maiznieks u.c. Detalizēta informācija par darbā iekārtošanās rādītājiem šajās apmācību programmās un par profesijām, kurās tiek nodarbināti jaunieši JG ietvaros, ir atrodama ziņojuma 2.pielikumā.

# 4.3. Jauniešu garantijas programmas īstenošanas progress un turpmākas atbalsta sniegšanas iespējas jauniešiem

Iepriekšējos gados JG pasākumos tika identificēts risks nesasniegt iznākuma un rezultāta rādītājus, kā arī neizlietot visu 7.2.1.SAM pieejamo finansējumu. Lai sekmētu noteikto rādītāju sasniegšanu un rastu optimālākos risinājumus NEET jauniešu atbalstam, 2017.gadā tika nodrošinātas visu iesaistīto pušu konsultācijas (IZM, VIAA, LM, FM un EK) un rezultātā tika pieņemts lēmums par 7.2.1.SAM pasākumu īstenošanas termiņa pagarināšanu projektiem pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros un tika apstiprināti attiecīgie grozījumi normatīvajā regulējumā.

7.2.1.1.pasākuma īstenošana noslēdzās 2018.gada 31.decembrī. Kopumā projektā tika iesaistīts lielāks dalībnieku skaits – 20 083 personas jeb 106% no sākotnēji plānotās vērtības (19 000 personas). Savukārt kopējais finansējums, kas tika novirzīts jauniešu atbalstam, veidoja 36 670 451 euro jeb 108% no sākotnēji plānotā (33 977 163 euro). Vienlaicīgi jāmin, ka ir vērojamas atšķirības finansējuma summās sadalījumā pa finanšu avotiem. Tā JNI, ESF un valsts budžeta finansējuma daļa, kas novirzīta atbalsta pasākumu īstenošanai veidoja vidēji 98% no sākotnēji plānotajām vērtībām, savukārt privātā līdzfinansējuma daļa veidoja 326% jeb 4 877 081 euro (sākotnēji plānotais – ne mazāk kā 1 493 574 euro). Privātā līdzfinansējuma pārsniegums saistīts ar to, ka MK noteikumos Nr.207 ir noteikts minimālais privātā līdzfinansējuma apjoms. Ņemot vērā iepriekš sniegto informāciju, 7.2.1.1.pasākumā uz 2018.gada beigām bija izveidojies finanšu atlikums indikatīvi 690 317 euro (JNI – 325 066 euro, ESF – 338 265 euro, valsts budžeta finansējums – 26 986 euro) apmērā jeb 2,03% no sākotnēji plānotā finansējuma (skat. arī informāciju 1. un 2.tabulā).

Tāpat jāatzīmē, ka uz 2018.gada 31.decembri nav sasniegti atsevišķi 7.2.1.1. pasākuma rādītāji (iznākuma rādītājs “Ilgstošie bezdarbnieki”, kur plānotā sasniedzamā vērtība bija 5 700 personas, bet uz 2018. gada 31. decembri izpilde veido 4 035 (izpilde 71%) un rezultāta rādītājs “Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti”, kur plānotā sasniedzamā vērtība veido 11 266, bet uz 2018. gada 31. decembri izpilde veido 8 325 (74%)). Attiecībā uz ilgstošo jauniešu-bezdarbnieku iesaisti ir jāmin, ka 2014.-2018.gadā vidējais bezdarba periods NVA reģistrētajiem jauniešiem-bezdarbniekiem veidoja 136 dienas jeb 4 mēneši, līdz ar to atbalsts jauniešiem tika sniegts ātrāk un ilgstošo jauniešu-bezdarbnieku īpatsvars reģistrēto jauniešu kopskaitā šajā laikā bija salīdzinoši neliels - vidēji 18,6%, kas atbilst arī ilgstošo bezdarbnieku īpatsvaram 7.2.1.1.pasākuma dalībnieku kopskaitā (20% jeb 4 035 no 20 083 personām). Attiecībā uz rezultāta rādītāju “Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti” ir jāmin, ka rādītājā tika ieskaitīti jaunieši, kas 4 nedēļu (1 mēneša) laikā kopš dalības pabeigšanas ir iesaistījušies apmācībās, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā. Kopumā rādītāja neizpildei ir objektīvi iemesli, jo viens mēnesis ir pārāk īss laiks, lai jaunieši pilnvērtīgi varētu iesaistīties izglītības programmā vai atrast jaunu darba vietu (uzņemšana augstskolās un profesionālās izglītības iestādēs  parasti notiek ne biežāk kā divas reizes gadā, savukārt jauna darbinieka atlases process arī aizņem vairākus mēnešus (vakances izsludināšana, intervijas u.c. atlases kārtas un tikšanās ar potenciālo darba devēju). Vienlaicīgi ir vērojama pārpilde 7.2.1.1.pasākuma rādītājos “Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās” (sasniegtā vērtība veido 108% no sākotnēji plānotās vērtības), “Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci” (125%), “Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu” (107%), “Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci” (102%), “Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas” (225%), “Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti” (163%), “Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas” (214%).

7.2.1.2.pasākuma ietvaros uz 2018.gada 31.decembri dalībnieku skaits veidoja 9 443 personas jeb 97% no sākotnēji plānotās vērtības (9 700 personas). Kopējais finansējums, kas tika novirzīts jauniešu atbalstam, veidoja 32 836 331 euro jeb 91% no sākotnēji plānotā (36 184 219 euro). 7.2.1.2.pasākumā uz 2018.gada beigām finanšu atlikums veidoja 3 347 888 euro jeb 9% no sākotnēji plānotā finansējuma (skat. arī informāciju 1. un 2.tabulā). Tāpat projektā būtu jāiesaista vēl 257 personas jeb 3% no sākotnēji plānotā dalībnieku skaita.

7.2.1.2.pasākuma īstenošanas termiņa beigu datums ir 2019.gada 30.septembris. Atbilstoši 2018.gada 15.oktobrī LM organizētajā sanāksmē nolemtajam, VIAA sagatavoja un 2018.gada 30.oktobrī iesniedza LM, IZM un FM priekšlikumus par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un atbalstāmo darbību paplašināšanu.  2018.gada novembrī kopumā LM un IZM atbalstīja VIAA priekšlikumu - projekta īstenošanas termiņu pagarināt līdz 2021.gada 31.janvārim un 2019.gada septembrī veikt jauniešu uzņemšanu 1,5-gadīgās profesionālās izglītības programmās, nodrošinot  individuālo pieeju izglītības turpināšanai un profesionālās kvalifikācijas ieguvei vai prasmju novērtējumam un nodrošinot izglītības programmu īstenošanu (t.sk. vispārējo prasmju stiprināšanu) ieslodzījumā esošiem jauniešiem. Vienlaicīgi 7.2.1.2.pasākuma īstenošanai plānots novirzīt  arī 7.2.1.1.pasākuma finanšu atlikumu pēc to beigu precizēšanas (gala maksājumu pieprasījumus ir iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 2019.gada 11.februārī).

Vienlaicīgi būtu jāveic grozījumi 7.2.1.2.pasākuma īstenošanas nosacījumos, lai varētu pasākumā paredzētas aktivitātes jauniešiem īstenot ilgāk par 16 mēnešiem – līdz 2021.gada 31.janvārim  (esošā 7.2.1.SAM īstenošanai piešķirtā budžeta ietvaros un saskaņā ar MK noteikumu Nr.207 46.punktā noteikto, kurā pateikts, ka pasākumus drīkst īstenot laikā no 2014. gada 2. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim).

Līdz ar to 2019.gadā Labklājības ministrija sadarbībā ar JG īstenošanā iesaistītajām institūcijām plāno veikt grozījumus MK noteikumos Nr. 207, kā arī vienošanās par projektu īstenošanu, paredzot palielināt 7.2.1.2. pasākuma projekta finansējuma daļu par summu, ko veido 7.2.1.1. pasākuma finanšu atlikums un pagarināt 7.2.1.2.pasākuma projekta īstenošanas termiņu, kā arī vērtējot nepieciešamību iekļaut papildus atbalstāmās darbības mērķa grupai un atbilstošus papildu rādītājus.

Īstenojot JG programmu un uzlabojoties kopējai situācijai darba tirgū, jauniešu bezdarba līmenis Latvijā turpina mazināties. Tomēr vienlaikus saglabājas nepieciešamība īstenot atbalsta pasākumus jauniešiem arī turpmāk, tādējādi palīdzot tiem atgriezties izglītībā vai iekļauties darba tirgū, mazinot jauniešu bezdarbu un uzlabojot viņu konkurētspēju darba tirgū. Sākot ar 2019.gadu atbalsts reģistrētajiem jauniešiem – bezdarbniekiem tiks sniegts citu NVA aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ietvaros. Piemēram, 2018.gadā DP 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķim “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” projektā (turpmāk – 7.1.1. SAM) tika pārdalīts 7.2.1.3. pasākuma finansējums, lai nodrošinātu jauniešu iesaisti apmācību pasākumos un pasākumā “Darba prasmju attīstība nevalstiskajā sektorā”. Savukārt ar nākamajiem DP grozījumiem ir plānots novirzīt atlikušo 7.2.1.3.pasākuma finansējuma daļu DP 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanai, lai jauniešiem tiktu nodrošināta iespēja piedalīties subsidētās nodarbinātības pasākumos.

Savukārt 8.3.3.SAM ietvaros 2018.gadā bija vērojams pasākumu dalībnieku pieaugums (2018.gadā projektā tika iesaistīti 1078 jaunieši, 2017.gadā – 722 jaunieši, 2016.gadā – 151 jaunietis). Tāpat projekta īstenošanā iesaistīto pašvaldību prognozes liecina, ka pašvaldības ir spējīgas gan 2019.gadā, gan 2020 gadā iesaistīt projektā līdzīgu jauniešu skaitu kā 2018.gadā, t.i. aptuveni 1050-1100 jauniešus gadā. Tomēr ir jāņem vērā, ka projekta ierobežotā finansējuma dēļ 2019.-2020.gados tajā ir iespējams iesaistīt tikai 1 549 jauniešus. Ierobežotā finansējuma dēļ pašreiz ir apturēta projekta darbība, kas ir saistīta ar pašvaldību izdevumu administrējošā personāla darba nodrošināšanai iekļaušanu projekta attiecināmajās izmaksās. 2019.gadā, saņemot un izvērtējot SIA Ernst & Young JNI ieguldījumu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējuma rezultātus, ir plānots uzsākt diskusijas ar projekta īstenošanā iesaistītajām institūcijām par iespējām piešķirt 8.3.3.SAM īstenošanai papildus finansējumu (ņemot vērā, tajā skaitā, pašvaldību gatavību iesaistīt atbalstāmajās aktivitātēs ievērojami lielāku NEET jauniešu skaitu) un pagarināt projekta īstenošanas termiņu.

Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka atbalsts NEET grupas jauniešiem būs pieejams arī 2019. un 2020.gadā. Strādājot pie jaunā ES fondu plānošanas perioda (2021.- 2027.gads) projektu izstrādes un sniedzot turpmāk atbalstu NEET grupas jauniešiem, ir plānots pastiprināt sadarbību ar iesaistītajām institūcijām, lai varētu kompleksi strādāt ar jauniešiem, kas saskārās ar veselības problēmām, izdiskutēt ar partneriem iespējamus risinājumus mazāk izglītoto jauniešu prasmju uzlabošanai (piemēram, izstrādājot atbalsta programmas pamatprasmju attīstībai, sniedzot mentora atbalstu dažādām mērķa grupām u.c.), kā arī izskatīt iespēju turpināt atbalstīt neaktīvos jauniešus, kuriem ir nepieciešams individualizēts atbalsts un risinājumi, lai jaunieši varētu integrēties sabiedrībā un darba tirgū.

Vienlaicīgi jāmin, ka Latvijā tiek īstenota virkne citu pasākumu, kuros sniegtais atbalsts var pozitīvi ietekmēt NEET grupas jauniešu situācijas uzlabošanos.

DP 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros tiek sniegts daudzveidīgs atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai, veicot uzlabojumus skolas/mācību vidē un sniedzot izglītojamajiem nepieciešamo individuālo atbalstu mācību vielas apguvē, kā arī sniedzot iespēju un motivējot iesaistīties jauniešu nevalstisko organizāciju iniciatīvās. Tāpat ir plānots veikt uzlabojumus datu uzkrāšanā un attiecīgās informācijas apmaiņā skolu, pašvaldību un valsts līmenī. Projekta īstenošanas laiks ir 2017.gada marts – 2022.gada decembris. Sniedzot jauniešiem atbalstu mācību procesā, tiks mazināts kopējais NEET jauniešu skaits, jo daļa no šīs mērķa grupas jauniešiem nonāk šādā situācijā pēc priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas.

DP 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros ir plānots uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta īstenošanas laiks ir 2016.gada novembris – 2020.gada decembris. Kopumā pieeja karjeras atbalstam tiks nodrošināta 328 vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Jaunieši, kuriem būs pieejama informācija par darba tirgū pieprasītajām un viņu spējām un prasmēm atbilstošām profesijām, varēs sekmīgāk izdarīt apzinātu savas nākotnes profesijas izvēli un nonākt darba tirgū.

DP 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros ir plānots nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, tādējādi tiks veicināta individuālā pieeja skolēnu izglītības procesā, kas ļaus uzlabot jauniešu prasmes un zināšanas un veicinās jauniešu iesaisti profesionālajā aroda un augstākajā izglītībā. Projekta īstenošanas laiks ir 2017.gada janvāris – 2021.gada augusts. Kopumā plānots, ka 272 vispārējās izglītības iestādes ieviesīs individuālu pieeju izglītojamo kompetenču attīstībai.

DP 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" ietvaros ir plānots palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs, tādējādi jauniešiem būs iespēja iegūt darba pieredzi jau mācību laikā un viņu spējas atrast darbu pēc mācību pabeigšanas ievērojami uzlabosies. Projekta īstenošanas laiks ir 2017.gada janvāris – 2023.gada augusts, kopumā tajā piedalīsies 14 175 jaunieši.

DP 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" ietvaros ir plānots paaugstināt speciālistu profesionalitāti darbam ar bērniem, tai skaitā ar tiem, kuriem ir saskarsmes grūtības un uzvedības traucējumi. Projekta īstenošana veicinās šo bērnu turpmāko integrēšanu sabiedrībā un mazinās viņu risku nonākt NEET situācijā. Projekta īstenošanas laiks ir 2016.gada aprīlis – 2021.gada marts. Tiks izstrādātas atbalsta programmas 1 000 bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, kā arī 2 250 likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem tiks sniegtas rekomendācijas bērnu uzvedības korekcijai.

DP 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros ir plānots paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti. Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt metodikas pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar dažādām klientu mērķgrupām – tas uzlabos sociālā darba kvalitāti kopumā un palīdzēs sniegt mērķētāku atbalstu dažādām klientu grupām, tajā skaitā arī NEET grupas jauniešiem, kas nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki. Projekta īstenošanas laiks ir 2015.gada aprīlis – 2022.gada decembris.

Tiem NEET grupas jauniešiem, kam ir nepieciešams atbalsts savas komercdarbības uzsākšanai, ir pieejams atbalsts DP 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.4. pasākumā "Mikrokreditēšana un aizdevumi uzsācējiem" un 3.1.1.6. pasākumā "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators". 3.1.1.4.pasākumā sniedz aizdevumus personām, tai skaitā komersantiem, kas veic vai gatavojas uzsākt saimniecisko darbību un tā mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielināt saimnieciskās darbības veicēju iespēju saņemt finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai, tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību. 3.1.1.6.pasākuma mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot gala labuma guvējiem nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem komercdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām. Pasākuma ietvaros atbalstu sniedz pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsta veidā. Abu projektu īstenošanas laiks ir 2016.gada jūnijs -  2023.gada decembris.

Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka uz 2018.gada 31.decembri ir sasniegti gandrīz visi JG ietvaros plānotie rādītāji (kopējā finansējuma izpilde veido 99% un kopējais dalībnieku skaits veido 103% no sākotnēji plānotā dalībnieku skaita) un turpmāk nebūtu nepieciešams pieņemt stratēģiskus lēmumus attiecībā uz izmaiņām JG programmas īstenošanas nosacījumos un sniegt izvērstu informāciju Ministru kabinetam par JG pasākumu dalībniekiem un finansējumu. Līdz ar to LM ierosina uzskatīt par izpildītu Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra protokola Nr.67, 92.§ „Informatīvais ziņojums "Par jauniešu garantijas īstenošanu Latvijā 2014.-2018.gadā" 4.punktu, kas paredz sākot ar 2015.gadu, LM sadarbībā ar IZM, katru gadu iesniegt informāciju Ministru kabinetam par JG īstenošanas progresu. Turpmāk (sākot ar 2020.gadu) ikgadējā informācija par atbalstu NEET grupas jauniešiem tiks izvietota LM mājas lapā un būs arī pieejama pēc pieprasījuma.

# 5. Ziņojuma kopsavilkums

1)	Saskaņā ar CSP datiem, kopumā 2018.gadā Latvijā bija 34,5 tūkst. NEET grupas jaunieši vecumā 15-29 gadi (no tiem 13,6 tūkst. bija vecumā 15-24 gadi) - par 3,6 tūkst. jeb 9% mazāk kā iepriekšējā gadā un par 19,4 tūkst. jeb 36% mazāk kā 2014.gadā.

2)	NEET grupas jauniešu skaits kopš 2014.gada samazinājās straujāk salīdzinājumā ar kopējā jauniešu skaita izmaiņām (36% samazinājums pret 16%), kas var liecināt par to, ka NEET grupas jaunieši šajos gados ir atgriezušies darba tirgū un palikuši aktīvi, kaut arī jāatzīst, ka šo tendenci  ietekmēja arī demogrāfiskā situācija valstī.

3)	Galvenie iemesli, kāpēc NEET grupas jaunieši sastopas ar grūtībām ceļā uz darba tirgu, ir nepietiekams izglītības līmenis (iegūta tikai vispārējā vidējā vai zemāks izglītības līmenis) un priekšlaicīga mācību pārtraukšana, kvalitatīvas darba pieredzes trūkums, informācijas par darba tirgus tendencēm nepietiekamība, mācīšanās motivācijas trūkums un problēmas ģimenē, atkarības problēmas, nespēja saskaņot darba/izglītības un ģimenes dzīvi, kā arī darba vietu trūkums lauku reģionos.

4)	Kopumā tendence NEET grupas jauniešu skaita izmaiņām pēdējos gados paliek pozitīva - jauniešu vecumā 15-24 gadi  skaits kopš 2010.gada Latvijā samazinās ik gadu vidēji par 15%.   Piecu gadu laikā pēc dalības JG pasākumos darbā iekārtojās vismaz 106 tūkstoši jauniešu, kas piedalījušies NVA un VIAA atbalsta pasākumos.

5)	2014.-2018.gadā JG īstenošanai tika novirzīti 69 506 782 euro (99% no JG kopbudžeta 2014.-2019.gadā), tajā skaitā JNI finansējums – 27 438 446 euro (izpilde 95%), ESF finansējums – 32 855 861 euro (izpilde 94%), valsts budžeta līdzfinansējums – 4 335 296 euro (izpilde 93%) un privātais līdzfinansējums – 4 877 179 euro (izpilde 327%).

6)	Kopumā 2014.- 2018.gadā JG ietvaros darba meklēšanas atbalsta pasākumos piedalījās 137 651 jaunieši, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 47 104 jaunieši, jauniešiem tika sniegtas 176 839 karjeras konsultācijas. Savukārt ilgtermiņa atbalsts sniegts 29 526 jauniešiem. Dalībnieku skaits veido 103% no plānotā JG iesaistāmo jauniešu skaita 2014.-2019.gadā. 7)	Pārskata periodā lielākais jauniešu skaits tika iesaistīts apmācību pasākumos – 24 511 jaunieši jeb 65% no kopējā dalībnieku skaita JG ilgtermiņa atbalsta pasākumos.

8)	Saskaņā ar JG projektu sniegto informāciju, kopējais vidējais darbā iekārtošanās rādītājs  jauniešiem, kas piedalījās JG ilgtermiņa pasākumos, 2018.gadā veidoja 51%, vēl 26% JG dalībnieku iekārtojās darbā pirmo četru mēnešu laikā, saņemot NVA īstermiņa atbalstu.

9)    Kopumā 7.2.1.1.pasākuma atbalsta aktivitāšu īstenošana noslēdzās 2018.gada 31.decembrī. Projektā tika iesaistīts lielāks dalībnieku skaits – 20 083 personas jeb 106% no sākotnēji plānotās vērtības (19 000 personas). Savukārt kopējais finansējums, kas tika novirzīts jauniešu atbalstam, veidoja 36 670 451 euro jeb 108% no sākotnēji plānotā (33 977 163 euro). Vienlaicīgi jāmin, ka ir vērojamas atšķirības finansējuma summās sadalījumā pa finanšu avotiem. Tā JNI, ESF un valsts budžeta finansējuma daļa, kas novirzīta atbalsta pasākumu īstenošanai, veidoja vidēji 98% no sākotnēji plānotajām vērtībām, savukārt privātā līdzfinansējuma daļa veidoja 326%. Ņemot vērā iepriekš sniegto informāciju, 7.2.1.1.pasākumā uz 2018.gada beigām bija izveidojies finanšu atlikums 690 317 euro apmērā jeb 2% no sākotnēji plānotā finansējuma.

10) Kopumā 7.2.1.2.pasākuma ietvaros uz 2018.gada 31.decembri dalībnieku skaits veidoja 9 443 personas jeb 97% no sākotnēji plānotās vērtības (9 700 personas). Kopējais finansējums, kas tika novirzīts jauniešu atbalstam, veidoja 32 836 331 euro jeb 91% no sākotnēji plānotā. 7.2.1.2.pasākumā uz 2018.gada beigām finanšu atlikums veidoja 3 347 888 euro jeb 9% no sākotnēji plānotā finansējuma, tāpat projektā būtu vēl jāiesaista 257 personas jeb 3% no sākotnēji plānotā dalībnieku skaita.

11)	8.3.3.SAM projektā “PROTI un DARI!” uz 2018.gada 31.decembri iesaistījās 1951 persona jeb 56% no kopējā iesaistāmo dalībnieku skaita. 2019.gadā, saņemot un izvērtējot SIA Ernst & Young JNI ieguldījumu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējuma rezultātus, ir plānots uzsākt diskusiju ar projekta īstenošanā iesaistītajām institūcijām par iespējām piešķirt 8.3.3.SAM īstenošanai papildus finansējumu un pagarināt projekta īstenošanas termiņu.

12) Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka uz 2018.gada 31.decembri ir sasniegti gandrīz visi JG ietvaros plānotie rādītāji (kopējā finansējuma izpilde veido 99% un kopējais dalībnieku skaits veido 103% no sākotnēji plānotā dalībnieku skaita) un turpmāk nebūtu nepieciešams pieņemt stratēģiskus lēmumus attiecībā uz izmaiņām JG programmas īstenošanas nosacījumos un sniegt izvērstu informāciju Ministru kabinetam par JG pasākumu dalībniekiem un finansējumu. Līdz ar to LM ierosina uzskatīt par izpildītu Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra protokola Nr.67, 92.§ „Informatīvais ziņojums "Par jauniešu garantijas īstenošanu Latvijā 2014.-2018.gadā" 4.punktu, kas paredz sākot ar 2015.gadu, LM sadarbībā ar IZM, katru gadu iesniegt informāciju Ministru kabinetam par JG īstenošanas progresu. Turpmāk (sākot ar 2020.gadu) ikgadējā informācija par atbalstu NEET grupas jauniešiem tiktu izvietota LM mājas lapā un būtu arī pieejama pēc pieprasījuma.

Labklājības ministre                                                                           R.Petraviča

31.07.2026 4:43:42

0

A.Tutova

Tālr.: 67782960

E-pasts: Alona.Tutova@lm.gov.lv

Pielikums Nr.1 Informatīvajam ziņojumam par JG īstenošanas progresu

JG ietvaros sasniegtie rezultāti dalījumā pa Latvijas teritoriālajām vienībām

- Tabula 1: Iznākuma rādītāja “JNI atbalstīto pasākumu dalībnieki kopā” progress 2014.-2018.gadā, NVA un VIAA projekti:

| - Rādītāja nosaukums un plānotais projektā | - Uz 31.12.2018. (kumulatīvi no projekta sākuma) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Statistiskais reģions | - Skaits | - % |
| - Iznākuma rādītājs |  |  |  |
| - JNI atbalstīto pasākumu dalībnieki kopā (kopējais plānotais rādītājs – 28 700, - izpilde uz 31.12.2018. – 103%) | - Rīga | - 9105 | - 31 |
|  | - Kurzeme | - 4637 | - 16 |
|  | - Vidzeme | - 3801 | - 13 |
|  | - Latgale | - 8254 | - 27 |
|  | - Zemgale | - 3729 | - 13 |
|  | - Kopā | - 29 526 | - 100 |

- Tabula 2: Rezultātu un iznākuma rādītāju progress 2014. - 2018.gadā, NVA projekts (7.2.1.1.pasākums):

| Rādītāja nosaukums un plānotais projektā | Uz 31.12.2018. (kumulatīvi no projekta sākuma) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statistiskais reģions | Skaits | % |
| Iznākuma rādītājs |  |  |  |
| Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki (projektā kopējais plānotais rādītājs – 19 000, izpilde uz 31.12.2018. – 106%) | Rīga | 3095 | 15 |
|  | Pierīga | 2390 | 12 |
|  | Kurzeme | 3477 | 17 |
|  | Vidzeme | 2530 | 13 |
|  | Latgale | 5848 | 29 |
|  | Zemgale | 2743 | 14 |
|  | Kopā | 20083 | 100 |
| Ilgstošie bezdarbnieki (projektā kopējais plānotais rādītājs – 5 700, izpilde uz 31.12.2018. – 71%) | Rīga | 431 | 11 |
|  | Pierīga | 359 | 9 |
|  | Kurzeme | 681 | 17 |
|  | Vidzeme | 465 | 11 |
|  | Latgale | 1709 | 42 |
|  | Zemgale | 390 | 10 |
|  | Kopā | 4035 | 100 |
| Rezultātu rādītāji |  |  |  |
| Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās (projektā kopējais plānotais rādītājs – 5 515, izpilde uz 31.12.2018. – 108 %) | Rīga | 695 | 12 |
|  | Pierīga | 617 | 10 |
|  | Kurzeme | 988 | 17 |
|  | Vidzeme | 791 | 13 |
|  | Latgale | 1894 | 32 |
|  | Zemgale | 949 | 16 |
|  | Kopā | 5934 | 100 |
| Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci (projektā kopējais plānotais rādītājs – 12 920, izpilde uz 31.12.2018. – 125%) | Rīga | 2493 | 15 |
|  | Pierīga | 1883 | 12 |
|  | Kurzeme | 2726 | 17 |
|  | Vidzeme | 1949 | 12 |
|  | Latgale | 4914 | 30 |
|  | Zemgale | 2206 | 14 |
|  | Kopā | 16171 | 100 |
| Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu (projektā kopējais plānotais rādītājs – 11 266, izpilde uz 31.12.2018. – 107%) | Rīga | 1854 | 15 |
|  | Pierīga | 1367 | 11 |
|  | Kurzeme | 2004 | 17 |
|  | Vidzeme | 1448 | 12 |
|  | Latgale | 3745 | 31 |
|  | Zemgale | 1632 | 14 |
|  | Kopā | 12050 | 100 |
| Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti (projektā kopējais plānotais rādītājs – 11 266, izpilde uz 31.12.2018. – 74%) | Rīga | 1049 | 12 |
|  | Pierīga | 898 | 11 |
|  | Kurzeme | 1409 | 17 |
|  | Vidzeme | 1108 | 13 |
|  | Latgale | 2636 | 32 |
|  | Zemgale | 1225 | 15 |
|  | Kopā | 8325 | 100 |
| Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci (projektā kopējais plānotais rādītājs – 3 420, izpilde uz 31.12.2018. – 102%) | Rīga | 377 | 11 |
|  | Pierīga | 309 | 9 |
|  | Kurzeme | 561 | 16 |
|  | Vidzeme | 374 | 11 |
|  | Latgale | 1530 | 44 |
|  | Zemgale | 336 | 9 |
|  | Kopā | 3487 | 100 |
| Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas (projektā kopējais plānotais rādītājs – 2 052, izpilde uz 31.12.2018. – 225 %) | Rīga | 533 | 11 |
|  | Pierīga | 443 | 10 |
|  | Kurzeme | 764 | 17 |
|  | Vidzeme | 547 | 12 |
|  | Latgale | 1783 | 38 |
|  | Zemgale | 548 | 12 |
|  | Kopā | 4618 | 100 |
| Dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti (projektā kopējais plānotais rādītājs – 2 052, izpilde uz 31.12.2018. – 163%) | Rīga | 309 | 9 |
|  | Pierīga | 302 | 9 |
|  | Kurzeme | 560 | 17 |
|  | Vidzeme | 434 | 13 |
|  | Latgale | 1308 | 39 |
|  | Zemgale | 432 | 13 |
|  | Kopā | 3345 | 100 |
| Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas (projektā kopējais plānotais rādītājs – 3 876, izpilde uz 31.12.2018. – 214 %) | Rīga | 1433 | 17 |
|  | Pierīga | 1110 | 13 |
|  | Kurzeme | 1403 | 17 |
|  | Vidzeme | 1054 | 13 |
|  | Latgale | 2074 | 25 |
|  | Zemgale | 1216 | 15 |
|  | Kopā | 8290 | 100 |
| Pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas (projektā kopējais plānotais rādītājs – 80, izpilde uz 31.12.2018. – 108%) | Rīga | 16 | 19 |
|  | Pierīga | 20 | 23 |
|  | Kurzeme | 14 | 16 |
|  | Vidzeme | 9 | 10 |
|  | Latgale | 19 | 22 |
|  | Zemgale | 8 | 9 |
|  | Kopā | 86 | 100 |
| Dalībnieki, kas piedalās pieaugušo izglītībā, apmācības programmās, kuras pabeidzot tiek iegūta kvalifikācija, mācekļa praksē vai stažēšanās pasākumos sešos mēnešos pēc aiziešanas (projektā kopējais plānotais rādītājs – 1 673, izpilde uz 31.12.2018. – 132%) | Rīga | 233 | 10 |
|  | Pierīga | 173 | 8 |
|  | Kurzeme | 351 | 16 |
|  | Vidzeme | 266 | 12 |
|  | Latgale | 910 | 41 |
|  | Zemgale | 281 | 13 |
|  | Kopā | 2214 | 100 |

- Tabula 3: Rezultātu un iznākuma rādītāju progress 2014. - 2018.gadā, VIAA projekts (7.2.1.2.pasākums):

| Rādītāja nosaukums un plānotais projektā | Uz 31.12.2018. (kumulatīvi no projekta sākuma) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statistiskais reģions | Skaits | % |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |
| Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas (projektā kopējais plānotais rādītājs – 9700, izpilde uz 31.12.2018. – 97%) | Rīga | 3620 | 38 |
|  | Kurzeme | 1160 | 13 |
|  | Vidzeme | 1271 | 14 |
|  | Latgale | 2406 | 25 |
|  | Zemgale | 986 | 10 |
|  | Kopā | 9443 | 100 |
| Nodarbinātas personas (projektā kopējais plānotais rādītājs – 2206, izpilde uz 31.12.2018. – 108%) | Rīga | 724 | 30 |
|  | Kurzeme | 166 | 7 |
|  | Vidzeme | 450 | 19 |
|  | Latgale | 683 | 29 |
|  | Zemgale | 364 | 15 |
|  | Kopā | 2387* | 100 |
| Rezultātu rādītāji |  |  |  |
| Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās (projektā kopējais plānotais rādītājs – 6500, izpilde uz 31.12.2018. – 89%) | Rīga | 2152 | 37 |
|  | Kurzeme | 690 | 12 |
|  | Vidzeme | 754 | 13 |
|  | Latgale | 1632 | 28 |
|  | Zemgale | 545 | 10 |
|  | Kopā | 5773 | 100 |
| Kvalifikāciju ieguvušie nodarbināti dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās (projektā kopējais plānotais rādītājs – 1496, izpilde uz 31.12.2018. – 112%) | Rīga | 464 | 31 |
|  | Kurzeme | 105 | 7 |
|  | Vidzeme | 348 | 23 |
|  | Latgale | 549 | 37 |
|  | Zemgale | 213 | 14 |
|  | Kopā | 1679 | 112 |
| Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pabeidz Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto intervenci (projektā kopējais plānotais rādītājs – 6 500, izpilde uz 31.12.2018. – 89 %) | Rīga | 2152 | 37 |
|  | Kurzeme | 690 | 12 |
|  | Vidzeme | 754 | 13 |
|  | Latgale | 1632 | 28 |
|  | Zemgale | 545 | 10 |
|  | Kopā | 5773 | 100 |
| Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas (projektā kopējais plānotais rādītājs – 3 900, izpilde uz 31.12.2018. – 62%) | Rīga | 1129 | 47 |
|  | Kurzeme | 257 | 10 |
|  | Vidzeme | 410 | 17 |
|  | Latgale | 428 | 18 |
|  | Zemgale | 201 | 8 |
|  | Kopā | 2425 | 100 |
| Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti (projektā kopējais plānotais rādītājs – 3 900, izpilde uz 31.12.2018. – 73 %) | Rīga | 1298 | 45 |
|  | Kurzeme | 301 | 11 |
|  | Vidzeme | 484 | 17 |
|  | Latgale | 512 | 18 |
|  | Zemgale | 255 | 9 |
|  | Kopā | 2850 | 100 |

- * skat. aprakstu par 7.2.1.2.pasākuma mērķa grupu 12.lp.

- Tabula 4: Rezultātu un iznākuma rādītāju progress 2015. - 2018.gadā, JSPA projekts (8.3.3.SAM):

| - Rādītāja nosaukums un plānotais projektā | - Uz 31.12.2017. (kumulatīvi no projekta sākuma) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Statistiskais reģions | - Skaits | - % |
| - Iznākuma rādītājs |  |  |  |
| - NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši ESF finansējuma ietvaros (projektā kopējais plānotais rādītājs – 3500, izpilde uz 31.12.2018. – 56%) | - Rīga | - 578 | - 30 |
|  | - Kurzeme | - 293 | - 15 |
|  | - Vidzeme | - 184 | - 9 |
|  | - Latgale | - 534 | - 27 |
|  | - Zemgale | - 362 | - 19 |
|  | - Kopā | - 1951 | - 100 |
| - Rezultāta rādītājs |  |  |  |
| - NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros (projektā kopējais plānotais rādītājs – 2450, izpilde uz 31.12.2018. – 42%) | - Rīga | - 294 | - 28 |
|  | - Kurzeme | - 186 | - 18 |
|  | - Vidzeme | - 73 | - 7 |
|  | - Latgale | - 289 | - 28 |
|  | - Zemgale | - 197 | - 19 |
|  | - Kopā | - 1039 | - 100 |

Tabula 5: Pagasti/teritoriālās vienības, kuros ir vislielākais

reģistrēto jauniešu-bezdarbnieku skaits (31.12.2018.; vecums 15-24 gadi):

| Novada/pilsētas nosaukums | Jauniešu skaits 15-24 | Īpatsvars kopskaitā % | Novada/pilsētas nosaukums | Jauniešu skaits 15-24 | Īpatsvars kopskaitā % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rīga | 745 | 21,63% | Preiļi, Preiļu nov. | 19 | 0,55% |
| Daugavpils | 177 | 5,14% | Alūksne, Alūksnes nov. | 16 | 0,46% |
| Liepāja | 155 | 4,50% | Talsi, Talsu nov. | 16 | 0,46% |
| Jelgava | 89 | 2,58% | Limbaži, Limbažu nov. | 16 | 0,46% |
| Rēzekne | 65 | 1,89% | Mārupes nov. | 16 | 0,46% |
| Jēkabpils | 64 | 1,86% | Gulbene, Gulbenes nov. | 15 | 0,44% |
| Tukums, Tukuma nov. | 50 | 1,45% | Ādažu nov. | 14 | 0,41% |
| Jūrmala | 50 | 1,45% | Sakstagala pag., Rēzeknes nov. | 13 | 0,38% |
| Ventspils | 46 | 1,34% | Viļāni, Viļānu nov. | 13 | 0,38% |
| Salaspils, Salaspils nov. | 32 | 0,93% | Lielvārde, Lielvārdes nov. | 12 | 0,35% |
| Dobele, Dobeles nov. | 31 | 0,90% | Olaine, Olaines nov. | 12 | 0,35% |
| Valmiera | 27 | 0,78% | Silmalas pag., Rēzeknes nov. | 12 | 0,35% |
| Kuldīga, Kuldīgas nov. | 26 | 0,75% | Ropažu nov. | 12 | 0,35% |
| Iecavas nov. | 25 | 0,73% | Grobiņa, Grobiņas nov. | 11 | 0,32% |
| Ogre, Ogres nov. | 25 | 0,73% | Maltas pag., Rēzeknes nov. | 11 | 0,32% |
| Madona, Madonas nov. | 24 | 0,70% | Garkalnes nov. | 11 | 0,32% |
| Līvāni, Līvānu nov. | 24 | 0,70% | Ilūkste, Ilūkstes nov. | 11 | 0,32% |
| Bauska, Bauskas nov. | 23 | 0,67% | Balvi, Balvu nov. | 11 | 0,32% |
| Sigulda, Siguldas nov. | 22 | 0,64% | Codes pag., Bauskas nov. | 11 | 0,32% |
| Saldus, Saldus nov. | 21 | 0,61% | Sokolku pag., Viļānu nov. | 10 | 0,29% |
| Cēsis, Cēsu nov. | 21 | 0,61% | Auce, Auces nov. | 10 | 0,29% |
| Ķekavas pag., Ķekavas nov. | 20 | 0,58% | Salas pag., Salas nov. | 10 | 0,29% |
| Ludza, Ludzas nov. | 19 | 0,55% | Kūku pag., Krustpils nov. | 9 | 0,26% |
| Krāslava, Krāslavas nov. | 19 | 0,55% | Aizpute, Aizputes nov. | 9 | 0,26% |
| Olaines pag., Olaines nov. | 19 | 0,55% | Liepas pag., Priekuļu nov. | 9 | 0,26% |

Tabula 6: JG dalībnieki pilsētu/novadu dalījumā (31.12.2018.; vecums 15-29 gadi):

| Novads, pilsēta | Dalībnieku skaits 2014. - 2018. gadā | Novads, pilsēta | Dalībnieku skaits 2014. - 2018. gadā | Novads, pilsēta | Dalībnieku skaits 2014. - 2018. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rīga | 3095 | Olaines nov. | 107 | Stopiņu nov. | 40 |
| Daugavpils | 1412 | Krustpils nov. | 94 | Dundagas nov. | 38 |
| Liepāja | 1117 | Kokneses nov. | 93 | Ikšķiles nov. | 37 |
| Rēzeknes nov. | 752 | Ķekavas nov. | 92 | Viesītes nov. | 36 |
| Rēzekne | 666 | Grobiņas nov. | 89 | Ķeguma nov. | 36 |
| Talsu nov. | 583 | Aizputes nov. | 86 | Ropažu nov. | 35 |
| Madonas nov. | 490 | Jaunjelgavas nov. | 85 | Rojas nov. | 35 |
| Kuldīgas nov. | 426 | Viļakas nov. | 85 | Salas nov. | 35 |
| Daugavpils nov. | 419 | Kandavas nov. | 83 | Varakļānu nov. | 34 |
| Gulbenes nov. | 407 | Ilūkstes nov. | 83 | Nīcas nov. | 33 |
| Jelgava | 405 | Jēkabpils nov. | 81 | Garkalnes nov. | 33 |
| Ludzas nov. | 384 | Vecumnieku nov. | 80 | Babītes nov. | 32 |
| Tukuma nov. | 364 | Auces nov. | 79 | Jaunpils nov. | 32 |
| Ventspils | 362 | Zilupes nov. | 78 | Krimuldas nov. | 31 |
| Alūksnes nov. | 352 | Ozolnieku nov. | 71 | Carnikavas nov. | 30 |
| Bauskas nov. | 329 | Skrundas nov. | 69 | Beverīnas nov. | 30 |
| Jēkabpils | 328 | Iecavas nov. | 65 | Pārgaujas nov. | 30 |
| Balvu nov. | 319 | Priekuļu nov. | 65 | Ērgļu nov. | 29 |
| Saldus nov. | 316 | Mārupes nov. | 64 | Baltinavas nov. | 28 |
| Jūrmala | 313 | Inčukalna nov. | 64 | Baldones nov. | 26 |
| Dobeles nov. | 312 | Kocēnu nov. | 64 | Durbes nov. | 25 |
| Krāslavas nov. | 282 | Vārkavas nov. | 62 | Rūjienas nov. | 24 |
| Limbažu nov. | 241 | Burtnieku nov. | 62 | Vecpiebalgas nov. | 24 |
| Līvānu nov. | 236 | Tērvetes nov. | 59 | Mālpils nov. | 23 |
| Preiļu nov. | 235 | Brocēnu nov. | 59 | Pāvilostas nov. | 23 |
| Jelgavas nov. | 232 | Salacgrīvas nov. | 57 | Raunas nov. | 23 |
| Valmiera | 203 | Lielvārdes nov. | 55 | Saulkrastu nov. | 21 |
| Ogres nov. | 185 | Aglonas nov. | 55 | Līgatnes nov. | 21 |
| Viļānu nov. | 179 | Engures nov. | 53 | Ādažu nov. | 20 |
| Cēsu nov. | 160 | Apes nov. | 52 | Vaiņodes nov. | 19 |
| Aizkraukles nov. | 155 | Neretas nov. | 51 | Strenču nov. | 19 |
| Kārsavas nov. | 153 | Alojas nov. | 51 | Rucavas nov. | 18 |
| Siguldas nov. | 147 | Rugāju nov. | 50 | Aknīstes nov. | 18 |
| Valkas nov. | 143 | Lubānas nov. | 50 | Alsungas nov. | 17 |
| Ciblas nov. | 131 | Amatas nov. | 49 | Mazsalacas nov. | 17 |
| Riebiņu nov. | 122 | Cesvaines nov. | 48 | Jaunpiebalgas nov. | 12 |
| Dagdas nov. | 117 | Pļaviņu nov. | 47 | Sējas nov. | 11 |
| Smiltenes nov. | 111 | Rundāles nov. | 45 | Naukšēnu nov. | 11 |
| Ventspils nov. | 111 | Skrīveru nov. | 43 | Mērsraga nov. | 10 |
| Salaspils nov. | 107 | Priekules nov. | 41 |  |  |

Tabula 7: JG dalībnieki pilsētu/pagastu dalījumā (31.12.2018.; vecums 15-29 gadi):

| Novads, pagasts, pilsēta | Dalībnieku skaits 2014. - 2018. gadā | Novads, pagasts, pilsēta | Dalībnieku skaits 2014. - 2018. gadā | Novads, pagasts, pilsēta | Dalībnieku skaits 2014. - 2018. gadā | Novads, pagasts, pilsēta | Dalībnieku skaits 2014. - 2018. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rīga | 3095 | Maļinovas pag., Daugavpils nov. | 24 | Ugāles pag., Ventspils nov. | 13 | Dunalkas pag., Durbes nov. | 8 |
| Daugavpils | 1412 | Neretas pag., Neretas nov. | 24 | Virbu pag., Talsu nov. | 13 | Kandavas pag., Kandavas nov. | 8 |
| Liepāja | 1117 | Laucesas pag., Daugavpils nov. | 24 | Skaistas pag., Krāslavas nov. | 13 | Cieceres pag., Brocēnu nov. | 8 |
| Rēzekne | 666 | Babītes pag., Babītes nov. | 24 | Rankas pag., Gulbenes nov. | 13 | Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov. | 8 |
| Jelgava | 405 | Vecsaules pag., Bauskas nov. | 23 | Ošupes pag., Madonas nov. | 13 | Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov. | 8 |
| Ventspils | 362 | Viļaka, Viļakas nov. | 23 | Mētrienas pag., Madonas nov. | 13 | Ainaži, Salacgrīvas nov. | 8 |
| Jēkabpils | 328 | Mālpils nov. | 23 | Staicele, Alojas nov. | 13 | Īvandes pag., Kuldīgas nov. | 8 |
| Jūrmala | 313 | Priekuļu pag., Priekuļu nov. | 23 | Virgas pag., Priekules nov. | 13 | Goliševas pag., Kārsavas nov. | 8 |
| Tukums, Tukuma nov. | 241 | Siguldas pag., Siguldas nov. | 23 | Pampāļu pag., Saldus nov. | 13 | Brenguļu pag., Beverīnas nov. | 8 |
| Ludza, Ludzas nov. | 239 | Novadnieku pag., Saldus nov. | 23 | Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov. | 13 | Jumpravas pag., Lielvārdes nov. | 8 |
| Valmiera | 203 | Seces pag., Jaunjelgavas nov. | 22 | Lutriņu pag., Saldus nov. | 13 | Eglaines pag., Ilūkstes nov. | 8 |
| Kuldīga, Kuldīgas nov. | 201 | Nīcas pag., Nīcas nov. | 22 | Lielplatones pag., Jelgavas nov. | 13 | Dubnas pag., Daugavpils nov. | 8 |
| Talsi, Talsu nov. | 199 | Platones pag., Jelgavas nov. | 22 | Izvaltas pag., Krāslavas nov. | 13 | Trikātas pag., Beverīnas nov. | 7 |
| Alūksne, Alūksnes nov. | 169 | Džūkstes pag., Tukuma nov. | 22 | Bukaišu pag., Tērvetes nov. | 13 | Zaļenieku pag., Jelgavas nov. | 7 |
| Preiļi, Preiļu nov. | 156 | Gaigalavas pag., Rēzeknes nov. | 22 | Elejas pag., Jelgavas nov. | 13 | Vītiņu pag., Auces nov. | 7 |
| Dobele, Dobeles nov. | 156 | Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov. | 22 | Galēnu pag., Riebiņu nov. | 13 | Pilskalnes pag., Neretas nov. | 7 |
| Līvāni, Līvānu nov. | 155 | Jaunpils pag., Jaunpils nov. | 22 | Ēdoles pag., Kuldīgas nov. | 13 | Tomes pag., Ķeguma nov. | 7 |
| Balvi, Balvu nov. | 150 | Ezeres pag., Saldus nov. | 22 | Ābeļu pag., Jēkabpils nov. | 13 | Rundēnu pag., Ludzas nov. | 7 |
| Gulbene, Gulbenes nov. | 148 | Andrupenes pag., Dagdas nov. | 22 | Aizkalnes pag., Preiļu nov. | 13 | Piedrujas pag., Krāslavas nov. | 7 |
| Madona, Madonas nov. | 146 | Vecsalienas pag., Daugavpils nov. | 21 | Padures pag., Kuldīgas nov. | 12 | Viesītes pag., Viesītes nov. | 7 |
| Cēsis, Cēsu nov. | 142 | Viļķenes pag., Limbažu nov. | 21 | Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. | 12 | Medņevas pag., Viļakas nov. | 7 |
| Krāslava, Krāslavas nov. | 140 | Tabores pag., Daugavpils nov. | 21 | Pureņu pag., Ludzas nov. | 12 | Usmas pag., Ventspils nov. | 7 |
| Saldus, Saldus nov. | 137 | Salgales pag., Ozolnieku nov. | 21 | Skujenes pag., Amatas nov. | 12 | Sausnējas pag., Ērgļu nov. | 7 |
| Aizkraukle, Aizkraukles nov. | 134 | Līvbērzes pag., Jelgavas nov. | 21 | Vērgales pag., Pāvilostas nov. | 12 | Matīšu pag., Burtnieku nov. | 7 |
| Ogre, Ogres nov. | 133 | Aizkraukles pag., Aizkraukles nov. | 21 | Medumu pag., Daugavpils nov. | 12 | Remtes pag., Brocēnu nov. | 7 |
| Bauska, Bauskas nov. | 124 | Krimuldas pag., Krimuldas nov. | 21 | Pāles pag., Limbažu nov. | 12 | Pāvilosta, Pāvilostas nov. | 7 |
| Limbaži, Limbažu nov. | 121 | Ceraukstes pag., Bauskas nov. | 21 | Popes pag., Ventspils nov. | 12 | Šķaunes pag., Dagdas nov. | 7 |
| Sigulda, Siguldas nov. | 110 | Blontu pag., Ciblas nov. | 21 | Pūres pag., Tukuma nov. | 12 | Silajāņu pag., Riebiņu nov. | 7 |
| Salaspils, Salaspils nov. | 90 | Lendžu pag., Rēzeknes nov. | 21 | Nīkrāces pag., Skrundas nov. | 12 | Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov. | 7 |
| Valka, Valkas nov. | 87 | Saunas pag., Preiļu nov. | 20 | Vectilžas pag., Balvu nov. | 12 | Lielvārdes pag., Lielvārdes nov. | 7 |
| Naujenes pag., Daugavpils nov. | 87 | Vārkavas pag., Vārkavas nov. | 20 | Mežāres pag., Krustpils nov. | 12 | Dvietes pag., Ilūkstes nov. | 7 |
| Viļāni, Viļānu nov. | 84 | Valkas pag., Valkas nov. | 20 | Vilces pag., Jelgavas nov. | 12 | Bilskas pag., Smiltenes nov. | 7 |
| Silmalas pag., Rēzeknes nov. | 81 | Pušmucovas pag., Ciblas nov. | 20 | Turku pag., Līvānu nov. | 12 | Kurmenes pag., Vecumnieku nov. | 7 |
| Ķekavas pag., Ķekavas nov. | 68 | Višķu pag., Daugavpils nov. | 20 | Rikavas pag., Rēzeknes nov. | 12 | Bērzaines pag., Kocēnu nov. | 7 |
| Iecavas nov. | 65 | Mežotnes pag., Bauskas nov. | 20 | Priekule, Priekules nov. | 12 | Biķernieku pag., Daugavpils nov. | 7 |
| Mārupes nov. | 64 | Turlavas pag., Kuldīgas nov. | 20 | Ņukšu pag., Ludzas nov. | 12 | Grundzāles pag., Smiltenes nov. | 7 |
| Kokneses pag., Kokneses nov. | 64 | Ogresgala pag., Ogres nov. | 20 | Liepnas pag., Alūksnes nov. | 12 | Dekšāres pag., Viļānu nov. | 7 |
| Viļānu pag., Viļānu nov. | 60 | Stabulnieku pag., Riebiņu nov. | 20 | Aulejas pag., Krāslavas nov. | 12 | Andzeļu pag., Dagdas nov. | 7 |
| Olaine, Olaines nov. | 58 | Bērzgales pag., Rēzeknes nov. | 20 | Līdumnieku pag., Ciblas nov. | 12 | Ziru pag., Ventspils nov. | 6 |
| Īslīces pag., Bauskas nov. | 56 | Bebru pag., Kokneses nov. | 20 | Kalniešu pag., Krāslavas nov. | 12 | Rites pag., Viesītes nov. | 6 |
| Ozolaines pag., Rēzeknes nov. | 54 | Īves pag., Talsu nov. | 20 | Annas pag., Alūksnes nov. | 12 | Veselavas pag., Priekuļu nov. | 6 |
| Sakstagala pag., Rēzeknes nov. | 54 | Ādažu nov. | 20 | Dāviņu pag., Bauskas nov. | 12 | Strenči, Strenču nov. | 6 |
| Maltas pag., Rēzeknes nov. | 54 | Briežuciema pag., Balvu nov. | 20 | Litenes pag., Gulbenes nov. | 12 | Vestienas pag., Madonas nov. | 6 |
| Ģibuļu pag., Talsu nov. | 53 | Bērzes pag., Dobeles nov. | 20 | Aloja, Alojas nov. | 12 | Nagļu pag., Rēzeknes nov. | 6 |
| Olaines pag., Olaines nov. | 49 | Ārlavas pag., Talsu nov. | 20 | Līksnas pag., Daugavpils nov. | 12 | Subate, Ilūkstes nov. | 6 |
| Griškānu pag., Rēzeknes nov. | 48 | Glūdas pag., Jelgavas nov. | 20 | Dignājas pag., Jēkabpils nov. | 12 | Stalbes pag., Pārgaujas nov. | 6 |
| Zvirgzdenes pag., Ciblas nov. | 47 | Kocēnu pag., Kocēnu nov. | 20 | Malienas pag., Alūksnes nov. | 12 | Vecumu pag., Viļakas nov. | 6 |
| Kurmāles pag., Kuldīgas nov. | 44 | Tumes pag., Tukuma nov. | 19 | Pelēču pag., Preiļu nov. | 11 | Aknīste, Aknīstes nov. | 6 |
| Stradu pag., Gulbenes nov. | 43 | Zirņu pag., Saldus nov. | 19 | Robežnieku pag., Krāslavas nov. | 11 | Ances pag., Ventspils nov. | 6 |
| Skrīveru nov. | 43 | Saldus pag., Saldus nov. | 19 | Virešu pag., Apes nov. | 11 | Lubes pag., Talsu nov. | 6 |
| Kārsava, Kārsavas nov. | 42 | Pelču pag., Kuldīgas nov. | 19 | Otaņķu pag., Nīcas nov. | 11 | Klintaines pag., Pļaviņu nov. | 6 |
| Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov. | 41 | Drabešu pag., Amatas nov. | 19 | Viesīte, Viesītes nov. | 11 | Grāveru pag., Aglonas nov. | 6 |
| Stende, Talsu nov. | 41 | Lūznavas pag., Rēzeknes nov. | 19 | Sīļukalna pag., Riebiņu nov. | 11 | Drustu pag., Raunas nov. | 6 |
| Praulienas pag., Madonas nov. | 41 | Baloži, Ķekavas nov. | 19 | Sējas nov. | 11 | Lēdmanes pag., Lielvārdes nov. | 6 |
| Demenes pag., Daugavpils nov. | 41 | Lejasciema pag., Gulbenes nov. | 19 | Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. | 11 | Brantu pag., Smiltenes nov. | 6 |
| Stopiņu nov. | 40 | Ērgļu pag., Ērgļu nov. | 19 | Zasas pag., Jēkabpils nov. | 11 | Burtnieku pag., Burtnieku nov. | 6 |
| Aizpute, Aizputes nov. | 40 | Laidu pag., Kuldīgas nov. | 19 | Salienas pag., Daugavpils nov. | 11 | Bikstu pag., Dobeles nov. | 6 |
| Kaunatas pag., Rēzeknes nov. | 39 | Stāmerienas pag., Gulbenes nov. | 18 | Rudbāržu pag., Skrundas nov. | 11 | Madlienas pag., Ogres nov. | 6 |
| Beļavas pag., Gulbenes nov. | 39 | Tirzas pag., Gulbenes nov. | 18 | Ezernieku pag., Dagdas nov. | 11 | Braslavas pag., Alojas nov. | 6 |
| Smiltene, Smiltenes nov. | 38 | Šķeltovas pag., Aglonas nov. | 18 | Aiviekstes pag., Pļaviņu nov. | 11 | Cēres pag., Kandavas nov. | 6 |
| Vecumnieku pag., Vecumnieku nov. | 38 | Pildas pag., Ludzas nov. | 18 | Dagdas pag., Dagdas nov. | 11 | Gaviezes pag., Grobiņas nov. | 6 |
| Dundagas pag., Dundagas nov. | 37 | Vaives pag., Cēsu nov. | 18 | Liepupes pag., Salacgrīvas nov. | 11 | Varakļānu pag., Varakļānu nov. | 5 |
| Audriņu pag., Rēzeknes nov. | 37 | Rudzātu pag., Līvānu nov. | 18 | Elkšņu pag., Viesītes nov. | 11 | Staiceles pag., Alojas nov. | 5 |
| Grobiņa, Grobiņas nov. | 37 | Vīksnas pag., Balvu nov. | 18 | Annenieku pag., Dobeles nov. | 11 | Mores pag., Siguldas nov. | 5 |
| Riebiņu pag., Riebiņu nov. | 36 | Līgatnes pag., Līgatnes nov. | 18 | Birzgales pag., Ķeguma nov. | 11 | Viesturu pag., Rundāles nov. | 5 |
| Lubāna, Lubānas nov. | 36 | Dzelzavas pag., Madonas nov. | 18 | Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov. | 11 | Zvārdes pag., Saldus nov. | 5 |
| Lībagu pag., Talsu nov. | 36 | Alsviķu pag., Alūksnes nov. | 18 | Kursīšu pag., Saldus nov. | 11 | Priekules pag., Priekules nov. | 5 |
| Bērzaunes pag., Madonas nov. | 36 | Barkavas pag., Madonas nov. | 18 | Zaņas pag., Saldus nov. | 10 | Vaboles pag., Daugavpils nov. | 5 |
| Kalsnavas pag., Madonas nov. | 36 | Krāslavas pag., Krāslavas nov. | 18 | Mārsnēnu pag., Priekuļu nov. | 10 | Sēļu pag., Mazsalacas nov. | 5 |
| Rušonas pag., Riebiņu nov. | 35 | Feimaņu pag., Rēzeknes nov. | 18 | Mazzalves pag., Neretas nov. | 10 | Pušas pag., Rēzeknes nov. | 5 |
| Ropažu nov. | 35 | Dikļu pag., Kocēnu nov. | 18 | Vecauces pag., Auces nov. | 10 | Īles pag., Auces nov. | 5 |
| Preiļu pag., Preiļu nov. | 35 | Cesvaines pag., Cesvaines nov. | 18 | Zalves pag., Neretas nov. | 10 | Kastuļinas pag., Aglonas nov. | 5 |
| Vērēmu pag., Rēzeknes nov. | 35 | Galgauskas pag., Gulbenes nov. | 18 | Sēmes pag., Tukuma nov. | 10 | Asūnes pag., Dagdas nov. | 5 |
| Rojas nov. | 35 | Kazdangas pag., Aizputes nov. | 18 | Raiskuma pag., Pārgaujas nov. | 10 | Asares pag., Aknīstes nov. | 5 |
| Skrudalienas pag., Daugavpils nov. | 35 | Irlavas pag., Tukuma nov. | 18 | Zilākalna pag., Kocēnu nov. | 10 | Lauberes pag., Ogres nov. | 5 |
| Auru pag., Dobeles nov. | 35 | Lizuma pag., Gulbenes nov. | 18 | Svariņu pag., Dagdas nov. | 10 | Lažas pag., Aizputes nov. | 5 |
| Kandava, Kandavas nov. | 35 | Bēnes pag., Auces nov. | 18 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 10 | Lestenes pag., Tukuma nov. | 5 |
| Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov. | 35 | Jaungulbenes pag., Gulbenes nov. | 18 | Valles pag., Vecumnieku nov. | 10 | Alojas pag., Alojas nov. | 5 |
| Rugāju pag., Rugāju nov. | 34 | Kalnciema pag., Jelgavas nov. | 18 | Viesatu pag., Jaunpils nov. | 10 | Gārsenes pag., Aknīstes nov. | 5 |
| Lielvārde, Lielvārdes nov. | 34 | Gaujienas pag., Apes nov. | 18 | Zantes pag., Kandavas nov. | 10 | Daugmales pag., Ķekavas nov. | 5 |
| Vangaži, Inčukalna nov. | 33 | Rožkalnu pag., Vārkavas nov. | 17 | Pilskalnes pag., Ilūkstes nov. | 10 | Amatas pag., Amatas nov. | 5 |
| Salas pag., Salas nov. | 33 | Salaspils pag., Salaspils nov. | 17 | Zlēku pag., Ventspils nov. | 10 | Gramzdas pag., Priekules nov. | 5 |
| Šķilbēnu pag., Viļakas nov. | 33 | Valgundes pag., Jelgavas nov. | 17 | Mērsraga nov. | 10 | Taurupes pag., Ogres nov. | 4 |
| Rumbas pag., Kuldīgas nov. | 33 | Raunas pag., Raunas nov. | 17 | Naukšēnu pag., Naukšēnu nov. | 10 | Medzes pag., Grobiņas nov. | 4 |
| Salnavas pag., Kārsavas nov. | 33 | Tilžas pag., Balvu nov. | 17 | Rencēnu pag., Burtnieku nov. | 10 | Šķēdes pag., Saldus nov. | 4 |
| Ļaudonas pag., Madonas nov. | 33 | Slampes pag., Tukuma nov. | 17 | Šēderes pag., Ilūkstes nov. | 10 | Sakas pag., Pāvilostas nov. | 4 |
| Isnaudas pag., Ludzas nov. | 33 | Pasienes pag., Zilupes nov. | 17 | Lēdurgas pag., Krimuldas nov. | 10 | Vecates pag., Burtnieku nov. | 4 |
| Garkalnes nov. | 33 | Salacgrīva, Salacgrīvas nov. | 17 | Ape, Apes nov. | 10 | Trapenes pag., Apes nov. | 4 |
| Brocēni, Brocēnu nov. | 32 | Pededzes pag., Alūksnes nov. | 17 | Bebrenes pag., Ilūkstes nov. | 10 | Vietalvas pag., Pļaviņu nov. | 4 |
| Codes pag., Bauskas nov. | 32 | Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov. | 17 | Kārķu pag., Valkas nov. | 10 | Mazsalaca, Mazsalacas nov. | 4 |
| Čornajas pag., Rēzeknes nov. | 32 | Istras pag., Ludzas nov. | 17 | Gudenieku pag., Kuldīgas nov. | 10 | Zaubes pag., Amatas nov. | 4 |
| Grobiņas pag., Grobiņas nov. | 32 | Kantinieku pag., Rēzeknes nov. | 17 | Ķegums, Ķeguma nov. | 10 | Ainažu pag., Salacgrīvas nov. | 4 |
| Rundāles pag., Rundāles nov. | 31 | Alsungas nov. | 17 | Lielauces pag., Auces nov. | 10 | Durbe, Durbes nov. | 4 |
| Ciblas pag., Ciblas nov. | 31 | Sesavas pag., Jelgavas nov. | 16 | Cīravas pag., Aizputes nov. | 10 | Embūtes pag., Vaiņodes nov. | 4 |
| Inčukalna pag., Inčukalna nov. | 31 | Rūjiena, Rūjienas nov. | 16 | Baldone, Baldones nov. | 10 | Ilzenes pag., Alūksnes nov. | 4 |
| Aronas pag., Madonas nov. | 31 | Mālupes pag., Alūksnes nov. | 16 | Brīvzemnieku pag., Alojas nov. | 10 | Aizputes pag., Aizputes nov. | 4 |
| Tērvetes pag., Tērvetes nov. | 30 | Nirzas pag., Ludzas nov. | 16 | Jaunannas pag., Alūksnes nov. | 10 | Jeru pag., Rūjienas nov. | 4 |
| Sventes pag., Daugavpils nov. | 30 | Brunavas pag., Bauskas nov. | 16 | Ērģemes pag., Valkas nov. | 10 | Kupravas pag., Viļakas nov. | 4 |
| Cesvaine, Cesvaines nov. | 30 | Krišjāņu pag., Balvu nov. | 16 | Bārtas pag., Grobiņas nov. | 10 | Gaiķu pag., Brocēnu nov. | 4 |
| Liezēres pag., Madonas nov. | 30 | Baldones pag., Baldones nov. | 16 | Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov. | 9 | Kalētu pag., Priekules nov. | 4 |
| Kūku pag., Krustpils nov. | 30 | Lazdonas pag., Madonas nov. | 16 | Svitenes pag., Rundāles nov. | 9 | Staburaga pag., Jaunjelgavas nov. | 3 |
| Carnikavas nov. | 30 | Dobeles pag., Dobeles nov. | 16 | Žīguru pag., Viļakas nov. | 9 | Plāņu pag., Strenču nov. | 3 |
| Laidzes pag., Talsu nov. | 30 | Lazdukalna pag., Rugāju nov. | 16 | Užavas pag., Ventspils nov. | 9 | Raņķu pag., Skrundas nov. | 3 |
| Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. | 30 | Augstkalnes pag., Tērvetes nov. | 16 | Sērenes pag., Jaunjelgavas nov. | 9 | Zentenes pag., Tukuma nov. | 3 |
| Vandzenes pag., Talsu nov. | 29 | Engures pag., Engures nov. | 16 | Naudītes pag., Dobeles nov. | 9 | Susāju pag., Viļakas nov. | 3 |
| Stružānu pag., Rēzeknes nov. | 29 | Kabiles pag., Kuldīgas nov. | 16 | Nītaures pag., Amatas nov. | 9 | Prodes pag., Ilūkstes nov. | 3 |
| Sarkaņu pag., Madonas nov. | 29 | Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. | 15 | Vaidavas pag., Kocēnu nov. | 9 | Lazdulejas pag., Balvu nov. | 3 |
| Limbažu pag., Limbažu nov. | 29 | Nīgrandes pag., Saldus nov. | 15 | Saulkrasti, Saulkrastu nov. | 9 | Ipiķu pag., Rūjienas nov. | 3 |
| Ilūkste, Ilūkstes nov. | 29 | Mārkalnes pag., Alūksnes nov. | 15 | Suntažu pag., Ogres nov. | 9 | Atašienes pag., Krustpils nov. | 3 |
| Malnavas pag., Kārsavas nov. | 29 | Vircavas pag., Jelgavas nov. | 15 | Vānes pag., Kandavas nov. | 9 | Ķeipenes pag., Ogres nov. | 3 |
| Kalkūnes pag., Daugavpils nov. | 29 | Penkules pag., Dobeles nov. | 15 | Rendas pag., Kuldīgas nov. | 9 | Jumurdas pag., Ērgļu nov. | 3 |
| Zaļesjes pag., Zilupes nov. | 28 | Skrundas pag., Skrundas nov. | 15 | Rubas pag., Saldus nov. | 9 | Durbes pag., Durbes nov. | 3 |
| Valdgales pag., Talsu nov. | 28 | Murmastienes pag., Varakļānu nov. | 15 | Tadaiķu pag., Durbes nov. | 9 | Leimaņu pag., Jēkabpils nov. | 3 |
| Sokolku pag., Viļānu nov. | 28 | Krustpils pag., Krustpils nov. | 15 | Rucavas pag., Rucavas nov. | 9 | Līgatne, Līgatnes nov. | 3 |
| Nautrēnu pag., Rēzeknes nov. | 28 | Ambeļu pag., Daugavpils nov. | 15 | Dunikas pag., Rucavas nov. | 9 | Bērziņu pag., Dagdas nov. | 3 |
| Rožupes pag., Līvānu nov. | 28 | Jaunbērzes pag., Dobeles nov. | 15 | Apes pag., Apes nov. | 9 | Inešu pag., Vecpiebalgas nov. | 3 |
| Svētes pag., Jelgavas nov. | 28 | Jersikas pag., Līvānu nov. | 15 | Kalna pag., Jēkabpils nov. | 9 | Krapes pag., Ogres nov. | 3 |
| Skrunda, Skrundas nov. | 28 | Konstantinovas pag., Dagdas nov. | 15 | Ēveles pag., Burtnieku nov. | 9 | Zvārtavas pag., Valkas nov. | 2 |
| Smārdes pag., Engures nov. | 28 | Cirmas pag., Ludzas nov. | 15 | Allažu pag., Siguldas nov. | 9 | Meņģeles pag., Ogres nov. | 2 |
| Laucienes pag., Talsu nov. | 28 | Abavas pag., Talsu nov. | 15 | Kaplavas pag., Krāslavas nov. | 9 | Nīcgales pag., Daugavpils nov. | 2 |
| Kubulu pag., Balvu nov. | 28 | Kalupes pag., Daugavpils nov. | 15 | Bārbeles pag., Vecumnieku nov. | 9 | Piltenes pag., Ventspils nov. | 2 |
| Baltinavas nov. | 28 | Kauguru pag., Beverīnas nov. | 15 | Kombuļu pag., Krāslavas nov. | 9 | Taurenes pag., Vecpiebalgas nov. | 2 |
| Mežvidu pag., Kārsavas nov. | 27 | Briģu pag., Ludzas nov. | 15 | Lapmežciema pag., Engures nov. | 9 | Zebrenes pag., Dobeles nov. | 2 |
| Daukstu pag., Gulbenes nov. | 27 | Straupes pag., Pārgaujas nov. | 14 | Degoles pag., Tukuma nov. | 9 | Vadakstes pag., Saldus nov. | 2 |
| Krimūnu pag., Dobeles nov. | 27 | Ziemera pag., Alūksnes nov. | 14 | Kalvenes pag., Aizputes nov. | 9 | Strazdes pag., Talsu nov. | 2 |
| Balvu pag., Balvu nov. | 27 | Sabile, Talsu nov. | 14 | Blomes pag., Smiltenes nov. | 9 | Sēlpils pag., Salas nov. | 2 |
| Auce, Auces nov. | 27 | Varakļāni, Varakļānu nov. | 14 | Ķūļciema pag., Talsu nov. | 9 | Ukru pag., Auces nov. | 2 |
| Dricānu pag., Rēzeknes nov. | 27 | Vijciema pag., Valkas nov. | 14 | Lauderu pag., Zilupes nov. | 9 | Bunkas pag., Priekules nov. | 2 |
| Valmieras pag., Burtnieku nov. | 26 | Vārmes pag., Kuldīgas nov. | 14 | Iršu pag., Kokneses nov. | 9 | Aknīstes pag., Aknīstes nov. | 2 |
| Variešu pag., Krustpils nov. | 26 | Smiltenes pag., Smiltenes nov. | 14 | Variņu pag., Smiltenes nov. | 8 | Jērcēnu pag., Strenču nov. | 2 |
| Pļaviņas, Pļaviņu nov. | 26 | Vārves pag., Ventspils nov. | 14 | Stelpes pag., Vecumnieku nov. | 8 | Jūrkalnes pag., Ventspils nov. | 2 |
| Valdemārpils, Talsu nov. | 26 | Zemītes pag., Kandavas nov. | 14 | Zeltiņu pag., Alūksnes nov. | 8 | Kaives pag., Vecpiebalgas nov. | 2 |
| Aglonas pag., Aglonas nov. | 26 | Stoļerovas pag., Rēzeknes nov. | 14 | Piltene, Ventspils nov. | 8 | Druvienas pag., Gulbenes nov. | 2 |
| Ikšķile, Ikšķiles nov. | 26 | Skultes pag., Limbažu nov. | 14 | Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. | 8 | Kalncempju pag., Alūksnes nov. | 2 |
| Liepas pag., Priekuļu nov. | 26 | Mērdzenes pag., Kārsavas nov. | 14 | Umurgas pag., Limbažu nov. | 8 | Sunākstes pag., Jaunjelgavas nov. | 1 |
| Dagda, Dagdas nov. | 26 | Tārgales pag., Ventspils nov. | 14 | Salas pag., Babītes nov. | 8 | Mazsalacas pag., Mazsalacas nov. | 1 |
| Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov. | 26 | Bērzkalnes pag., Balvu nov. | 14 | Vīpes pag., Krustpils nov. | 8 | Saukas pag., Viesītes nov. | 1 |
| Katvaru pag., Limbažu nov. | 26 | Indrānu pag., Lubānas nov. | 14 | Snēpeles pag., Kuldīgas nov. | 8 | Vecpils pag., Durbes nov. | 1 |
| Ozolnieku pag., Ozolnieku nov. | 25 | Launkalnes pag., Smiltenes nov. | 14 | Sutru pag., Līvānu nov. | 8 | Matkules pag., Kandavas nov. | 1 |
| Rubenes pag., Jēkabpils nov. | 25 | Bērzpils pag., Balvu nov. | 14 | Seda, Strenču nov. | 8 | Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov. | 1 |
| Upmalas pag., Vārkavas nov. | 25 | Jaunlutriņu pag., Saldus nov. | 14 | Rembates pag., Ķeguma nov. | 8 | Vilpulkas pag., Rūjienas nov. | 1 |
| Cenu pag., Ozolnieku nov. | 25 | Indras pag., Krāslavas nov. | 14 | Palsmanes pag., Smiltenes nov. | 8 | Ķoņu pag., Naukšēnu nov. | 1 |
| Gailīšu pag., Bauskas nov. | 25 | Līgo pag., Gulbenes nov. | 14 | Puzes pag., Ventspils nov. | 8 | Kolkas pag., Dundagas nov. | 1 |
| Ūdrīšu pag., Krāslavas nov. | 24 | Daudzeses pag., Jaunjelgavas nov. | 14 | Blīdenes pag., Brocēnu nov. | 8 | Jaunjelgavas pag., Jaunjelgavas nov. | 1 |
| Zilupe, Zilupes nov. | 24 | Balgales pag., Talsu nov. | 14 | Jaunsātu pag., Tukuma nov. | 8 |  |  |
| Mārcienas pag., Madonas nov. | 24 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 13 | Dunavas pag., Jēkabpils nov. | 8 |  |  |

Tabula 8: Informācija par jauniešu iesaisti VIAA īstenotajos apmācību pasākumos:

Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana (dati par 01.09.2014.-31.12.2018.):

| Iegūtā profesionālā kvalifikācija | Nodarbināto dalībnieku skaits, kas pabeidza dalību pasākumā un ieguva profesionālo kvalifikāciju (uz 31.12.2018.) | Nenodarbināto dalībnieku skaits, kas pabeidza dalību pasākumā un ieguva profesionālo kvalifikāciju (uz 31.12.2018.) | Dalībnieku skaits, kas pabeidza dalību pasākumā un ieguva profesionālo kvalifikāciju (uz 31.12.2018.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Apdares darbu strādnieks | 71 | 205 | 276 |
| Apdares darbu tehniķis | 61 | 80 | 141 |
| Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists | 24 | 56 | 80 |
| Atslēdznieks | 7 | 4 | 11 |
| Augkopības tehniķis | 17 | 13 | 30 |
| Auklis | 38 | 88 | 126 |
| Autoatslēdznieks | 43 | 135 | 178 |
| Autodiagnostiķis | 1 | 12 | 13 |
| Autoelektriķis | 37 | 66 | 103 |
| Automehāniķis | 24 | 147 | 171 |
| Bārmenis | 3 | 14 | 17 |
| Betonēšanas tehniķis | 4 | 4 | 8 |
| Bistro pakalpojumu darbinieks | 3 | 5 | 8 |
| Būvtehniķis | 0 | 10 | 10 |
| Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis | 5 | 49 | 54 |
| Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs | 18 | 17 | 35 |
| Datorsistēmu tehniķis | 5 | 76 | 81 |
| Dārzkopis | 43 | 96 | 139 |
| Dārzkopis stādu audzētājs | 2 | 6 | 8 |
| Drēbnieks | 6 | 37 | 43 |
| Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis | 2 | 17 | 19 |
| Ekotūrisma speciālists | 41 | 39 | 80 |
| Elektromontieris | 5 | 23 | 28 |
| Elektronikas tehniķis | 1 | 3 | 4 |
| Ēdināšanas pakalpojumu speciālists | 9 | 14 | 23 |
| Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem | 5 | 19 | 24 |
| Ēku siltinātājs | 10 | 6 | 16 |
| Finanšu darbinieks | 89 | 87 | 176 |
| Floristikas speciālists | 2 | 4 | 6 |
| Fotogrāfs | 13 | 78 | 91 |
| Frizieris | 45 | 310 | 355 |
| Frizieris - stilists | 3 | 16 | 19 |
| Galdnieks | 48 | 25 | 73 |
| Gaļas produktu izgatavotājs | 4 | 5 | 9 |
| Grāmatvedis | 62 | 224 | 286 |
| Guļbūves ēku celtnieks | 1 | 44 | 45 |
| Iespieddarbu apstrādes speciālists | 0 | 4 | 4 |
| Iespieddarbu noformējumu speciālists | 1 | 17 | 18 |
| Interjera dizaina speciālists | 2 | 5 | 7 |
| Interjera noformētājs | 0 | 10 | 10 |
| Inženierkomunikāciju montētājs | 6 | 12 | 18 |
| Inženierkomunikāciju tehniķis | 4 | 5 | 9 |
| Jumiķis | 8 | 6 | 14 |
| Klientu apkalpošanas speciālists | 41 | 102 | 143 |
| Kokkopis (arborists) | 4 | 32 | 36 |
| Kokvedēja automobīļa vadītājs | 0 | 8 | 8 |
| Komercdarbinieks | 1 | 4 | 5 |
| Konditors | 38 | 256 | 294 |
| Krāšņu podnieks | 11 | 8 | 19 |
| Kuģa pavārs | 6 | 73 | 79 |
| Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis | 13 | 22 | 35 |
| Lauku īpašuma apsaimniekotājs | 106 | 103 | 209 |
| Lietvedis | 113 | 282 | 395 |
| Loģistikas darbinieks | 34 | 106 | 140 |
| Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) | 19 | 48 | 67 |
| Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG); Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) | 12 | 49 | 61 |
| Lokomotīvju saimniecības tehniķis | 1 | 62 | 63 |
| Manikīra un pedikīra speciālists | 16 | 68 | 84 |
| Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs | 25 | 148 | 173 |
| Māsas palīgs | 34 | 26 | 60 |
| Mehatronisku sistēmu tehniķis | 7 | 65 | 72 |
| Meža mašīnu operators | 2 | 44 | 46 |
| Mežsaimniecības tehniķis | 1 | 11 | 12 |
| Mēbeļu dizaina speciālists | 2 | 7 | 9 |
| Mēbeļu galdnieks | 5 | 34 | 39 |
| Motorzāģa operators | 7 | 14 | 21 |
| Motorzāģa vadītājs | 26 | 7 | 33 |
| Multimediju dizaina speciālists | 4 | 47 | 51 |
| Mūrnieks | 26 | 16 | 42 |
| Namdaris | 3 | 14 | 17 |
| Namu pārzinis | 0 | 6 | 6 |
| Ofseta iespiedējs | 1 | 1 | 2 |
| Parka dārznieks | 6 | 35 | 41 |
| Pavārs | 123 | 675 | 798 |
| Pārtikas produktu ražošanas tehniķis | 0 | 25 | 25 |
| Poligrāfijas ražošanas tehniķis | 7 | 10 | 17 |
| Programmēšanas tehniķis | 6 | 51 | 57 |
| Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks | 2 | 19 | 21 |
| Restauratora asistents | 1 | 2 | 3 |
| Restorānu pakalpojumu speciālists | 29 | 169 | 198 |
| Rokas lokmetinātājs (MMA); Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) | 15 | 206 | 221 |
| Sausās būves montētājs | 1 | 22 | 23 |
| Sekretārs | 1 | 8 | 9 |
| SPA speciālists | 35 | 171 | 206 |
| Šuvējs | 5 | 9 | 14 |
| Tekstiliju ražošanas speciālists | 0 | 10 | 10 |
| Tērpu stila speciālists | 14 | 14 | 57 |
| Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks | 1 | 10 | 11 |
| Tūristu grupas pavadonis | 11 | 49 | 60 |
| Veterinārārsta asistents | 5 | 31 | 36 |
| Viesmīlis | 14 | 33 | 47 |
| Viesmīlības pakalpojumu speciālists | 0 | 4 | 4 |
| Viesnīcu pakalpojumu speciālists | 22 | 166 | 188 |
| Viesu uzņemšanas dienesta speciālists | 3 | 7 | 10 |
| Vizāžists | 23 | 128 | 151 |
| Vizuālā tēla stilists | 4 | 27 | 31 |
| Vizuālās reklāmas noformētājs | 4 | 24 | 28 |
| Zobārsta asistents | 16 | 83 | 99 |
| Pavisam kopā | 1679 | 5773 | 7452 |

Tabula 9: Izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem

(dati par 01.09.2014.- 31.12.2018.):

| Programma, kuru apguva apmācības laikā | Iesaistītie jaunieši (uz 31.12.2018.) |
| --- | --- |
| “Mazā biznesa organizēšana” | 85 |
| Apdares darbi un telpu remonts | 29 |
| Bruģēšanas darbi | 30 |
| Būvdarbi | 84 |
| Datormācība | 113 |
| Datortehnikas lietošana, diagnostika, remonts un p | 28 |
| Enerģētika un elektrotehnika | 8 |
| Flīzēšanas darbi | 16 |
| Fotogrāfēšana un digitālā fotogrāfiju apstrāde | 4 |
| Kokgriešanas tehnoloģijas pamati | 9 |
| Latviešu valoda (vidējais līmenis) komercuzņēmumos | 10 |
| Latviešu valoda (zemākais līmenis) komercuzņēmumos | 29 |
| Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai dar | 7 |
| Latviešu valodas konkurētspējas paaugstināšanai da | 20 |
| Lauksaimniecības pamati | 10 |
| Mazā biznesa organizēšana | 1 |
| Nagu modelēšana | 7 |
| Pārdevēja darbs | 11 |
| Tūrisma produktu izstrāde | 4 |
| Pavisam kopā | 505 |

Pielikums Nr.2 Informatīvajam ziņojumam par JG īstenošanas progresu

Informācija par jauniešu iesaisti NVA īstenotajos apmācību pasākumos

| Apmācību programmas ar labākajiem darbā iekārtošanas rādītājiem (dati par 01.01.2014.-31.12.2018.): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Apmācību programmas nosaukums | Dalībnieku skaits, kas pabeidza dalību pasākumā uz 30.06.2018. | Iekārtojušies darbā 6 mēnešu laikā pēc dalības pabeigšanas (dati uz 31.12.2018.) | Iekārtojušies darbā % no kopējā jauniešu skaita, kas pabeidza dalību noteiktajā apmācību pasākumā |
| Ēku celtnieks | 1 | 1 | 100% |
| Konditors | 2 | 2 | 100% |
| Lokomotīvju saimniecības tehniķis | 5 | 5 | 100% |
| Mārketings un tirdzniecība | 4 | 4 | 100% |
| Pasta operators | 1 | 1 | 100% |
| Pavārs | 2 | 2 | 100% |
| Uzņēmumu grāmatvedība | 2 | 2 | 100% |
| Bruģētājs | 10 | 9 | 90% |
| Maiznieks | 5 | 4 | 80% |
| Elektrotehniķis | 17 | 13 | 76% |
| Lokmetinātājs metināš. ar volframa elektrodu inert. gāzes vidē (TIG) | 82 | 61 | 74% |
| Autoelektriķis | 37 | 27 | 73% |
| Grāmatvedība | 41 | 29 | 71% |
| Noliktavas pārzinis | 34 | 24 | 71% |
| Elektrokāra vadīšana | 132 | 82 | 62% |
| Viesmīlības pakalpojumu speciālists | 36 | 21 | 58% |
| Lietvedis | 1008 | 582 | 58% |
| Rokas lokmetinātājs (MMA) | 7 | 4 | 57% |
| Lokmetinātājs metināš. ar mehan.iek.inert. gāzes vidē (MIG) | 147 | 83 | 56% |
| Autoatslēdznieks | 11 | 6 | 55% |
| Elektromontieris | 80 | 43 | 54% |
| Apsardzes darbs | 320 | 171 | 53% |
| Loģistikas darbinieks | 42 | 22 | 52% |
| Projektu vadība | 496 | 256 | 52% |
| Lokmetinātājs metināš. ar mehan.iek.akt. gāzes vidē (MAG) | 411 | 208 | 51% |
| Automehāniķis | 2 | 1 | 50% |
| Elektriķis | 6 | 3 | 50% |
| Mēbeļu galdnieks | 2 | 1 | 50% |
| 113K mod. - Datora un interneta prasmes ar ECDL sertifikāciju (bez priekšzināšanām) | 1 | 1 | 100% |
| 156K mod. - "D" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C" kategoriju | 1 | 1 | 100% |
| 164K mod. - "C" kategorijas traktortehnikas "Ekskavatori un pašg. iekrāvēji" vadītājs (bez priekšzin.) | 2 | 2 | 100% |
| 178P mod. - "D" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C1" kategoriju (kods 95) | 1 | 1 | 100% |
| 178P1 mod. - "D" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C1" kategoriju (ar 1.pal.) (kods 95) | 1 | 1 | 100% |
| 4aK mod. - Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu) | 2 | 2 | 100% |
| 4P1 - "D" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C1" kategoriju (ar 1.pal.) (kods 95) | 3 | 3 | 100% |
| 7aK - Latviešu valoda bez starpniekvalodas atbilstoši pamatzināšanu līmenim (A2 valodas prasmes līmenis) | 2 | 2 | 100% |
| 7P - "CE" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C" kategoriju (kods 95) | 2 | 2 | 100% |
| 167K1 mod. - "G" kategorijas (ar 1.pal.) traktortehnikas "Ceļu būves mašīnas" vadītājs (ar priekšzin.) | 9 | 7 | 78% |
| 167K mod. - "G" kategorijas traktortehnikas "Ceļu būves mašīnas" vadītājs (ar priekšzin.) | 4 | 3 | 75% |
| 7K1 - "CE" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C" kategoriju (ar 1.pal.) | 16 | 12 | 75% |
| 7P1 - "CE" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C" kategoriju (ar 1.pal.) (kods 95) | 15 | 11 | 73% |
| 171K1 mod. - "E" kategorijas (ar 1.pal.) traktortehnikas "Autogreideri" vadītājs (ar priekšzin.) | 7 | 5 | 71% |
| 175P mod. - "C" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "B" kategoriju (kods 95) | 7 | 5 | 71% |
| 86K mod. - Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) | 31 | 22 | 71% |
| 168K1 mod. - "F" kategorijas (ar 1.pal.) traktortehnikas "Meža izstrādes un kopšanas mašīnas" vadītājs (bez priekšzin.) | 10 | 7 | 70% |
| 165K mod. - "C" kategorijas traktortehnikas "Ekskavatori un pašg. iekrāvēji" vadītājs (ar priekšzin.) | 145 | 97 | 67% |
| 122K mod. - Datorprasmes grāmatvedībā (programma Horizon vai Bilance) | 15 | 10 | 67% |
| 163K mod. - "B" kat.traktorteh. "Visi traktori, komunālā pašg. traktorteh., buldozeri un univ. pašgājējmaš." vadītājs (ar priekšzin.) | 144 | 96 | 67% |
| 96aK mod. - Zviedru valoda (ar priekšzināšanām) | 3 | 2 | 67% |
| 7K - "CE" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C" kategoriju | 71 | 47 | 66% |
| 164K1 mod. - "C" kategorijas (ar 1.pal.) traktortehnikas "Ekskavatori un pašg. iekrāvēji" vadītājs (bez priekšzin.) | 33 | 21 | 64% |
| 6aK - Latviešu valoda bez starpniekvalodas atbilstoši pamatzināšanu līmenim (A1 valodas prasmes līmenis) | 16 | 10 | 63% |
| 169K1 mod. - "F" kategorijas (ar 1.pal.) traktortehnikas "Meža izstrādes un kopšanas mašīnas" vadītājs (ar priekšzin.) | 51 | 31 | 61% |
| 165K1 mod. - "C" kategorijas (ar 1.pal.) traktortehnikas "Ekskavatori un pašg. iekrāvēji" vadītājs (ar priekšzin.) | 267 | 157 | 59% |
| 169K mod. - "F" kategorijas traktortehnikas "Meža izstrādes un kopšanas mašīnas" vadītājs (ar priekšzin.) | 46 | 27 | 59% |
| 71K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) | 86 | 50 | 58% |
| 163K1 mod. - "B" kat.(ar 1.pal.) traktorteh. "Visi traktori, komunālā pašg. traktorteh., buldozeri un univ. pašgājējmaš." vadītājs (ar priekšzin.) | 298 | 173 | 58% |
| 96K mod. - Zviedru valoda (bez priekšzināšanām) | 61 | 35 | 57% |
| 87K mod. - Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced) | 23 | 13 | 57% |
| 162K mod. - "B" kat.traktorteh. "Visi traktori, komunālā pašg. traktorteh., buldozeri un univ. pašgājējmaš." vadītājs (bez priekšzin.) | 16 | 9 | 56% |
| 120K mod. - Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis) | 25 | 14 | 56% |
| 1P1 - "C" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "B" kategoriju (ar 1.pal.) (kods 95) | 499 | 277 | 56% |
| 94K mod. - Krievu valoda (ar priekšzināšanām) | 339 | 187 | 55% |
| 119K mod. - Datorprasmes grāmatvedībā (programma Zalktis) | 13 | 7 | 54% |
| 121K mod. - Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība) | 158 | 85 | 54% |
| 70K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate) | 273 | 146 | 53% |
| 102K mod. - AutoCAD | 101 | 53 | 52% |
| 93K mod. - Krievu valoda (bez priekšzināšanām) | 377 | 196 | 52% |
| 95K mod. - Franču valoda (bez priekšzināšanām) | 56 | 29 | 52% |
| 69K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) | 375 | 188 | 50% |
| 107K mod. - Solid Works | 6 | 3 | 50% |
| 157K mod. - "CE" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C" kategoriju | 6 | 3 | 50% |
| 181K1 mod. - "CE" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C" kategoriju (ar 1.pal.) | 2 | 1 | 50% |
| 2P1 - "C" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C1" kategoriju (ar 1.pal.) (kods 95) | 6 | 3 | 50% |
| 4P - "D" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C1" kategoriju (kods 95) | 2 | 1 | 50% |
| 6K - "D" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C" kategoriju | 8 | 4 | 50% |
| 6P - "D" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C" kategoriju (kods 95) | 2 | 1 | 50% |

NVA pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim" - detalizēta informācija par profesijām

(dati uz 31.12.2018.)

*** Pasākumā var piedalīties arī personas ar invaliditāti, līdz ar to ne vienmēr jauniešiem ir iespējams nodrošināt dalību tikai augsti kvalificētajās vai vidējās kvalifikācijas profesijās

|  | Programmas nosaukums; Dalībnieku skaits, kas pabeidza dalību pasākumā uz 30.06.2018.; Iekārtojušies darbā 6 mēnešu laikā pēc dalības pabeigšanas (dati uz 31.12.2018.); Iekārtojušies darbā % no kopējā jauniešu skaita, kas pabeidza dalību noteiktajā apmācību pasākumā. ADMINISTRATORS; 3; 3; 100%. APDARES DARBU TEHNIĶIS; 1; 1; 100%. APĢĒRBU ŠUVĒJS; 2; 1; 50%. APSTĀDĪJUMU KOPĒJS; 1; 1; 100%. ATSLĒDZNIEKS; 5; 4; 80%. AUTOATSLĒDZNIEKS; 5; 4; 80%. AUTOELEKTRIĶIS; 1; 1; 100%. AUTOMEHĀNIĶA PALĪGS; 2; 2; 100%. AUTOMEHĀNIĶIS; 4; 4; 100%. BĀRMENIS; 2; 2; 100%. BIROJA ADMINISTRATORS; 3; 3; 100%. BŪVDARBU VADĪTĀJA PALĪGS; 1; 1; 100%. DARĪJUMU OPERĀCIJU ANALĪTIĶIS; 1; 1; 100%. DATORDIZAINERS; 1; 0; 0%. DATORSISTĒMU TEHNIĶIS; 1; 1; 100%. DATORTEHNIĶIS; 1; 1; 100%. DATU IEVADES OPERATORS; 5; 5; 100%. DĀRZEŅU AUDZĒŠANAS LAUKSAIMNIEKS; 1; 0; 0%. DĀRZEŅU AUDZĒŠANAS LAUKSTRĀDNIEKS; 1; 1; 100%. DEKLARANTS; 1; 1; 100%. ELEKTROIEKĀRTU MONTIERIS; 2; 2; 100%. ELEKTROMONTIERIS; 1; 1; 100%. ELEKTRONIKAS MONTĒTĀJS; 1; 1; 100%. ELEKTROTEHNIĶIS; 1; 1; 100%. ĒKU CELTNIEKS; 2; 2; 100%. ĒKU KONSTRUKCIJU BŪVINŽENIERIS; 1; 1; 100%. FINANŠU SPECIĀLISTS; 1; 1; 100%. FRIZIERIS; 1; 1; 100%. FURGONA VADĪTĀJS; 1; 1; 100%. GALDNIEKS; 3; 3; 100%. GAĻAS APSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS; 1; 1; 100%. GAĻAS PRODUKTU IZGATAVOTĀJS; 1; 1; 100%. GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA); 2; 2; 100%. GRĀMATVEDIS (TREŠĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA); 5; 5; 100%. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITVEDIS; 1; 1; 100%. GRĀMATVEŽA PALĪGS; 12; 11; 92%. ĢEODĒZIJAS INŽENIERIS; 1; 1; 100%. IESPIEDDARBU APSTRĀDES SPECIĀLISTS; 1; 1; 100%. INFORMĀCIJAS SISTĒMU ADMINISTRATORS; 1; 1; 100%. KLIENTU /PĀRDOŠANAS KONSULTANTS; 3; 3; 100%. KLIENTU APKALPOŠANAS OPERATORS; 1; 1; 100%. KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS; 2; 2; 100%. Klientu KONSULTANTS (finanšu jomā); 1; 1; 100%. KOKA BŪVJU RESTAURATORS; 1; 1; 100%. KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS; 3; 2; 67%. KOKMATERIĀLU MARĶĒTĀJS; 1; 1; 100%. KOKSNES ŠĶIROTĀJS; 1; 1; 100%. KONDITORA PALĪGS; 2; 2; 100%. KONDITORS; 2; 2; 100%. KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS; 1; 1; 100%. KRĀSOŠANAS ĶĪMIĶIS; 1; 1; 100%. KRĀŠŅU PODNIEKS; 1; 1; 100%. LABORANTS; 1; 1; 100%. LAUKSAIMNIECĪBAS MAŠĪNU MEHĀNIĶIS; 1; 1; 100%. LAUKSAIMNIECĪBAS MAŠĪNU OPERATORS; 1; 1; 100%. LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS MEHĀNIĶIS; 2; 1; 50%. LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS REMONTATSLĒDZNIEKS; 1; 1; 100%. LAUKSAIMNIEKS; 1; 1; 100%. LAUKSTRĀDNIEKS; 8; 7; 88%. LAUKU ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOTĀJS; 4; 3; 75%. LIETVEDIS; 6; 6; 100%. LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG); 4; 3; 75%. LOPKOPIS; 2; 2; 100%. MAIZNIEKS; 1; 1; 100%. MALKAS SKALDĪTĀJS; 1; 1; 100%. MAZGĀŠANAS OPERATORS; 2; 2; 100%. MAZUMTIRDZNIECĪBAS SAGĀDNIEKS; 1; 1; 100%. MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS; 10; 9; 90%. MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA VADĪTĀJS; 1; 1; 100%. MĀJAS LAPAS ADMINISTRATORS; 1; 1; 100%. MĀJDZĪVNIEKU AUDZĒŠANAS LAUKSAIMNIEKS; 1; 1; 100%. METĀLA PULVERIZĒŠANAS OPERATORS; 1; 1; 100%. MEŽSTRĀDNIEKS; 4; 3; 75%. MĒBEĻU GALDNIEKS; 2; 2; 100%. NAMDARIS; 1; 1; 100%. NOLIKTAVAS DARBINIEKS; 1; 1; 100%. NOLIKTAVAS PĀRZINIS; 1; 1; 100%. PAVĀRS; 16; 13; 81%. PĀRDEVĒJS KONSULTANTS; 9; 8; 89%. PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTA ASISTENTS; 1; 1; 100%. PERSONĀLA UZSKAITES DARBINIEKS; 1; 1; 100%. PLASTMASAS KARSTĀS PRESĒŠANAS OPERATORS; 1; 1; 100%. PRODUKTU DIZAINERS; 1; 0; 0%. PROGRAMMĒTĀJS; 2; 2; 100%. PROJEKTA KOORDINATORS; 2; 1; 50%. PROJEKTA VADĪTĀJA ASISTENTS; 2; 2; 100%. PROJEKTU ASISTENTS; 2; 2; 100%. REKLĀMAS SPECIĀLISTS; 1; 1; 100%. REMONTATSLĒDZNIEKS; 3; 3; 100%. RESTAURATORA ASISTENTS; 1; 1; 100%. RĒĶINVEDIS; 2; 2; 100%. SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS; 1; 1; 100%. SABIEDRISKO ATTIECĪBU VADĪTĀJS (MENEDŽERIS); 1; 1; 100%. SANITĀRS; 1; 0; 0%. SEKRETĀRS; 1; 1; 100%. SKATUVES MEISTARS; 1; 1; 100%. SOCIĀLAIS AUDZINĀTĀJS; 1; 1; 100%. SUŅU UN KAĶU KOPĒJS; 1; 0; 0%. ŠUVĒJS; 2; 1; 50%. ŠŪŠANAS IEKĀRTU OPERATORS; 7; 6; 86%. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJS; 6; 6; 100%. TEHNISKAIS SEKRETĀRS; 1; 1; 100%. TEHNOLOGS; 1; 1; 100%. TIRDZNIECĪBAS PĀRDEVĒJS; 2; 2; 100%. TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS; 1; 1; 100%. TIRDZNIECĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS; 1; 1; 100%. TIRGVEDĪBAS UN TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS; 1; 1; 100%. TIRGVEDĪBAS VADĪTĀJA ASISTENTS; 1; 1; 100%. TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJS; 4; 4; 100%. UZSKAITVEDIS; 1; 1; 100%. VADĪTĀJA /DIREKTORA /ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS; 1; 1; 100%. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecības jomā); 1; 1; 100%. VEIDOŠANAS OPERATORS; 1; 1; 100%. VEĻAS UN KORSEŠU ŠŪŠANAS OPERATORS; 5; 4; 80%. VETERINĀRĀRSTA ASISTENTS; 1; 1; 100%. VIESMĪLIS; 5; 5; 100%. VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS; 1; 1; 100%. VIESNĪCAS ADMINISTRATORS; 1; 0; 0%. VIESNĪCU PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS; 5; 4; 80%. VIZUĀLĀS REKLĀMAS DIZAINA SPECIĀLISTS; 1; 1; 100%. VIZUĀLĀS REKLĀMAS NOFORMĒTĀJS; 3; 3; 100%. ZEMES IERĪCĪBAS INŽENIERIS; 1; 1; 100%. Zvērināta REVIDENTA PALĪGS/ ASISTENTS; 1; 1; 100%. ŽURNĀLISTS; 1; 0; 0%. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NVA pasākums "Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem - detalizēta informācija par profesijām" (dati uz 31.12.2018.) *** Vēršam uzmanību, ka pasākumā var piedalīties arī personas ar invaliditāti, līdz ar to ne vienmēr jauniešiem ir iespējams nodrošināt dalību tikai augsti kvalificētajās vai vidējās kvalifikācijas profesijās Programma; Dalībnieku skaits, kas pabeidza dalību pasākumā uz 30.06.2018.; Iekārtojušies darbā 6 mēnešu laikā pēc dalības pabeigšanas (dati uz 31.12.2018.); Iekārtojušies darbā % no kopējā jauniešu skaita, kas pabeidza dalību noteiktajā apmācību pasākumā. ADĪTĀJS; 2; 2; 100%. ADMINISTRATORS; 5; 4; 80%. AGRONOMS; 1; 1; 100%. AITU AUDZĒŠANAS LAUKSAIMNIEKS; 1; 1; 100%. ALUS, VĪNA UN CITU DZĒRIENU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORS; 1; 0; 0%. APDARES DARBU STRĀDNIEKS; 4; 2; 50%. APĢĒRBU ŠUVĒJS; 1; 1; 100%. APKOPĒJS; 21; 11; 52%. APRŪPĒTĀJS; 2; 2; 100%. APSARDZES DARBINIEKS; 2; 1; 50%. APSARDZES DEŽURANTS; 1; 1; 100%. APSARGS; 1; 1; 100%. ARHITEKTŪRAS RASĒTĀJS; 1; 1; 100%. ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI; 44; 22; 50%. ATKRITUMU SAVĀCĒJS; 1; 1; 100%. ATSLĒDZNIEKS; 3; 2; 67%. AUGĻU KONSERVĒTĀJS; 1; 0; 0%. AUKLIS; 6; 2; 33%. AUTOATSLĒDZNIEKS; 9; 8; 89%. AUTOELEKTRIĶIS; 1; 0; 0%. AUTOMAŠĪNU LOGU MAZGĀTĀJS; 1; 1; 100%. AUTOMEHĀNIĶA PALĪGS; 2; 1; 50%. AUTOMEHĀNIĶIS; 5; 5; 100%. AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS; 5; 3; 60%. BĀRMENIS; 11; 11; 100%. BIROJA ADMINISTRATORS; 15; 13; 87%. Biroja VADĪTĀJS; 1; 1; 100%. BISTRO PAKALPOJUMU DARBINIEKS; 1; 1; 100%. BIŠKOPIS; 2; 2; 100%. BRIGADIERIS (kokapstrādes jomā); 1; 1; 100%. BUFETES KALPOTĀJS; 2; 2; 100%. BUFETES PĀRDEVĒJS; 1; 1; 100%. BŪVGALDNIEKS; 2; 2; 100%. BŪVNIEKS; 3; 2; 67%. CEHA STRĀDNIEKS; 4; 4; 100%. CENTRĀLĀS APSARDZES PULTS DEŽURANTS; 1; 1; 100%. DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORS; 1; 1; 100%. DATORA OPERATORS; 5; 0; 0%. DATORDIZAINERS; 4; 3; 75%. DATORSISTĒMU TEHNIĶIS; 7; 6; 86%. DATORTEHNIĶIS; 4; 3; 75%. DATORTĪKLA ADMINISTRATORS; 1; 1; 100%. DATU BĀZU ADMINISTRATORS; 1; 1; 100%. DATU IEVADES OPERATORS; 26; 22; 85%. DĀRZNIEKS; 2; 2; 100%. DĀVANU NOFORMĒTĀJS; 1; 1; 100%. DEKLARĒTĀJS; 3; 1; 33%. DEŽURANTS; 2; 1; 50%. DRAVNIEKS; 1; 1; 100%. EKSKAVATORA VADĪTĀJS; 1; 1; 100%. EKSKURSIJU GIDS; 1; 1; 100%. EKSPEDITORS; 1; 1; 100%. ELEKTRIĶIS; 1; 1; 100%. ELEKTROIEKĀRTU MONTIERIS; 1; 1; 100%. ELEKTRONIKAS MONTĒTĀJS; 1; 1; 100%. ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMA KASIERIS-PĀRDEVĒJS; 1; 1; 100%. ĒKAS UN TERITORIJAS DEŽURANTS; 1; 0; 0%. ĒKU CELTNIEKS; 4; 4; 100%. ĒKU UN APSAIMNIEKOJAMĀS TERITORIJAS PĀRZINIS; 4; 4; 100%. FRIZIERIS; 1; 1; 100%. GADĪJUMA DARBU STRĀDNIEKS; 1; 0; 0%. GALDNIEKS; 3; 3; 100%. GALVENĀ GRĀMATVEŽA VIETNIEKS; 1; 1; 100%. Grafikas DIZAINERS; 1; 0; 0%. GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA); 8; 7; 88%. GRĀMATVEDIS (KONSULTANTS); 1; 1; 100%. GRĀMATVEDIS (TREŠĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA); 12; 8; 67%. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITVEDIS; 8; 8; 100%. GRĀMATVEŽA PALĪGS; 25; 19; 76%. ĢEODĒZISTS; 1; 1; 100%. ĢEOINFORMĀTIKAS INŽENIERIS; 2; 1; 50%. IEKŠĒJO ŪDEŅU UN PIEKRASTES ZVEJNIEKS; 1; 1; 100%. IESAIŅOTĀJS (ROKU DARBA); 3; 3; 100%. IESPIEDĒJS; 2; 0; 0%. ILUSTRATORS; 1; 0; 0%. INFORMĀCIJAS IEVADĪŠANAS OPERATORS; 4; 3; 75%. INFORMĀCIJAS VADĪBAS SPECIĀLISTS; 1; 1; 100%. INTEREŠU PULCIŅA AUDZINĀTĀJS; 37; 28; 76%. INTEREŠU PULCIŅA VADĪTĀJS; 1; 0; 0%. INTERJERA DIZAINERS; 2; 1; 50%. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU MONTĒTĀJS; 1; 1; 100%. ISTABENIS; 2; 2; 100%. IZSTRĀDĀJUMU PROJEKTĒTĀJS; 1; 1; 100%. Jauktu lauksaimniecības kultūru, dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS; 1; 1; 100%. JAUNATNES DARBINIEKS; 2; 2; 100%. JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTS; 1; 1; 100%. JURISTA PALĪGS; 6; 5; 83%. JURISTS; 1; 1; 100%. KABEĻU LĪNIJU ELEKTROMONTIERIS; 1; 1; 100%. KAPSĒTAS PĀRZIŅA PALĪGS; 2; 0; 0%. KARJERA RAŽOŠANAS LĪNIJAS OPERATORS; 2; 2; 100%. KARJERA STRĀDNIEKS; 5; 5; 100%. KARTONA IZSTRĀDĀJUMU KOMPLEKTĒTĀJS; 2; 2; 100%. KERAMIĶIS; 1; 1; 100%. KLIENTU /PĀRDOŠANAS KONSULTANTS; 2; 2; 100%. KLIENTU APKALPOŠANAS OPERATORS; 4; 4; 100%. KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS; 5; 4; 80%. KLIENTU APKALPOŠANAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS; 1; 1; 100%. KLIENTU APKALPOŠANAS VADĪTĀJS; 1; 1; 100%. Klientu KONSULTANTS (finanšu jomā); 1; 1; 100%. KOKA /MĒBEĻU KOMPLEKTĒTĀJS; 1; 1; 100%. KOKA IZSTRĀDĀJUMU KOMPLEKTĒTĀJS; 1; 1; 100%. KOKA IZSTRĀDĀJUMU KRĀSOTĀJS LAKOTĀJS; 1; 1; 100%. KOKA IZSTRĀDĀJUMU PULĒTĀJS; 2; 2; 100%. KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS; 7; 6; 86%. KOKSNES MATERIĀLU APSTRĀDĀTĀJS; 1; 1; 100%. KOKSNES ŠĶIROTĀJS; 1; 1; 100%. KOKZĀĢĒTAVAS OPERATORS; 11; 11; 100%. KOMERCDARBINIEKS; 1; 1; 100%. KOMERCDARBĪBAS KONSULTANTS; 1; 0; 0%. KOMERCDIREKTORS; 1; 1; 100%. KONDITORA PALĪGS; 7; 5; 71%. KONDITORS; 1; 1; 100%. KONFEKŠU RAŽOTĀJS; 3; 2; 67%. KONTAKTMETINĀTĀJS; 1; 1; 100%. KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS; 2; 2; 100%. KRĀSOTĀJS; 2; 2; 100%. KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORS; 2; 2; 100%. KURJERS; 1; 0; 0%. KURPNIEKS; 2; 2; 100%. LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKS; 1; 1; 100%. LAUKSAIMNIECĪBAS /FERMAS STRĀDNIEKS; 3; 3; 100%. LAUKSAIMNIECĪBAS MAŠĪNU MEHĀNIĶIS; 1; 1; 100%. LAUKSAIMNIECĪBAS ORGANIZATORS; 1; 1; 100%. LAUKSAIMNIECĪBAS PALĪGSTRĀDNIEKS; 11; 11; 100%. LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS MEHĀNIĶIS; 5; 5; 100%. LAUKSAIMNIEKS; 5; 5; 100%. LAUKSTRĀDNIEKS; 11; 10; 91%. LAUKU ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOTĀJS; 5; 4; 80%. Lauku STRĀDNIEKS (lopkopības jomā); 2; 2; 100%. LAUKU TŪRISMA SPECIĀLISTS; 1; 1; 100%. LEKĀLISTS; 1; 1; 100%. LENTZĀĢA OPERATORS; 3; 3; 100%. LIDOSTAS KRĀVĒJS; 1; 1; 100%. LIELLOPU LOPKOPIS; 2; 1; 50%. LIETVEDIS; 17; 12; 71%. LIETVEDĪBAS SEKRETĀRS; 5; 2; 40%. LITERĀRAIS REDAKTORS; 1; 0; 0%. LOĢISTIKAS SPECIĀLISTS; 2; 2; 100%. LOPKOPĒJS; 1; 1; 100%. LOPKOPIS; 16; 14; 88%. MALKAS SKALDĪTĀJS; 1; 1; 100%. MANIKĪRA UN PEDIKĪRA SPECIĀLISTS; 1; 1; 100%. MANIKĪRS; 2; 2; 100%. MATERIĀLU PLĀNOTĀJS; 1; 1; 100%. MATERIĀLU UZSKAITES GRĀMATVEDIS; 1; 1; 100%. MAZUMTIRDZNIECĪBAS AĢENTS; 2; 2; 100%. MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS; 2; 2; 100%. MAZUMTIRDZNIECĪBAS SAGĀDNIEKS; 1; 0; 0%. MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS; 38; 38; 100%. MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA VADĪTĀJA VIETNIEKS; 1; 1; 100%. MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA VADĪTĀJS; 1; 0; 0%. MĀCĪBU PROJEKTA VADĪTĀJS; 1; 1; 100%. MĀJAS LAPAS ADMINISTRATORS; 1; 1; 100%. MĀJAS PĀRVALDNIEKS; 1; 1; 100%. MĀKSLAS KOMERCDARBINIEKS; 1; 1; 100%. MĀKSLINIEKS; 1; 0; 0%. MEHANIZĒTĀS SLAUKŠANAS OPERATORS; 1; 1; 100%. MEHATRONIKAS INŽENIERIS; 1; 1; 100%. MEHĀNIĶIS; 2; 2; 100%. METĀLA ŠTANCĒTĀJS; 1; 1; 100%. METĀLMATERIĀLU METINĀTĀJS; 2; 2; 100%. MEŽA MAŠĪNU MEHĀNIĶIS; 1; 1; 100%. MEŽSAIMNIECĪBAS TEHNOLOGS; 2; 2; 100%. MEŽSTRĀDNIEKS; 5; 4; 80%. MĒBEĻU DIZAINA SPECIĀLISTS; 1; 1; 100%. MĒBEĻU GALDNIEKS; 3; 3; 100%. MĒRNIEKS; 1; 1; 100%. MIKROAUTOBUSA VADĪTĀJS; 1; 1; 100%. MONTĀŽAS DARBU ATSLĒDZNIEKS; 1; 1; 100%. MONTĒTĀJS (ROKU DARBA); 1; 1; 100%. MOTORZĀĢA OPERATORS; 1; 1; 100%. NAMU PĀRZINIS; 5; 3; 60%. NOLIKTAVAS DARBINIEKS; 2; 2; 100%. NOLIKTAVAS PĀRZINIS; 5; 3; 60%. NOLIKTAVAS STRĀDNIEKS; 2; 1; 50%. NOMAS PUNKTA DARBINIEKS; 2; 2; 100%. OTRREIZĒJO IZEJVIELU ŠĶIROTĀJS; 1; 1; 100%. PALĪGSTRĀDNIEKS; 74; 58; 78%. PALĪGŠUVĒJS; 2; 1; 50%. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumu jomā); 1; 0; 0%. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (lauksaimniecības jomā); 2; 2; 100%. Papīra ražošanas iekārtu OPERATORS; 1; 1; 100%. PASTA DARBINIEKS; 1; 1; 100%. PASTA KURJERS; 1; 1; 100%. PASŪTĪJUMU PIEŅEMŠANAS OPERATORS; 1; 0; 0%. PAVADONIS; 1; 1; 100%. PAVĀRA PALĪGS; 17; 15; 88%. PAVĀRS; 8; 8; 100%. PĀRDEVĒJA PALĪGS; 4; 3; 75%. PĀRDEVĒJS KONSULTANTS; 37; 26; 70%. PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS; 8; 4; 50%. PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS OPERATORS; 1; 1; 100%. PEDAGOGA PALĪGS; 1; 0; 0%. PERSONĀLA LIETU PĀRZINIS; 1; 1; 100%. PIEGRIEZĒJS; 1; 1; 100%. PINĒJS; 1; 1; 100%. PLASTMASAS KARSTĀS PRESĒŠANAS OPERATORS; 5; 5; 100%. PRESES SEKRETĀRS; 1; 1; 100%. PRODUKTU DIZAINERS; 4; 1; 25%. PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS; 1; 1; 100%. PROGRAMMU DIREKTORS /VADĪTĀJS; 1; 1; 100%. PROJEKTA KOORDINATORS; 2; 1; 50%. PROJEKTA VADĪTĀJA ASISTENTS; 8; 6; 75%. PROJEKTA VADĪTĀJS; 14; 9; 64%. PROJEKTU ASISTENTS; 8; 6; 75%. RADIO UN TELEVĪZIJAS IEKĀRTU MEHĀNIĶIS; 1; 1; 100%. RASĒTĀJS; 1; 1; 100%. RAŽOŠANAS TEHNIĶIS; 1; 1; 100%. REKLĀMAS AĢENTS; 7; 3; 43%. REKLĀMAS KONSULTANTS; 1; 0; 0%. REKLĀMAS PAKALPOJUMU KOMERCDARBINIEKS; 1; 1; 100%. REMONTSTRĀDNIEKS; 3; 1; 33%. RĒĶINVEDIS; 1; 1; 100%. SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS; 2; 1; 50%. SAGĀDNIEKS; 7; 6; 86%. SAIMNIECĪBAS PĀRZINIS; 3; 1; 33%. SAIMNIECĪBAS STRĀDNIEKS; 2; 2; 100%. Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecības jomā); 1; 1; 100%. SAIŅOŠANAS OPERATORS; 1; 1; 100%. SANTEHNIĶIS; 2; 2; 100%. SEKRETĀRS; 4; 2; 50%. SEZONAS LAUKSAIMNIECĪBAS STRĀDNIEKS; 1; 1; 100%. SĒTNIEKS; 6; 3; 50%. SKĀRDNIEKS; 1; 0; 0%. SKOLOTĀJA PALĪGS; 5; 3; 60%. SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS; 1; 1; 100%. SOLĀRIJA DARBINIEKS; 1; 1; 100%. SPORTA PASĀKUMU ORGANIZATORS; 1; 0; 0%. SUŅU UN KAĶU KOPĒJS; 1; 1; 100%. ŠĶIROTĀJS (ROKU DARBA); 1; 1; 100%. ŠUVĒJS; 3; 3; 100%. ŠŪŠANAS IEKĀRTU OPERATORS; 7; 6; 86%. TAMBORĒTĀJS; 3; 2; 67%. TEKSTA IEVADĪTĀJS; 1; 1; 100%. TELEFONU MEHĀNIĶIS; 3; 3; 100%. TIRDZNIECĪBAS AĢENTS; 4; 3; 75%. TIRDZNIECĪBAS BROKERIS; 1; 1; 100%. TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS; 5; 4; 80%. TIRDZNIECĪBAS VEICINĀTĀJS; 2; 2; 100%. TIRDZNIECĪBAS ZĀLES DARBINIEKS; 1; 0; 0%. TIRGVEDĪBAS UN TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS; 2; 2; 100%. TRAKTORA VADĪTĀJS; 6; 4; 67%. TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJS; 15; 14; 93%. TRANSPORTLĪDZEKĻU KRĀSOTĀJS; 1; 0; 0%. URBĒJS; 1; 0; 0%. UZKOPŠANAS DARBU MEISTARS; 8; 4; 50%. UZSKAITES OPERATORS; 1; 1; 100%. UZSKAITVEDIS; 5; 5; 100%. VADĪTĀJA /DIREKTORA /ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS; 1; 0; 0%. VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecības jomā); 1; 1; 100%. VECĀKAIS PĀRDEVĒJS; 1; 1; 100%. VECĀKAIS REKLĀMAS AĢENTS; 1; 1; 100%. VELORIKŠA; 6; 3; 50%. VIDES DIZAINERS; 1; 0; 0%. VIESMĪLIS; 9; 9; 100%. VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS; 1; 1; 100%. VIESNĪCAS ADMINISTRATORS; 3; 3; 100%. VIESNĪCAS ISTABENIS; 1; 1; 100%. VILCĒJAUTOMOBIĻA VADĪTĀJS; 1; 1; 100%. VIRTUVES DARBINIEKS; 9; 7; 78%. ZĀĢĒŠANAS OPERATORS; 1; 0; 0%. ZĀĢMATERIĀLU RAŽOŠANAS OPERATORS; 6; 3; 50%. ZĀLES ADMINISTRATORS; 1; 1; 100%. ZEMNIEKS; 1; 1; 100%. Zinātniskais ASISTENTS; 2; 2; 100%. ZIRGKOPIS; 1; 1; 100%. ZOOTEHNIĶIS; 1; 0; 0%. |  |  |  |  |
| NVA pasākums "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā - detalizētākā informācija par profesijām" (dati uz 31.12.2018.) *** Pasākumā var piedalīties arī personas ar invaliditāti, līdz ar to ne vienmēr jauniešiem ir iespējams nodrošināt dalību tikai augsti kvalificētajās vai vidējās kvalifikācijas profesijās Profesija; Pabeigušo skaits līdz 30.06.2018.; Iekārt. darbā pirmo 6 mēn. laikā pēc JG pasākuma pabeigšanas; %. ADMINISTRATORS; 116; 38; 33%. AINAVU TEHNIĶIS; 1; 0; 0%. AMATNIEKS; 1; 0; 0%. ANTROPOLOGS; 1; 1; 100%. APDARES DARBU STRĀDNIEKS; 9; 1; 11%. APKOPĒJS; 24; 11; 46%. APRŪPĒTĀJS; 12; 2; 17%. APSARDZES DEŽURANTS; 1; 0; 0%. APSTĀDĪJUMU KOPĒJS; 5; 0; 0%. ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI; 45; 11; 24%. AUDIO UN VIDEO TEHNIĶIS; 2; 1; 50%. AUKLIS; 27; 9; 33%. AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS; 4; 0; 0%. BĒRNU APRŪPES UN AUDZINĀŠANAS IESTĀDES AUDZINĀTĀJS; 1; 0; 0%. BĒRNU APRŪPĒTĀJS (DIENNAKTS); 1; 0; 0%. BIBLIOTEKĀRS; 2; 1; 50%. BIBLIOTĒKU LIETVEDIS; 1; 0; 0%. BIEDRĪBAS VAI NODIBINĀJUMA VADĪTĀJA VIETNIEKS /PREZIDENTA VIETNIEKS /VICEPREZIDENTA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS /ĢENERĀLSEKRETĀRA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS; 6; 1; 17%. BIĻEŠU KONTROLIERIS; 1; 0; 0%. BIROJA ADMINISTRATORS; 85; 35; 41%. BUFETES KALPOTĀJS; 2; 0; 0%. BŪVGALDNIEKS; 1; 0; 0%. BŪVSTRĀDNIEKS; 2; 2; 100%. CEĻOJUMU KONSULTANTS; 1; 0; 0%. DAIĻDĀRZNIEKS; 3; 1; 33%. DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS; 1; 0; 0%. DATORA OPERATORS; 5; 1; 20%. DATORDIZAINERS; 7; 3; 43%. DATORGRAFIĶIS; 6; 1; 17%. DATORSISTĒMU TEHNIĶIS; 3; 1; 33%. DATORSISTĒMU UN DATORTĪKLU ADMINISTRATORS; 3; 0; 0%. DATORTEHNIĶIS; 2; 1; 50%. DATU IEVADES OPERATORS; 18; 2; 11%. DĀRZKOPIS (STĀDU AUDZĒTĀJS); 11; 6; 55%. DĀRZNIECĪBAS STRĀDNIEKS; 2; 0; 0%. DĀRZNIEKS; 11; 3; 27%. DEJU KOLEKTĪVA VADĪTĀJS; 3; 1; 33%. DEŽURANTS; 7; 3; 43%. DRĒBNIEKS; 1; 1; 100%. DZĪVNIEKU PĀRRAUGS; 13; 3; 23%. EKSKURSIJU GIDS; 9; 6; 67%. EKSPEDITORS; 1; 0; 0%. EKSPONĀTU UZRAUGS; 1; 0; 0%. ĒKAS DEŽURANTS; 2; 1; 50%. ĒKAS UN TERITORIJAS DEŽURANTS; 25; 8; 32%. ĒKU UN APSAIMNIEKOJAMĀS TERITORIJAS PĀRZINIS; 26; 7; 27%. FOTO DIZAINA SPECIĀLISTS; 2; 1; 50%. FOTOGRĀFS; 14; 6; 43%. GADĪJUMA DARBU STRĀDNIEKS; 8; 2; 25%. GALDNIEKA PALĪGS; 1; 0; 0%. GALDNIEKS; 1; 0; 0%. GALVENAIS GRĀMATVEDIS; 1; 1; 100%. GARDEROBISTS; 1; 1; 100%. GRĀMATVEDIS (TREŠĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA); 4; 3; 75%. GRĀMATVEŽA PALĪGS; 10; 7; 70%. IESPIEDDARBU MAKETĒTĀJS; 3; 3; 100%. IESTĀDES VADĪTĀJA PALĪGS; 2; 2; 100%. INFORMĀCIJAS IEVADĪŠANAS OPERATORS; 34; 6; 18%. INFORMĀCIJAS SISTĒMU UZTURĒTĀJS; 1; 0; 0%. INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU ADMINISTRATORS; 1; 0; 0%. Informācijas tehnoloģiju projektu VADĪTĀJS; 1; 0; 0%. INFORMĀCIJAS VADĪBAS SPECIĀLISTS; 5; 4; 80%. INTEREŠU PULCIŅA AUDZINĀTĀJS; 13; 5; 38%. INTEREŠU PULCIŅA VADĪTĀJS; 22; 10; 45%. INTERNETA PORTĀLA REDAKTORS; 5; 2; 40%. ISTABENIS; 3; 0; 0%. IZZIŅU SNIEDZĒJS; 1; 1; 100%. JAUNATNES DARBINIEKS; 25; 11; 44%. JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTS; 47; 12; 26%. JURISTA PALĪGS; 3; 3; 100%. JURISTS; 1; 0; 0%. KLIENTU APKALPOŠANAS OPERATORS; 13; 8; 62%. KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS; 25; 13; 52%. KONFERENČU UN PASĀKUMU ORGANIZATORS; 21; 10; 48%. Krājuma GLABĀTĀJS (muzeju jomā); 2; 2; 100%. KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORS; 172; 44; 26%. KULTŪRAS PASĀKUMU VADĪTĀJS; 23; 7; 30%. KULTŪRAS TŪRISMA GIDS; 3; 0; 0%. KURJERS; 5; 0; 0%. ĶĪMIJAS UN FIZIKAS LABORANTS; 1; 0; 0%. LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKS; 47; 7; 15%. LAUKSAIMNIECĪBAS PALĪGSTRĀDNIEKS; 4; 0; 0%. LAUKSTRĀDNIEKS; 5; 1; 20%. LAUKU TŪRISMA SPECIĀLISTS; 2; 0; 0%. LIETVEDIS; 38; 13; 34%. LIETVEDĪBAS SEKRETĀRS; 12; 8; 67%. MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS; 6; 4; 67%. MĀJAS LAPAS ADMINISTRATORS; 25; 11; 44%. MĀJDZĪVNIEKU KOPĒJI UN DZĪVNIEKU APRŪPES DARBINIEKI; 1; 0; 0%. MĀKSLAS FOTOGRĀFS; 1; 0; 0%. MĀKSLAS PASĀKUMU ORGANIZATORS; 5; 2; 40%. MĀKSLINIEKS; 2; 0; 0%. MONTĀŽAS DARBU ATSLĒDZNIEKS; 1; 0; 0%. MUZEJA IZSTĀŽU UN EKSPOZĪCIJU ZĀĻU UZRAUGS; 11; 2; 18%. Mūzikas pasākumu ORGANIZATORS; 1; 0; 0%. MŪZIĶIS; 1; 0; 0%. NOFORMĒŠANAS MĀKSLINIEKS; 14; 2; 14%. NOLIKTAVAS DARBINIEKS; 4; 1; 25%. NOLIKTAVAS STRĀDNIEKS; 6; 0; 0%. NOMAS PUNKTA DARBINIEKS; 1; 0; 0%. PALĪGSTRĀDNIEKS; 81; 22; 27%. PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (SPORTA JOMĀ); 3; 1; 33%. PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS /DIREKTORS (SPORTA JOMĀ); 3; 1; 33%. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ KOMANDIERIS (izglītības jomā); 1; 1; 100%. PARKA DĀRZNIEKS; 3; 0; 0%. PAVĀRA PALĪGS; 14; 9; 64%. PAVĀRS; 1; 1; 100%. PĀRDEVĒJA PALĪGS; 17; 9; 53%. PĀRDEVĒJS KONSULTANTS; 3; 2; 67%. PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS; 1; 0; 0%. PEDAGOGA PALĪGS; 15; 8; 53%. PEDAGOGS; 10; 6; 60%. PERSONĀLA DIREKTORS; 1; 0; 0%. PERSONĀLA VADĪTĀJS; 1; 0; 0%. PĒTNIEKS; 1; 1; 100%. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS; 1; 0; 0%. PLAKĀTU DIZAINA SPECIĀLISTS; 1; 0; 0%. PRODUCENTS (KULTŪRAS JOMĀ); 1; 1; 100%. PRODUKTU DIZAINERS; 4; 0; 0%. PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS; 7; 2; 29%. PROJEKTA KOORDINATORS; 64; 17; 27%. PROJEKTA VADĪTĀJA ASISTENTS; 106; 45; 42%. PROJEKTA VADĪTĀJS; 39; 22; 56%. PROJEKTU ASISTENTS; 85; 34; 40%. REKLĀMAS /KOMERCPAKALPOJUMU PĀRDEVĒJS; 1; 0; 0%. REKLĀMAS AĢENTS; 9; 5; 56%. REKLĀMAS SPECIĀLISTS; 4; 4; 100%. REKVIZITORS; 1; 0; 0%. REMONTSTRĀDNIEKS; 5; 2; 40%. ROKDARBU MODELĒTĀJS; 3; 0; 0%. SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS; 38; 11; 29%. SACĪKŠU BRAUCĒJS; 3; 3; 100%. SAIMNIECĪBAS PĀRZINIS; 20; 4; 20%. SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS; 4; 1; 25%. SEKRETĀRS; 9; 3; 33%. SĒTNIEKS; 2; 1; 50%. SKATUVES STRĀDNIEKS; 9; 6; 67%. SKOLOTĀJA PALĪGS; 42; 21; 50%. SLIMU BĒRNU AUKLIS; 1; 1; 100%. SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS; 22; 5; 23%. SOCIĀLAIS AUDZINĀTĀJS; 2; 0; 0%. SOCIĀLAIS DARBINIEKS DARBAM AR PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM; 2; 0; 0%. SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS; 22; 8; 36%. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORS; 30; 9; 30%. SOCIĀLO MEDIJU SPECIĀLISTS; 2; 0; 0%. SOCIOLOGS; 1; 0; 0%. SPORTA INSTRUKTORS; 1; 0; 0%. SPORTA ORGANIZATORS; 6; 1; 17%. SPORTA PASĀKUMU ORGANIZATORS; 29; 10; 34%. SPORTA SPĒĻU VADĪTĀJS; 2; 1; 50%. SPORTA TRENERIS; 4; 2; 50%. SPORTA ZĀLES PĀRZINIS; 2; 1; 50%. STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA PALĪGS; 1; 1; 100%. SUŅU FRIZIERIS; 1; 0; 0%. SUŅU UN KAĶU KOPĒJS; 6; 1; 17%. ŠUVĒJS; 7; 1; 14%. TEHNISKAIS STRĀDNIEKS; 1; 0; 0%. TEHNISKAIS UN DATU APSTRĀDES OPERATORS; 1; 0; 0%. TEKSTA IEVADĪTĀJS; 2; 0; 0%. TELEVĪZIJAS UN KINO PRODUCENTS; 1; 0; 0%. Teritorijas DEŽURANTS; 2; 1; 50%. TIRDZNIECĪBAS PĀRDEVĒJS; 2; 0; 0%. TULKOTĀJS; 7; 2; 29%. TULKS; 5; 1; 20%. TŪRISMA GIDS; 1; 0; 0%. TŪRISMA INFORMĀCIJAS KONSULTANTS; 6; 2; 33%. TŪRISMA ORGANIZATORS; 7; 5; 71%. UZKOPŠANAS DARBU MEISTARS; 2; 1; 50%. UZSKAITVEDIS; 1; 0; 0%. VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS; 6; 1; 17%. VECĀKAIS MŪZIKAS PASĀKUMU ORGANIZATORS; 1; 1; 100%. VELOSIPĒDU MEHĀNIĶIS; 1; 0; 0%. VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS OPERATORS; 1; 0; 0%. VIDEOINŽENIERIS; 3; 0; 0%. VIDEOOPERATORS; 2; 1; 50%. VINGROŠANAS NODARBĪBU INSTRUKTORS; 3; 2; 67%. VIRTUVES DARBINIEKS; 11; 5; 45%. VIZUĀLĀS REKLĀMAS DIZAINA SPECIĀLISTS; 3; 1; 33%. VIZUĀLĀS REKLĀMAS NOFORMĒTĀJS; 2; 1; 50%. ZĀLES ADMINISTRATORS; 6; 1; 17%. Zinātniskais ASISTENTS; 28; 9; 32%. ZIRGKOPĒJS; 1; 0; 0%. |  |  |  |  |

NVA pasākums "Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi" – populārāki semināri un lekcijas jauniešu vidū (dati uz 31.12.2018.)

NVA atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei sadalījumā pa pasākumu veidiem (dati uz 31.12.2018.)

| Projekta “Jauniešu garantijas” pasākumi | Īres izdevumu finanšu atlīdzība | Transporta izdevumu finanšu atlīdzība | Jauniešu skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbnīcas jauniešiem | 0 | 405 | 405 |
| Neformālās izglītības ieguve | 18 | 833 | 851 |
| Datorzinību un svešvalodas apmācība | 18 | 766 | 784 |
| Valsts valodas apmācība | 0 | 67 | 67 |
| Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība | 13 | 1 088 | 1 101 |
| Traktortehnikas vadītāju apmācība | 13 | 684 | 697 |
| Transportlīdzekļu vadītāju apmācība | 0 | 404 | 404 |
| Pirmā darba pieredze jaunietim | 4 | 79 | 83 |
| Profesionālās apmācību programmas | 30 | 1 274 | 1 304 |
| Profesionālā pilnveide | 7 | 430 | 4 37 |
| Profesionālā tālākizglītība | 23 | 844 | 867 |
| Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem | 2 | 165 | 167 |
| bezdarbnieki ar invaliditāti | 1 | 27 | 28 |
| mērķa grupas bezdarbnieki | 1 | 138 | 139 |
| Kopā | 67 | 3 844 | 3 911 |

NVA atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai

(dati uz 31.12.2018.)

| Nozares, kurās tika atbalstīti biznesa plāni (piešķirts grants 3 000 euro apmērā) | Grantu saņēmēju skaits |
| --- | --- |
| Pārtikas produktu un dzērienu ražošana/ēdināšana | 12 |
| Apģērbu un aksesuāru ražošana/tirdzniecība | 11 |
| Skaistumkopšana un veselība | 11 |
| Radošās nozares | 7 |
| Interjera un dizaina priekšmetu ražošana | 6 |
| Kokapstrāde | 5 |
| Konsultāciju, inženiertehniskie un citi profesionālie pakalpojumi | 4 |
| IT pakalpojumi un produktu tirdzniecība | 4 |
| Uzkopšana un citi sadzīves pakalpojumi | 4 |
| Autoserviss/rezerves daļas | 3 |
| Mārketings un reklāma | 3 |
| Bērnu atpūtas/izglītības pakalpojumi | 3 |
| Rotaļlietu ražošana | 3 |
| Citu priekšmetu ražošana | 2 |
| Atpūtas un izklaides pakalpojumi | 2 |
| Būvniecība | 2 |
| Grāmatvedība | 1 |
| Lauksaimniecība | 1 |
| Metālapstrāde | 1 |
| KOPĀ | 85 |

Pielikums Nr.3 Informatīvajam ziņojumam par JG īstenošanas progresu

Pieejamās atbalsta programmas NEET grupas jauniešiem:

2014.-2020.gg.

Tika aprēķināti vidējie rādītāji 2018.gada četros ceturkšņos (CSP), izņemot nodarbināto un bezdarbnieku skaitu vecumā grupā 25-29 gadi (EUROSTAT dati par 2018.gada 1.-3.ceturksni).

Atbilstoši CSP definīcijai, neaktīvie iedzīvotāji ir abu dzimumu personas neatkarīgi no vecuma, ieskaitot personas, kas jaunākas par darbspējas vecumu, kuras nevar pieskaitīt ne pie nodarbinātajiem iedzīvotājiem, ne arī pie darba meklētājiem (mājsaimnieces, nestrādājošie invalīdi, mācību iestāžu audzēkņi un studenti darbspējas vecumā, kas nestrādā un nemeklē darbu, nestrādājošie pensionāri u.c.).

CSP un Eurostat dati par 2018.gadu.

Jaunieši, kas ieguvuši reģistrētā bezdarbnieka statusu NVA.

34 500 NEET grupas jaunieši, no tiem 18 600 bezdarbnieki un 10 000 reģistrētie bezdarbnieki (vecumā 15-29 gadi)

Reģistrētā bezdarbnieka statusu ieguvušo skaits 2018.gadā 21 615, vidējais NEET grupas jauniešu skaits – 34 500 personas (vecuma grupa 15-29 gadi). Pirmajā gadījumā tiek rēķināta jauniešu plūsma reģistrētajā bezdarbā, kas ir ievērojami lielāka par vidējo reģistrēto jauniešu-bezdarbnieku skaitu valstī. Savukārt otrajā gadījumā tiek rēķināts vidējais NEET grupas jauniešu skaits, nevis plūsma, līdz ar to aprēķinus var veikt tikai indikatīvi.

Ilgstošie bezdarbnieki – reģistrētie bezdarbnieki, kas kopš bezdarbnieka statusa iegūšanas pavada bezdarbā 6 mēnešus un vairāk.

Tiek salīdzināta informācija par tiem, kas zaudējuši reģistrētā bezdarbnieka statusu darbā iekārtošanās dēļ. 2018.gadā reģistrētā bezdarbnieka statusu darbā iekārtošanās dēļ (vecumā 30 un vairāk gadu) zaudējuši 38 427 jeb 56% no bezdarbnieka statusu zaudējušo kopskaita, jauniešiem (15-29) šis rādītājs ir 12 490 personas jeb 57%.

Kvalitatīvā darba pieredze šī ziņojuma kontekstā ir darbs, kas dot iemaņas un prasmes, kas ir pieprasītas darba tirgū. Vērtējot reģistrētā jaunieša bezdarbnieka portretu ir jāsecina, ka daudziem jauniešiem ir bijusi iepriekšējā darba pieredze, tomēr tā ir bijusi mazkvalificētajās profesijās, vai īslaicīga un fragmentāra (piemēram, sezonas darbi).

Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/darba_tirgus/

- 1) Nodarbinātības valsts aģentūras 7.2.1.1. pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" īstenošanas termiņš: 2014.gada 2.janvāris - 2018.gada 31.decembris; 2) Valsts izglītības attīstības aģentūras 7.2.1.2. pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana JG ietvaros" īstenošanas termiņš: 2014.gada 1.jūnijs - 2019.gada septembris; 3) Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras 8.3.3.SAM pasākuma “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos JG ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas termiņš: 2014.gada 1.septembris - 2020.gada 31.decembris.

Par programmas vadītāju var kļūt persona, kurai ir augstākā izglītība, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura pārrauga darbu ar mērķa grupas jauniešiem konkrētajā pašvaldībā un nodrošina viņu iesaisti projektā.

Par mentoru var kļūt pilngadīga persona, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā

Privāto līdzfinansējumu veido darba devēju izmaksas jauniešu darba algai, iesaistoties pasākumos „Pirmā darba pieredze jaunietim” un „Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem”

https://likumi.lv/ta/id/274081-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-2-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-nodarbinatiba-izglitiba-vai

Finanšu atlikums var mainīties, apstiprinot gala maksājuma pieprasījumu.

Iegūstot reģistrētā bezdarbnieka statusu, jaunietis automātiski nonāk JG un ar viņu sāk intensīvi strādāt NVA speciālisti.

VIAA programmās var iesaistīties jaunieši, kuri var būt/vai nebūt reģistrēti NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajā atbalsta pasākumā (izņemot jauniešus, kas ir iesaistīti NVA pasākuma ietvaros darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās).

Atbilstoši 2013.gada 22.aprīļa ES Padomes ieteikumā par garantijas jauniešiem izveidi noteiktajam 7.2.1. SAM ietvaros projektu līmenī ir definēti tā saucamie kvalitatīvie (ilgtermiņa) piedāvājumi, kā arī papildinošie pasākumi, kas palīdz jauniešiem noorientēties JG piedāvājumā, kā arī iegūt pamatiemaņas un informāciju par darba tirgū pieprasītajām prasmēm un profesijām. Par kvalitatīvo (ilgtermiņa) piedāvājumu tiek uzskatīti pasākumi, kas palīdz jaunietim iegūt profesionālo kvalifikāciju (profesionālās izglītības programmas, neformālās izglītības programmas tiem jauniešiem, kuriem jāapgūst noteiktās prasmes, lai varētu atrast darbu – piemēram, valodas, IT iemaņas u.c., darbnīcas jauniešiem, kas palīdz izvēlēties apmācību veidu un nekavējoties pēc dalības uzsākt profesijas ieguvi), darba pieredzi (subsidētās darbavietas, pirmā darba pieredze jaunietim, darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā) un uzsākt pašnodarbinātību vai komercdarbību. Papildinošie pasākumi, kas nav tā saucamais „kvalitatīvais piedāvājums” ir darba meklēšanas atbalsta pasākumi, karjeras konsultācijas un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi.

Dalībnieku kopskaitā nav ieskaitīti nodarbinātie jaunieši, kas var piedalīties VIAA projektā, jo viņus nevar uzskaitīt par NEET grupas jauniešiem.

Atbilstoši MK 2015.gada 10.februāra noteikumu Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 2.pielikumā ietvertajam maksājumu pieprasījuma veidlapas skaidrojumam "Personas no lauku apvidiem - par lauku teritoriju tiek uzskatīta visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības - pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000”

Tabulā norādītajos rādītājos nav iekļauti pilna laika studenti, kas piedalījās 7.2.1.1.pasākumā laika posmā no 2014.gada 1.ceturkšņa līdz 2015.gada 1.ceturksnim. Pilna laika studentu dalībai pasākumā netika piesaistīts JNI finansējums – izdevumi tika segti, piesaistot ESF līdzekļus.

Nodarbināto jauniešu iesaistei VIAA projektā netiek piesaistīts JNI finansējums, tāpēc faktiski nodarbināto jauniešu iesaiste notiek ārpus JG.

DP 9.2.1.SAM "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi Nr. 386 (07.07.2015.)

NVA aprēķina šo rādītāju kā attiecību starp jauniešiem, kas piedalījušies pasākumā un jauniešiem, kas pabeiguši dalību un iekārtojušies darba sešu mēnešu laikā kopš dalības pabeigšanas. Savukārt VIAA veic jauniešu – apmācību dalībnieku aptauju.

Finanšu atlikums var mainīties, apstiprinot gala maksājuma pieprasījumu.