Labklājības nozares Eiropas Savienības fondu programmas **2014.–2020.** gada plānošanas periodā (kopsavilkums uz 01.01.2025.)

| **SAM/pasākums (finansējuma saņēmējs)** | **Galvenais atbalsta veids(-i)** | **Īstenošanas ilgums** | **Kopējais finansējums** (ES fondi un nacionālais) | **Galvenie sasniedzamie rādītāji** | **Progress uz 01.01.2025.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansējums** | **Sasniegtie rādītāji** |
| **EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS** |
| 7.1.1.SAM 14.1.2.SAM (REACT\_EU)**Bezdarbnieku apmācība** (NVA) | Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana, neformālā izglītība, augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu apguve, atvērto platformu tiešsaistes kursi, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, apmācība pie darba devēja, atbalsts reģionālai mobilitātei. | 02.01.2015.-31.12.2023. | Ne mazāk kā 118 852 328 EUR (t.sk. REACT-EU 16 100 001 EUR) | Atbalsts sniegts 104 078 bezdarbniekiem un bezdarba riskam pakļautajām personām (turpmāk – personas) (t.sk. REACT-EU 11 592, tostarp 3 000 bezdarba riskam pakļautām personām), no kurām: - kvalifikāciju ieguvušas 29 524 personas (t.sk. REACT-EU 3 170) pēc apmācības;- nodarbinātībā iesaistītas 28 087 (t.sk. REACT-EU 3 093) personas 6 mēn. pēc pasākuma. | 120 949 218 EUR (**102%**) (t.sk. REACT-EU 16 109 989 EUR (**100%**)) | Atbalstītas 126 944 personas (**122%**) (t.sk. REACT-EU 26 235 (**226%**)), no kurām: - 31 023 (**105%**) ieguvušas kvalifikāciju (t.sk. REACT-EU 2 368 (**75%**));- 44 954 (**160%**) iesaistītas nodarbinātībā 6 mēn. pēc pasākuma (t.sk. REACT-EU 4 704 (**152%**)). |
| 7.1.2.1.SAM pasākums **EURES tīkla darbības nodrošināšana** (NVA) | Informatīvi atbalsta pasākumi par darba tirgu ES, t.sk. konsultācijas, semināri u.c. | 25.03.2015.-31.12.2023. | 837 191 EUR | Īstenoto informatīvo EURES pasākumu skaits – 800. | 827 813 EUR (**99%**) | Īstenoti 964 (**121%**) informatīvie pasākumi. |
| 7.1.2.2.SAM pasākums **Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana** (NVA) | Vienotas sistēmas izveide ērtai un pārskatāmai informācijas ieguvei par prasmju un profesiju pieprasījumiem (īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā). | 04.03.2016.-31.12.2022. | 1 400 770 EUR | Izveidota 1 darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma. | 1 392 764 EUR (**99%**) | Izveidota darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma, t.sk. ir veikts pētījums par pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku, pilnveidota īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģija un izstrādāta tehniskā specifikācija darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognožu atspoguļošanas platformas izveidei. |
| 7.2.1.1.SAM pasākums **Jauniešu garantija** (NVA) | Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana, karjeras konsultācijas, neformālā izglītība, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, darbnīcas jauniešiem, subsidētā nodarbinātība, pirmā darba pieredze, darba iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā, atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai, atbalsts reģionālai mobilitātei. | 02.01.2014.-31.12.2018.(pēc 31.12.2018. atbalsts pieejams citos NVA SAM/pasākumos) | Ne mazāk kā 36 614 514 EUR | Atbalsts sniegts 19 000 jauniešiem bezdarbniekiem, no kuriem:- kvalifikāciju ieguvuši 5 515 jaunieši bezdarbnieki pēc apmācības;- nodarbinātībā iesaistīti 3 876 jaunieši bezdarbnieki 6 mēn. pēc pasākuma. | 36 669 593 EUR (**100%**) | Atbalstīti 20 083 (**106%**) jaunieši, no kuriem:- 5 934 (**108%**) Ieguvuši kvalifikāciju; - 8 290 (**214%**) nodarbinātībā iesaistīti jaunieši 6 mēn. pēc pasākuma. |
| 7.2.1.2.SAM pasākums **Jauniešu garantija** (VIAA; no 01.01.2022. – JSPA[[1]](#footnote-1)) | VIAA: Profesionālā apmācība, izglītības programmu īstenošana jauniešiem ieslodzījuma vietās, karjeras atbalsta pasākumi;JSPA: individuālā mentora un/vai personiskās izaugsmes trenera nodrošināšana, lai veicinātu jaunieša adaptāciju darbavietā vai izglītības iestādē, mācību izdevumu kompensēšana, speciālistu komandas (karjeras konsultanti, psihologs, psihoterapeits, atkarību profilakses speciālists, narkologs, psihiatrs, jurists, finanšu speciālists u.c.) nodrošināšana, atbalsts ceļa izdevumiem. | 01.06.2014.- 31.12.2023. | 36 875 394 EUR | Atbalsts sniegts 10 078 NEET[[2]](#footnote-2) jauniešiem un 2 206 nodarbinātiem jauniešiem, no kuriem:- kvalifikāciju pēc apmācības ieguvuši 6 756 NEET jaunieši un 1 496 nodarbināti jaunieši; - nodarbināti 2 905 NEET jaunieši 6 mēn. pēc pasākuma. | 35 800 710 EUR (**97%**) | Atbalstīti 9 632 (**96%**) NEET jaunieši un 2 554 (**116%**) nodarbināti jaunieši, no kuriem: - 6 524 (**97%**) NEET jaunieši un 1 689 (**113%**) nodarbināti jaunieši ieguvuši kvalifikāciju;-3 221 (**111%**) NEET jaunieši nodarbināti 6 mēn. pēc pasākuma. |
| 7.3.1.SAM **Darba drošības uzlabošana**(VDI) | Darba devēju un nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošana un darba vides sakārtošana, konsultācijas, apmācības, laboratoriskie mērījumi, VDI profesionālā pilnveide. | 04.03.2016.-31.12.2023. | 6 889 454 EUR | - Atbalstītas 3 600 darba vietas un 900 uzņēmumi - 75% no kopumā atbalstīto uzņēmumu ir ieviesuši darba aizsardzības prasības. | 6 521 696 EUR (**95%**) | Veikts darba vides riskunovērtējums 3 588 darba vietās **(99,7%)** un atbalstīti 937 **(104%)** uzņēmumi, no kuriem 63% pēc atbalsta saņemšanas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības. |
| 7.3.2.SAM **Gados vecāku nodarbināšana** (NVA) | Darba devēju izvērtēšana un atbalsts darbiniekiem vecākiem par 50 gadiem - karjeras konsultācijas, darba vietu pielāgošana, veselības uzlabošanas pasākumi u.c. | 05.08.2016. -31.08.2020. | 1 843 196 EUR | Atbalsts sniegts 500 gados vecākām nodarbinātām personām, no kurām - 250 personas ir labākā darba situācijā 6.mēn. pēc pasākuma. | 1 843 194 EUR (**100** **%)** | Atbalstītas 470 **(94%)** gados vecākas nodarbinātas personas, no kurām 197 **(79%)** personas ir labākā darba situācijā 6.mēn. pēc pasākuma. |
| 9.1.1.1. SAM pasākums **Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem** (NVA) | Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem (t.sk. pielāgojumi, ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personu pakalpojumi), aktivizācijas pasākumi  (konsultācijas, veselības pārbaudes, profesionālās piemērotības noteikšana, motivācijas programmas (t.sk. sociālā mentora atbalsts), atkarību ārstēšanas pasākumi, algoti pagaidu sabiedriskie darbi, darbam nepieciešamo iemaņu attīstība, algu subsīdijas atbalsta pasākums, atbalsts reģionālajai mobilitātei, komplekss atbalsts personu ar invaliditāti iekļaujošai nodarbinātībai. | 02.02.2015. – 31.12.2023. | Ne mazāk kā 80 614 664 EUR | Iesaistīti pasākumā 15 683 bezdarbnieki (ar invaliditāti, ilgstošie, vecumā 55+, ar bēgļa/alternatīvās personas statusu), no kuriem:- 4 587 bezdarbnieki nodarbinātībā pēc pasākuma;- 2 851 bezdarbnieks nodarbinātībā/ izglītībā 6 mēnešu laikā pēc pasākuma. | 94 309 834 EUR (**117%**) | Atbalstīti 20 003 (**128%**) bezdarbnieki, no kuriem:- 5 531 (**121%**) nodarbinātībā pēc pasākuma;- 7 119 (**250%**) nodarbinātībā/ izglītībā 6 mēnešu laikā pēc dalības pasākumā. |
| 9.1.1.2.SAM pasākums **Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem** (NVA) | Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem (konsultācijas, veselības pārbaudes, profesionālās piemērotības noteikšana, motivācijas programmas (t.sk. sociālā mentora atbalsts), atkarību ārstēšanas pasākumi (Minesotas programma u.c.). | 22.08.2015. – 31.12.2019. (pēc 31.12.2019. atbalsts pieejams 9.1.1.1.pasākuma ietvaros) | 15 114 906 EUR | Iesaistīti pasākumā 18 345 bezdarbnieki (ilgstošie, ar atkarībām), no kuriem:- 875 bezdarbnieki nodarbinātībā pēc pasākuma;- 4 108 bezdarbnieki nodarbinātībā/ izglītībā 6 mēnešu laikā pēc pasākuma. | 15 109 732 EUR (**99,9%**) | Atbalstīti 18 332 (**100%**) bezdarbnieki, no kuriem:- 1 383 (**158%**) nodarbinātībā pēc pasākuma;- 6 239 (**152%**) nodarbinātībā/ izglītībā 6 mēnešu laikā pēc dalības pasākumā. |
| 9.1.1.3.SAM pasākums **Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai** (LM) | Sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrāde, atbalsts sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai (konsultācijas) un sociālajiem uzņēmumiem (dotācijas), VSAOI kompensācija | 21.08.2015. – 31.12.2023. | 17 083 768 EUR | - Atbalstīti sociālie uzņēmumi/pasākuma dalībnieki – 194;-Iesaistīti sociālos uzņēmumos 70 bezdarbnieki (ilgstošie, vecumā 54+, ar apgādājamiem, ar invaliditāti) | 15 661 664 EUR (**92%**)\**\*Saskaņā ar iesniegto noslēguma MP Nr.28 (izmaksu periods 21.08.2015.-31.12.2023.)* | Atbalstīti 211 (**109%**) sociālie uzņēmumi, t.sk. iesaistīti 76 bezdarbnieki (**109%**). |
| 9.1.4.1.SAM pasākums **Personu ar smagu invaliditāti un personu ar garīga rakstura traucējumiem apmācība** (SIVA) | Profesionālā rehabilitācija un prasmju apmācība personām ar smagu invaliditāti (I un II grupa) un personām ar GRT[[3]](#footnote-3). | 04.07.2015. – 30.09.2021. | 1 748 612 EUR | Atbalsts sniegts nelabvēlīgā situācijā esošām personām – apmācītas (ieguvušas profesionālo kvalifikāciju vai pabeigušas prasmju apmācību) 150 personas ar smagu invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem, no kurām - 90 personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/ iesaistījušās izglītībā. | 1 748 611 EUR (**100%**) | Atbalstītas 150 (**100%**) personas, no kurām 96 personas (**107%**) pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/ iesaistījušās izglītībā. |
| 9.1.4.2.SAM pasākums **Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas ieviešana un asistīvo tehnoloģiju pielietojuma izpēte**(NRC Vaivari) | Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana, situācijas izpēte par asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamību un pielietojumu Latvijas izglītības iestādēs. | 19.07.2016.-31.12.2023. | 1 146 716 EUR | Atbalsts sniegts 3 000 nelabvēlīgā situācijā esošām iedzīvotājiem. | 1 146 630 EUR (**90%**) | Atbalstīti 3 774 (**126%**) nelabvēlīgā situācijā esoši iedzīvotāji. |
| 9.1.4.3.SAM pasākums **Invaliditātes noteikšanas sistēmas bērniem pilnveide** (VDEĀVK) | Invaliditātes noteikšanas sistēmas bērniem pilnveide atbilstoši starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas principiem un pilotēšana. | 12.12.2016. – 31.12.2019. | 305 057 EUR | 50 bērniem ar invaliditāti un ar funkcionāliem traucējumiem veikta invaliditātes ekspertīze. | 305 056 EUR (**100%**) | 50 bērniem (**100%)** veikta invaliditātes ekspertīze. |
| 9.1.4.4.SAM pasākums **Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)** (SIF) | Atbalsts nelabvēlīgā situācijā esošām personām (motivācijas programmas, sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumi patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kā arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, izglītojoši pasākumi par sociālo iekļaušanu un diskriminācijas novēršanu, atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai, atbalsta pakalpojuma izstrāde un aprobēšana bezpajumtniekiem). | 04.01.2016.-31.12.2023. | 7 965 257 EUR | Sniegts atbalsts 3 100 nelabvēlīga situācijā esošām personām, no kurām - 930 personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/ iesaistījušās izglītībā;Īstenots 1 izmēģinājumprojekts atbalsta pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem;Atbalstu saņēmuši 7 000 Ukrainas civiliedzīvotāji. | 7 658 150 EUR (**96%**) | Iesaistītas 3 239 (**104%**) nelabvēlīgā situācijā esošas personas, no kurām – 1 795 (**193%**) personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/ iesaistījušās izglītībā.Īstenots izmēģinājumprojekts atbalsta pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem.Sociālā mentora atbalstu saņēmuši 1 957 (**28%**) Ukrainas civiliedzīvotāji. |
| 9.2.1.1.SAM pasākums **Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās** (LM) | Sociālā darba speciālistu profesionālā pilnveide (apmācības un supervīzija), metodiku izstrāde darbam ar dažādām klientu grupām, sociālo dienestu vadības kvalitātes un sociālā darba kopienā modeļa izstrāde un, pilotēšana, ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana. | 21.04.2015.-31.12.2023. | 10 535 395 EUR | - 2 000 sociālā darba speciālisti, kuri piedalījušies supervīzijās;- 90 pašvaldību sociālo dienestu speciālisti, kuri nodrošina ģimenes asistenta pakalpojumu un piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē. | 10 384 515 EUR (**99%**) | - 2 522 (**126%**) sociālā darba speciālisti piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē;- 78 (**87%**) pašvaldību sociālo dienestu speciālisti, kuri nodrošina ģimenes asistenta pakalpojumu, piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē. |
| 9.2.1.2.SAM pasākums **Izvērtējumi darba tirgus rīcībpolitikas un personu ar invaliditātes atbalsta sistēmas pilnveidei.****Iztikas minimuma groza metodoloģija** (LM) | Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējumi, izvērtējums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmas jomā, izvērtējums par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū, metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma preču un pakalpojuma groza noteikšanai. | 16.07.2015. – 31.12.2022. | 1 092 297 EUR | Atbalsts iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku izvērtējumu un iztikas minimuma groza noteikšanas metodoloģijas izstrādei – 10 izvērtējumi. | 1 092 297 EUR (**100%**) | Izstrādāti 10 izvērtējumi (**100%**). |
| 9.2.1.3.SAM pasākums**Atbalsts bērniem ar saskarsmes grūtībām** (VBTAI) | Atbalsta programmu izstrāde bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un rekomendāciju izstrāde bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un pārstāvjiem institūcijās (izglītības iestādēs, sociālajos dienestos), konsultatīvais atbalsts (ģimenes psihoterapija) ģimenēm ar bērniem, kā arī speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā. | 14.04.2016. – 31.12.2023. | 3 913 399 EUR | - Atbalsta programmas izstrādātas 1 640 bērniem ar saskarsmes grūtībām;- Speciālistiem un bērnu ar saskarsmes grūtībām likumiskajiem pārstāvjiem un aprūpētājiem bērnu uzvedības korekcijai sniegtas 3 690 rekomendācijas;- Bērnu tiesību aizsardzības jomā apmācīti 6 776 speciālisti;- Īstenots 1 konsultatīvā atbalsta izmēģinājuma projekts. | 3 901 308 EUR (**99,7%**) | - Atbalsta programmas izstrādātas 1 754 bērniem (**107%**);- Sniegtas 3 927 rekomendācijas (**106%**);- Apmācīti 7 075 speciālisti (**104%**);- Īstenots konsultatīvā atbalsta izmēģinājumprojekts. |
| 9.2.2.1.SAM pasākums **Deinstitucionalizācija (DI ESF)** (Plānošanas reģioni) | Pilngadīgu personu ar GRT, ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un bērnu ar FT[[4]](#footnote-4) individuālo vajadzību izvērtēšana, atbalsta plānu izstrāde, plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu un slēgšanai atbalstīto aprūpes iestāžu un filiāļu reorganizācijas plānu izstrāde, personu ar GRT sagatavošana dzīvei sabiedrībā, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana personām ar GRT, bērniem ar FT, speciālistu apmācības un DI komunikācijas pasākumi. | 01.07.2015. – 31.12.2023. | 48 922 363 EUR |  - Sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi 1 426 pilngadīgām personām ar GRT un 2 270 bērni ar FT;- Slēgšanai atbalstītas un slēgtas 3 ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (filiāles)- Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās līdz 720;- Personas ar GRT, kuras iziet no VSAC un uzsāk patstāvīgu dzīvi -525. | 48 804 207 EUR (**99,8%**) | - Pakalpojumi sniegti 1 614 (**113%**) personām ar GRT un 2 728 (**120%**) bērniem ar FT;- 2 slēgšanai atbalstītas filiāles (**67%**), t.sk., 2 slēgtas filiāles (**67%**);- Bērnu skaits institucionālā aprūpē samazināts līdz 518 (**139%**);- 657 **(125%)** personas ar GRT izgājušas no VSAC. |
| 9.2.2.2.SAM pasākums **Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide** (LM) | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un aprobēšana (bērniem ar FT un pilngadīgām personām ar GRT), atelpas brīža pakalpojuma mājoklī izstrāde un aprobēšana, metodikas izstrāde Starptautiskās funkcionēšanas un veselības klasifikācijas izmantošanai, atbalsta personas pakalpojuma mehānisma izstrāde un aprobēšana, psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma izstrāde un aprobēšana bērniem ar FT (t.i. autiskā spektra traucējumiem). | 12.02.2016. -31.12.2023. | 5 117 073 EUR | 2 sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismi un 1 atbalsta personu pakalpojuma ieviešanas mehānisms. | 5 023 054 EUR (**98%**) | Izstrādāti 2 (**100%**) sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismi un 1 (**100%**) atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānisms. |
| 9.2.2.3.SAM pasākums **Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana** (DI NVO APIA) | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar FT un viņu vecākiem (1. -3. atlases kārta) un personām ar GRT (3.atlases kārta). | 14.02.2019. – 31.12.2023. (1.kārtā pabeigta 14 projektu īstenošana, 2.kārtā pabeigta 19 projektu īstenošana, 3.kārtā pabeigta 22 projektu īstenošana) | 8 583 438 EUR | Sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi 1 596 bērniem ar FT un 149 pilngadīgām personām ar GRT. | 8 414 090 EUR **(98%)**, t.sk.:1.kārtā investēti 1 685 257 EUR; 2.kārtā – 3 161 437 EUR;3.kārta – 3 567 396 EUR | Atbalsts sniegts 2 193 (**137%**) bērniem ar FT, t.sk:1.kārtā – 523 bērniem ar FT;2.kārtā – 866 bērniem ar FT;3.kārtā – 804 bērniem ar FT.3.kārtā atbalsts sniegts 157 personām ar GRT (**105%**). |
|  |  | **KOPĀ (ESF):** | **405 455 792 EUR** |  |  |  |
| **EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS** |
| 9.3.1.1.SAM pasākums **Infrastruktūra deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai** (DI ERAF) (Pašvaldības) | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide (būvniecība, pārbūve vai atjaunošana, aprīkojuma, mēbeļu un materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde). | Projektu īstenošanas ilgums ir individuāls, nepārsniedzot 31.12.2023. *(atsevišķu nefunkcionējošo projektu pabeigšana par finansējuma saņēmēja līdzekļiem līdz 31.10.2024.)* | Ne mazāk kā 54 099 168 EUR | Izveidotas un labiekārtotas 2 437vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personāmar GRT un bērniem ar FT un 132vietas bērnu aprūpei ģimeniskā vidē. | 67 743 412 EUR **(125%)**\**\*Saskaņā ar apstiprinātajiem attiecināmajiem izdevumiem uz 31.12.2024.* | - Pabeigta 69 projektu īstenošana.- Izveidota un labiekārtota 2 421 (**99%**) vietasabiedrībā balstītu pakalpojumusniegšanai personām ar GRT unbērniem ar FT un 132 (**100%**)pakalpojumu vietas bērnu aprūpei ģimeniskā vidē. |
| 9.3.1.2.SAM pasākums **Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei** (NRC Vaivari) | Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) izveide (t.sk. telpu pārbūve un teritorijas labiekārtošana, laboratorijas aprīkojuma, funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu un ierīču iegāde, datubāzes izveide funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai). | 19.07.2016.-31.12.2023. | 2 486 091 EUR | Izveidota 1 funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas infrastruktūra. | 2 096 573 EUR (**84%**) | Izveidota funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas infrastruktūra. |
| 9.3.1.3. SAM pasākums**Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā**(Rīgas valstspilsēta) | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rīgas valstspilsētā (būvniecība, aprīkojuma, mēbeļu iegāde). | 01.12.2021.-31.12.2023. *(projekta pabeigšana par finansējuma saņēmēja līdzekļiem līdz 31.10.2024.)* | Ne mazāk kā 2 600 000 EUR | Izveidotas 36 vietas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT. | 2 901 695 EUR (**112%**)\**\*Saskaņā ar apstiprinātajiem izdevumiem uz 31.12.2024.)* | - Izveidotas un labiekārtotas 36 (**100%**) vietas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT, t.sk. dienas aprūpes centrs 20 personām un grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums 16 personām. |
|  |  | **KOPĀ (ERAF):** | **59 185 259 EUR** |  |  |  |
|  |  | **KOPĀ (ESF un ERAF):** | **464 641 051 EUR** |  |  |  |

1. Šeit un turpmāk: JSPA – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra [↑](#footnote-ref-1)
2. Šeit un turpmāk: NEET – jaunietis, kas nestrādā un nemācās [↑](#footnote-ref-2)
3. Šeit un turpmāk: GRT – garīga rakstura traucējumi [↑](#footnote-ref-3)
4. Šeit un turpmāk: FT - funkcionāli traucējumi [↑](#footnote-ref-4)